Информация

об итогах выполнения на территории Республики Дагестан национальных проектов по состоянию на 1 января 2020 года

В  целях реализации целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на территории Республики Дагестан органами исполнительной Республики Дагестан разработаны 54 региональных проекта, 48 из которых реализуются с 2019 года в рамках 10 национальных  проектов (кроме национальных проектов «Наука» и «Производительность труда и поддержка занятости») по следующим направлениям:

«Демография» (5 региональных проектов),

«Здравоохранение» (7 региональных проектов),

«Образование» (8 региональных проектов),

«Жилье и городская среда» (3 региональных проекта),

«Экология» (4 региональных проекта),

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3 региональных проекта),

«Цифровая экономика» (6 региональных проектов),

«Культура» (3 региональных проекта),

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (5 региональных проектов),

«Международная кооперация и экспорт» (4 региональных проекта).

Национальный проект «Демография»

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов задействованы шесть республиканских министерств:

В настоящее время по всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; заключено 46 соглашений (в том числе 5 индикативных и 8 дополнительных соглашений к ним, 13 финансовых и 20 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за 2019 год проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- бюджет регионального проекта

Всего – 2016,62 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2016,62 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 % (2015,68 млн рублей).

В соответствии с утвержденным паспортом проекта объем субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2019 год составляет всего                    1 500 млн руб. Из них на выплату пособия – 1 497,15 млн руб. (бюджетные ассигнования), на осуществление переданного полномочия РФ – 2,85 млн руб. (бюджетные обязательства). При этом в связи с недостаточностью указанного объема финансирования из федерального бюджета в декабре 2019 г. на реализацию переданного полномочия были выделены дополнительные денежные средства, таким образом итоговый бюджет проекта составил 2016,62 млн рублей.

- планируемые к достижению результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан на 2019 год запланированы осуществить ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета не менее 9,9 тысяч нуждающихся семей.

Предусматривается также решение задачи по выполнению не менее 1,5 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием.

проводимая работа, достигнутые результаты

Ежемесячные выплаты на «первенца» получили более 19 тыс. семей. Плановый показатель по данному направлению работы перевыполнен.

Кроме того, в Республике Дагестан за 2019 г. обеспечено выполнение 1210 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

II. Региональный проект «Старшее поколение»

- бюджет регионального проекта

Всего – 112,37 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 109,57 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 2,8 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 94,5 % (106,25 млн рублей).

Не освоение средств в основном связано с экономией, сложившейся по результатам заключенных договоров по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

- планируемые к достижению результаты

- создание 33 специальных «мобильных бригады» для обслуживания граждан пожилого возраста. Показатель выполнен,

- профилактика здорового образа жизни граждан старшего поколения (вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 проц. лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания),

- охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию не менее 25 проц. лиц старше трудоспособного возраста. Показатель перевыполнен в два раза,

- охват диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и патологических состояний не менее 60,0 проц. лиц старше трудоспособного возраста. Показатель перевыполнен,

- оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях не менее 780 пациентам старше трудоспособного возраста,

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 798 граждан предпенсионного возраста. Показатель перевыполнен,

- увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 9,3 проц. до 11,2 процентов. Показатель не достигнут.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках решения задачи по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан распоряжением Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2019 г. № 70-р утвержден Перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Также утвержден Регламент межведомственного взаимодействия по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, утвержден Порядок (правила) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, определены мероприятия по проведению дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2019 г. № 316 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения».

Приобретено 33 единицы автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, созданы мобильные бригады по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

В целях координации гериатрической службы в республике на базе               ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» (ГБУ РД «РКБ № 2») функционирует Региональный гериатрический центр. На базе ГБУ РД «РКБ № 2» с 2019 г. открыто гериатрическое отделение на 30 коек. Также дополнительно открыты 5 гериатрических кабинетов в городах и муниципальных районах республики. По информации Минздрава РД на всех гериатрических койках уже за 10 месяцев 2019 г. пролечено 1428 человек, из них 943 человека старше трудоспособного возраста (при плане 780 человек старше трудоспособного возраста).

Кроме того, 8 врачей прошли профессиональную переподготовку по специальности «Гериатрия», также 10 медицинских сестер обучены по программе «Сестринское дело в гериатрии».

Минздравом РД совместно с подведомственными медицинскими организациями обеспечено 100-процентное проведение иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (338 человек).

За 2019 г. профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачен более 50 % лиц старше трудоспособного возраста (из запланированных на конец 2019 года 25 проц.); из них 65,5 проц. взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря            2013 г. № 442-ФЗ сформирован реестр поставщиков социальных услуг Республики Дагестан, в который по состоянию на 30 декабря 2019 г., наряду с государственными бюджетными и казенными учреждениями Республики Дагестан (78 учреждений соцобслуживания населения, подведомственных Минтруду РД), включены 9 негосударственных организаций. В результате удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, увеличился с 9,3 проц. до 10,3 проц. (план - 11,2 процента).

В части задачи по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в результате проведенного Минтрудом РД в муниципальных районах и городских округах республики мониторинга сформирован примерный перечень наиболее востребованных профессий, специальностей (навыков, компетенций) на рынке труда Республики Дагестан для последующего обучения граждан предпенсионного возраста. По итогам проведенного совместно с Минобрнауки РД мониторинга образовательных услуг сформирован банк образовательных программ и профессиональных образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием, для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста по востребованным профессиям, специальностям для обучения указанной категории граждан.

В целях организации обучения граждан предпенсионного возраста приняты соответствующие нормативно правовые акты Республики Дагестан. Организовано информирование граждан предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Кроме того, в период с 27 февраля по 2 марта 2019 года  в г. Каспийске  проведен IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан, в том числе по компетенции «Медицинский и социальный уход «Навыки Мудрых 50+».

Таким образом, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование завершили 967 граждан предпенсионного возраста (план 798 человек).

III. Региональный проект

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- бюджет регионального проекта

Всего – 6462,9 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5107,62 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 1355,27 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 5,5 % (357,91 млн рублей).

- планируемые к достижению результаты

В рамках реализации мероприятий по созданию 1950 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет предусмотрены строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году 20 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Кроме того, в 2019 году запланировано начало строительства 35 «детских садов» на 6 750 мест, ввод которых ожидается в 2020 году, в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Сформирован перечень из 20 объектов дошкольных образовательных организаций (учреждений) и 35 объектов дошкольных образовательных организаций соответственно для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от                1,5 до 3 лет, строительство которых планируется в 2019 году с вводом в эксплуатацию до конца текущего года 20 детских садов.

С целью ускорения процедуры строительства объектов распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 г. № 2247-р                           ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации определен единственным исполнителем осуществляемых для нужд Республики Дагестан закупок работ по строительству объектов капитального строительства для образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Демография».

Между ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» (ФГУП «ГВСУ № 4) Минобороны России заключен государственный контракт о полном комплексе работ (о взаимодействии сторон). Строительно-монтажные работы  осуществляются филиалом «Строительное управление № 412» ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны России.

В 2019 году завершено строительство дошкольных образовательных организаций на 60 мест в с. Магарамкент Магарамкентского района и на 100 мест в МКР № 10 г. Каспийск. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию остальных 18 объектов для детей от 2 месяцев до 3 лет планируется в 2020 году.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

С учетом предположительных сроков строительства одного объекта                 большинство учреждений для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет не сданы до конца 2019 года.

В целях исключения риска несвоевременного ввода в эксплуатацию вышеуказанных объектов дошкольного образования в адрес Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой направлено письмо Главы Республики Дагестан В.А. Васильева от 24.10.2019 г. № 11/9-18/385 с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Соглашение в части переноса срока ввода в эксплуатацию 20 дошкольных образовательных организаций на 2020 год.

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

- планируемые к достижению результаты

В рамках регионального проекта будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие профилактической среды, минимизацию негативного воздействия факторов риска, мотивирование населения на здоровый образ жизни. Проектом также предусмотрены меры по развитию инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях Республики Дагестан.

В этих целях планируется проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на популяризацию профилактики заболеваний. При этом в практику профилактической работы войдет разработка и реализация корпоративных программ укрепления здоровья, а также широкое вовлечение в нее некоммерческих организаций и волонтеров.

Важнейшим показателем профилактической работы выступит увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 60 проц. к 2024 году. Мероприятия проекта направлены также на снижение случаев смертности мужчин трудоспособного возраста с 269,0 до 194,3 на 100 тыс. населения и женщин – с 75,7 до 68,0 на 100 тыс. населения.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Разработана региональная программа «Укрепление общественного здоровья», в которую включены все вопросы по формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

Начата подготовка необходимых документов в целях реализации мероприятия по созданию к 2021 году на базе ГБУ РД «РЦМП» Центра общественного здоровья.

Кроме того, в рамках реализации мероприятия по внедрению модели Центров общественного здоровья Минздравом РД направлены в Минздрав России предложения по изменению структуры и штатной численности существующих центров здоровья в связи с необходимостью их преобразования в первичные центры общественного здоровья.

На 2019 год был определен комплекс из 26 информационных кампаний с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, приуроченных к Всемирным и Международным Дням здоровья. В рамках 41 кампании (158 проц. плана) проведено 155 мероприятий, охвативших более 75 тыс. чел. и направленных на профилактику борьбы с туберкулезом и онкологическими заболеваниями, профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании. Разработано более  93 тыс. рекламно-информационных материалов.

В рамках проведения Европейской недели иммунизации в Республике Дагестан, при поддержке Уполномоченного при Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка, совместно с некоммерческими общественными организациями в период с 24 по 30 апреля 2019 г. проведена акция: «Привитые дети – здоровая нация!». Организованы также выступления на радио и телевидении.

Минздравом РД совместно с Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан обеспечивается распространение материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни в телеэфире, на официальных сайтах и в группах СМИ в социальных сетях.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»

- бюджет регионального проекта

Всего – 268,97 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 257,5 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 11,44 млн рублей;

иные источники – 0,03 млн рублей.

Кассовое исполнение – 89,7 % (241,19 млн рублей. Не освоенные 27,8 млн рублей – экономия по итогам торгов и строительства объектов).

- планируемые к достижению результаты

В 52 муниципальных районах и городских округах планируется создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оборудованных малыми спортивными площадками.

Кроме того, в рамках проекта предусматривается строительство 2-х Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) с универсальным игровым залом (в гг. Буйнакске и Хасавюрте), спортзала в Ботлихском районе, оборудование 3-х спортивных площадок в Новолакском,  Ахтынском и  Докузпаринском районах, а также – закупка искусственного покрытия для футбольного поля (г. Дербент), спортивной экипировки и автобуса для учреждений спортивного резерва.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках создания центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 52 муниципальных образованиях республики установлено 167 малых спортивных площадок.

Завершено строительство спортивного зала в с. Ансалта Ботлихского района (общий объем финансирования – 34,3 млн руб., все конкурсные процедуры по нему были завершены еще в 2017 году).

Завершено строительство ФОКов в г. Буйнакск и г. Хасавюрт (экономия по итогам проведенных торгов и строительства составила – 27,8 млн рублей).

Завершено оборудование 3-х спортивных площадок в Новолакском,  Ахтынском и Докузпаринском районах.

Закуплена и выдана экипировка для учреждений подготовки спортивного резерва, а также поставлен автобус для спортивной школы.

Закуплено и установлено искусственное покрытие для футбольного поля в г. Дербент.

Национальный проект «Здравоохранение»

В Республике Дагестан реализуется 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- Борьба с онкологическими заболеваниями;

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

- Развитие экспорта медицинских услуг.

Основной целью реализации национальных проектов является – достижение целевых показателей, обозначенных в майском Указе Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2020 года». Реализация региональных программ предусмотрена на период до 2024 года.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа:

I. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи»

- бюджет регионального проекта

Всего – 176,15 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 160,22 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 15,93 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 %.

- планируемые к достижению результаты

Проект направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам Республики Дагестан, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Дагестан.

В ходе реализации в 2019 году регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 15 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

В результате проведения электронного аукциона образовалась экономия средств, позволяющая закупить дополнительно 5 ФАПов, в связи с чем, в настоящее время заключены контракты на приобретение 20 ФАП на сумму 63,34 млн рублей.

Целевой показатель на 2019 год – 20, заключены контракты на приобретение 20 ФАП на сумму 63,34 млн рублей.).

По состоянию на   31.12.2019 г. – 20 ФАП введены в эксплуатацию. процент выполнения 100%.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Приказом Минздрава РД создан Центр первичной медико-санитарной помощи», который является организационно-методическим центром тиражирования «Новой модели новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

В 8 медицинских организациях (из 7 запланированных, 116% от целевого индикатора) внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На 2019 – 2021 годы предусмотрено выделение 310,13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 234, 99 млн рублей. На 2019 год – 75,0 млн. руб.

Осуществлено 57 вылетов вертолетом санитарной авиации, обслужено	74 пациентов, из них 18 детей; доставлены в медицинские организации 68 пациента.

Реализация регионального проекта позволит повысить доступность и улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи, снизить показатели заболеваемости и смертности по социально-значимым заболеваниям. Повысить эффективность диспансеризации и других профилактических мероприятий, что в целом приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни.

Выполнение Целевых индикаторов проекта:

– Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

Целевой показатель на 2019 год – 1,616 млн. человек. За 12 месяцев 2019 года прошли профилактические осмотры и диспансеризацию 1,30 млн. человек. Причины недостижения целевого показателя в основном связаны с отказом граждан от диспансеризации, а также неявкой на профилактические осмотры по различным причинам. Профилактическая работа в этом направлении будет продолжена.

– Доля впервые в жизни установленных заболеваний (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, злокачественные новообразования) выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, (%)

Целевой показатель на 2019 год – 35,8 %, за 12 месяцев при проведении диспансеризации и профосмотрах у взрослого населения выявлено впервые в жизни заболеваний (болезни системы кровообращения, сахарный диабет, злокачественные новообразования) у 35,9% человек.

– Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника), участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, (%)

Целевой показатель на 2019 год – 7,8 %. За 12 месяцев – 96%.

– Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, (%)

Целевой показатель на 2019 год – 56,8%. За 12 месяцев – 50%. Показатель не достигнут в виду того, общее количество жалоб включает в себя необоснованные и анонимные жалобы. Мероприятия по совершенствованию процесса урегулирования жалоб в досудебном порядке будут продолжены.

II. Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- бюджет регионального проекта

Всего – 261,64 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 261,64 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 %.

- планируемые к достижению результаты

– снижение смертности от болезней системы кровообращения до 197,1 случая на 100 тыс. населения

Целевой показатель за 9 месяцев составил 198,6;

– снижение смертности от инфаркта миокарда до 4,6 случая на 100 тыс. населения

Целевой показатель за 9 месяцев составил 4,8;

– снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 28,9 случая на 100 тыс. населения

Целевой показатель за 9 месяцев составил 24,7;

– снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 6,1 проц.

Целевой показатель за 9 месяцев составил 8,2%;

– снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 7,9 случая на 100 тыс. населения;

Целевой показатель за 9 месяцев составил 8,6%;

– увеличение доли, проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, до 6,4 проц.

Целевой показатель за 9 месяцев составил 24,4;

– увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 30,0 проц.

Целевой показатель за 9 месяцев составил 26,1;

– увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 52,6 проц.

Целевой показатель за 9 месяцев составил 62,6.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

Постановлением Правительства от 01.02.2019 г. №13 "Об утверждении перечня мероприятий по оснащению оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе государственных медицинских РД" утверждены мероприятия по переоснащению медицинских организаций, определены 2 ПСО "ГБУ РД "Дербентская центральная городская больница" и ГБУ РД "Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова".

Приказом Минздрава РД от 12.03.2019 г. № 178-л "Об утверждении определен перечень изделий для оснащения ПСО расположенных на базах ГБУ РД "Дербентская центральная городская больница" и ГБУ РД "Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова".

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и с учетом требований Минздрава РФ от 27.03.2019 г. № 17-6/10/2-91 разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Постановление Правительства Республики Дагестан от 28.06.2019 г. №148 «Об утверждении Государственной программы Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»»).

В республике проводится большая работа по снижению смертности от болезней системы кровообращения. Расширяются объемы рентгенэндоваскулярных вмешательств.

III. Региональный проект

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

- бюджет регионального проекта

Всего – 1787,39 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 586,12 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 2,15 млн рублей;

иные источники – 1199,12 млн рублей.

Кассовое исполнение – 72,2 %. (1290,9 млн рублей. Освоение:  Минздравом РД - 99,9% (373,3 млн руб); Минстроем РД не были реализованы средства на строительство МРТ-блока. ФОМС - за 11 мес составляет 917,6 млн руб.(годовой отчет не представлен) 27,8 млн рублей – экономия по итогам торгов и строительства объектов).

- планируемые к достижению результаты

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 76,6 случая на 100 тыс. населения

Целевой показатель на 2019 год – 76,9. За 9 месяцев (по данным Росстата) показатель составил 75,8.

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 24,2 процента

Целевой показатель на 2019 год – 24,2. Показатель определяется по итогам года.

увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет, до 49,1 процента

Целевой показатель на 2019 год – 49,1. Показатель определяется по итогам года.

увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 48,5 процента

Целевой показатель на 2019 год – 48,5%. За 9 месяцев показатель составил 49,7.

увеличение распространенности онкологических заболеваний до 898,9 случая на 100 тыс. населения

Целевой показатель на 2019 год – 898,9. За 9 месяцев показатель составил – 937,2.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

В ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» с 01.09.2019 г. начал функционировать «Центр амбулаторной онкологической помощи». Центр обслуживает население городов Кизляр, Южносухокумск и Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов. Прошли обследование 45 человек, направлены в ГБУ ГД "РОЦ" 25 человек, получили химиотерапевтическое лечение 21 человек

Постановлением Правительства Республики Дагестан утвержден Перечень мероприятий по переоснащению медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, утвержден перечень медицинских изделий в количестве 69 наименований.

Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Проведено 11 «Дней открытых дверей» онкологиче6ских диспансеров, осмотрено более 590 человек, подозрение на онкологический процесс выявлено у 69 пациентов.

IV. Региональный проект

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

- бюджет регионального проекта

Всего – 453,05 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 296,48 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 15,67 млн рублей;

иные источники – 140,9 млн рублей.

Кассовое исполнение – 85,5 %. (387,3 млн рублей. Средства в размере           59,4 млн рублей - на ремонтные работы не были выделены медицинским организациям).

- планируемые к достижению результаты

Республиканский проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Мероприятие по приобретению одного передвижного медицинского комплекса для проведения диспансеризации детей в отдаленных районах включено в региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Ожидаемый результат до конца 2019 года:

-Утверждение программы «Развитие детского здравоохранения Республики Дагестан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

-Улучшение материально-техническая база детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан (20% поликлиник и детских поликлинических организаций будут дооснащены современным оборудованием);

-Улучшение ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей (охват консультацией специалистов акушеров – гинекологов и урологов – андрологов 60 % подростков (в возрасте от 15 до 17 лет) от запланированного на год)

-Повышение квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах;

-Проведение профилактических осмотров детей в образовательных организациях (95% охвачено);

-Подготовка учителей, вожатые, воспитателей по оказанию первой помощи детям (20 человек ежегодно);

-Разработка рекомендации для родителей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с гиподинамией детей, по правильному и здоровому питанию (не менее 5 ежегодно);

-Снижение младенческой смертности до 8,3 в 2019 году, до 6,8 в 2024 году.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

-Утверждена программа «Развитие детского здравоохранения Республики Дагестан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» Постановлением Правительства РД № 142 от 17.06.19г.

-Улучшена материально-техническая база детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан (20% поликлиник и детских поликлинических организаций будут дооснащены современным оборудованием).

-Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей (охват консультацией специалистов акушеров – гинекологов и урологов – андрологов 60 % подростков (в возрасте от 15 до 17 лет) от запланированного на год. Охвачено профилактическими осмотрами подростков 15-17 лет 82,8% от запланированного показателя на год.

-Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. На базе обучающих симуляционных центров (ФГБОУ ВО "ДГМУ МЗ РФ" и за пределами РД) прошли повышение квалификации 237 врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, работающих в акушерских и детских стационарах республики.

-Проведены профилактические осмотры детей в образовательных организациях (план на год 95% охвата). Охвачено за 9 месяцев 82,8% детей от запланированного на год.

-Подготовлены учителя, вожатые, воспитателей по оказанию первой помощи детям (20 человек ежегодно). Подготовлено 48 педагогов в образовательных организациях республики(240% от годового плана).

-Разработаны рекомендации для родителей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с гиподинамией детей, по правильному и здоровому питанию (не менее 5 ежегодно). Разработаны 4 рекомендации в виде листовок и буклетов для родителей и детей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по правильному и здоровому образу жизни и питанию.

-Снижение младенческой смертности до 8,3 в 2019 году, до 6,8 в 2024 году. Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2019 года составил 7,2 на 1000 родившихся живыми (за аналогичный период 2018 года – 8,7).

Кассовое исполнение обеспечено на сумму 387,4 млн. рублей  (85,5%), из которых 81,5 млн. рублей по родовым сертификатам по линии ФСС; 305,9 млн. рублей по линии Минздрава.

V. Региональный проект

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»

- бюджет регионального проекта

Всего – 249,64 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 137,4 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 112,24 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 %.

- планируемые к достижению результаты

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) до 33,4:

Целевой показатель за 12 месяцев  - 33,4;

- Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) до 82,0:

Целевой показатель за 12 месяцев - 82,1;

- Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) до 19,5:

Целевой показатель за 12 месяцев – 19,7;

- Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях к концу 2019 года до 87,6 % и должностей среднего медицинского персонала до 100 %;

Целевой показатель за 12 месяцев врачебных должностей – 90,3%, среднего медицинского персонала – 97,0%.

- Увеличения числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий до 6,8 тыс. человек:

Целевой показатель за 12 месяцев – 6,98 тыс. человек;

- Укомплектования участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) до 95,6 %:

Целевой показатель за 12 месяцев – 92,6;

- Укомплектования штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом до 98,0 %:

Целевой показатель за 12 месяцев – 103,8;

- Доведения численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях до 10 309 и средних медицинских работников до 25 297:

Целевой показатель за 12 месяцев - 25 297.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках реализации проекта издан приказ Минздрава РД «Об определении потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Дагестан», который согласован с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сформированы перечни дефицитных специальностей Республики Дагестан на 2019 год.

Сформирована заявка на выделение  квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – специалитета и ординатуры – с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения  Республики Дагестан специалистами участковой службы,  а также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, и в целях реализации мероприятий регионального проекта по  снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

Утвержден постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 апреля 2019 г. № 89 Порядок предоставления  в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) в 2019 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города на территории Республики Дагестан с населением до 50 тыс. человек, и, заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения Республики Дагестан.

Также проведены первый и второй этапы Всероссийского конкурса «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Документы участников, ставших победителями второго этапа направлены на рассмотрение в Центральную конкурсную комиссию Всероссийского конкурса.

14 июня 2019 года на заседании Центральной конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса среди врачей. Рабочие группы определили победителей во всех номинациях. Среди которых в номинации «Лучший инфекционист» 2 место заняла Мамаева Альфира Маушевна – врач-инфекционист государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Ногайская центральная районная больница» (Республика Дагестан, с. Терекли-Мектеб), в номинации «Лучший санитарный врач» 3 место заняла Нургушиева Аклима Зиявдиновна – врач-эпидемиолог государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Ногайская центральная районная больница» (Республика Дагестан, село Терекли-Мектеб).

VI. Региональный проект

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

- бюджет регионального проекта

Всего – 473,16 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 366,36 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 3,7 млн рублей;

иные источники –103,1 млн рублей.

Кассовое исполнение – 78,2 %. (370,05 млн рублей. По внебюджетным источникам было достигнуто соглашение о предоставлении доступа к сервисам РМИС на безвозмездной основе. В связи с этим запланированные 103,1 млн. руб. были сэкономлены.).

- Планируемые к достижению результаты

В части оснащения медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием планируется поставка 2406 автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) медицинского персонала, 144 мобильных АРМ, 750 печатающих устройств, 133 устройств защиты каналов связи, 2668 электронных подписей, 16 комплектов оборудования для телемедицинских пунктов.

Вместе с тем предусмотрено развитие медицинских информационных систем, с целью достижения следующих результатов: не менее 9,94 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, 22% медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивают преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан, 2% медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивают доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, 34% медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

- Проводимая работа, достигнутые результаты

Проведено обследование государственных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Дагестан в оснащении системами хранения электронных медицинских документов, компьютерным оборудованием, криптооборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями.

Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием

Завершена поставка серверного оборудования для расширения вычислительных мощностей центра обработки данных Минздрава РД.

Подготовлены автоматизированные рабочие места медицинских работников, печатающих устройств, системного и прикладного программного обеспечения, средств защиты информации. На текущий день в медицинские организации поставлено все запланированное оборудование:2406 компьютеров, 750 многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир) и 144 мобильных планшета.

Сформирована потребность в программно-аппаратных средствах криптографической защиты информации в разрезе медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных подразделений для обеспечения подключения  их к защищенной сети передачи данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан (далее – ЗСПД Минздрава РД).

Обеспечена поставка и внедрение программно-аппаратных комплексов ViPNetCoordinator и сертификатов технической поддержки компонентов защищенной сети ViPNet ЗСПД Минздрава РД. Поставлено 133 (100%) программно-аппаратных комплексов для защиты каналов связи.

Завершены конкурсные процедуры на оказание услуг по обеспечению 5993 врача электронными подписями, в результате заключен государственный контракт от 25.10.2019г. на сумму 10,2 млн. руб.

Медицинским организациям по заявкам выдаются электронные ключи.

VII. Региональный проект

«Развитие экспорта медицинских услуг»

- бюджет регионального проекта

Финансирование проекта в 2019 году из федерального бюджета не предусмотрено.

Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» планируется осуществлять в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

- Планируемые к достижению результаты

Целью регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года

- Проводимая работа, достигнутые результаты

По реализации проекта разработаны и внедрены мероприятия по увеличению объема реализации медицинских услуг в сфере медицинского туризма в Республике Дагестан, предоставлены медицинские услуги  (специализированная медицинская помощь и диагностические услуги) иностранным гражданам в медицинских организациях республики, а также оказана лечебно-оздоровительная помощь иностранным гражданам с использованием имеющихся природно-рекреационных ресурсов республики (бальнеотерапия, климатотерапия, грязелечение). Для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Дагестан, подготовлены  информационные материалы и участие в международных выставочных мероприятиях.

По данным подведомственных медицинских организаций по состоянию на 30 ноября 2019 года иностранным гражданам оказаны медицинские услуги:

- число случаев госпитализаций иностранных граждан в медицинские организации в целях получения медицинской помощи в стационарных условиях – 127 случаев госпитализации,

- число обращений иностранных граждан в медицинские организации в целях получения медицинской помощи в амбулаторных условиях – 57 474 обращений.

Общая сумма поступлений от предоставленных медицинских услуг иностранным гражданам на платной основе составляет 51,1 млн рублей.

В основном медицинские услуги предоставляются трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья, а также этническим дагестанцам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Национальный проект «Образование»

В целях обеспечения реализации на территории Республики Дагестан федеральных проектов национального проекта «Образование» Министерство образования и науки Республики Дагестан реализует семь региональных проектов:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Молодые профессионалы»;

«Учитель будущего»;

«Социальная активность».

В настоящее время по всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта; между Республикой Дагестан и Министерством просвещения Российской Федерации заключено 14 соглашений (в том числе 7 индикативных и 7 финансовых), направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект «Современная школа»

- бюджет регионального проекта

Всего – 5179,16 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4587,14 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 592,02 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 31,8 %. (1647,74 млн рублей. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.09.2019 г. № 2247-р исполнителем определен ФГУП «ГВСУ-4» Минобороны России).

- планируемые к достижению результаты

По региональному проекту «Современная школа» к концу 2019 года запланировано начало строительства 18 школ, из них ввод в эксплуатацию осуществлен в 2019 году 3 школ на 1224 места и 15 школ на 6478 мест с вводом в 2020 году, которые позволят ликвидировать трехсменный режим обучения к 2021 году.

- проводимая работа, достигнутые результаты

24 сентября 2019 г. открылись Центры образования цифрового и гуманитарного «Точка роста» в 168 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Завершены строительно-монтажные работы блок-пристройки на 604 уч. места к МБОУ «СОШ 26» в г. Махачкале и школы на 300 учен. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, завезено оборудование.

Также, завершены аналогичные работы школы на 320 мест в пос. Новая Урада, ожидается заключение о соответствии (ЗОС).

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.09.2019 г.               № 2247-р исполнителем определен ФГУП «ГВСУ-4» Минобороны России.

По четырем образовательным организациям заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. По пяти образовательным организациям заключены государственные контракты на строительство с ФГУП Главным военно-строительным управлением № 4.

По пяти образовательным организациям, ввод которых запланирован в 2020 году, завершена работа по разработке проектной документации и направлена для получения государственной экспертизы.

882 педагога, получившие сертификаты по повышению квалификации по трем предметным областям «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» начали свою работу в Центрах образования.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части:

создания Центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в 103 общеобразовательных организациях в 2020-2021 годах в размере 115,66 млн рублей;

обновления материально-технической базы 6 коррекционных школ в 2020-2022 годах в размере 46,01 млн рублей.

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

- бюджет регионального проекта

Всего – 104,79 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 99,98 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 4,81 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 86,8 %. (91,0 млн рублей. По итогам торгов образовалась экономия на сумму 13,7 млн рублей. По показателям обеспечено поставка 176 воркаут-площадок и ремонт 17, платежи прошли не по всем показателям).

- планируемые к достижению результаты в 2019 году

В рамках реализации мероприятий создания условий для обеспечения организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей Республики Дагестан запланировано создание регионального модельного центра дополнительного образования детей в Республике Дагестан на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» и опорных центров в 52 муниципалитетах.

С целью создания условий к занятиям физической культурой и спортом в 17 спортивных залах общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности будет проведен капитальный ремонт, а также запланирована установка спортивных комплексов «Воркаут» в 176 школах.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведены мероприятия по созданию регионального модельного центра дополнительного образования детей на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук», в том числе опорных центров в 52 муниципалитетах с целью охвата 80% детей дополнительным образованием. Проводится инвентаризация общего состояния системы дополнительного образования детей (материально-техническая база, кадровое обеспечение), идет наполнение регионального навигатора образовательными программами, запущен механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования в 26 пилотных МО.

Также в рамках проекта в 2019 году запанировано создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности в 130 школах.

В 2019 году установлено 176 спортивных комплексов «Воркаут» в школах. Завершен капитальный ремонт 17 спортивных залов.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части:

создания 3 мобильных технопарков «Кванториум» в 2020-2022 годах в размере 51,84 млн рублей;

создания центра по выявлению и поддержки одаренных детей в 2022 году в размере 350 млн рублей;

- на создание 80 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 2020-2021 годах в размере 527,60 млн рублей.

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

- бюджет регионального проекта

Всего – 12,43 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 12,33 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0,12 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 %.

- планируемые к достижению результаты

В рамках реализации мероприятий на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» создан центр по развитию IT-творчества «IT-cube» с целью изучения основ программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности у детей и подростков в Республике Дагестан.

- проводимая работа, достигнутые результаты

приказом Минобрнауки РД утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий создания детского Центра творчества детей «IT-cube»;

согласно «дорожной карте» утверждены следующие документы: брендук помещений Центров, инфраструктурный лист (примерный перечень оборудования), медиаплан мероприятий;

заключено соглашение с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» на предмет трудоустройства выпускников факультета «Информационные системы и технологии» преподавателями дополнительного образования.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центров создание первого центра по развитию IT-творчества «IT-cube» в 2020-2022 годах в размере 62,27 млн рублей.

IV. Региональный проект «Молодые профессионалы»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, в разрезе следующих мероприятий:

создание материально-технической базы (мастерских), оснащенных современным оборудованием развитие;

создание центра профессиональной опережающей подготовки;

проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия;

проведение итоговой государственной аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена в соответствии с международными стандартами, реализация профессий и специальностей;

проведение профориентации среди учащихся 6-11 классов общеобразовательных программ в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках реализации проекта на территории Республики Дагестан по ранней профессиональной  ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» заключено Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»;

В марте 2019 г. проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 43 рабочим специальностям и профессиям, в котором приняли участие 150 конкурсантов и 160 экспертов;

с 17 по 28 июня 2019 г. на площадках профессиональных образовательных организаций проводилась государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена по 10 компетенциям.

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан в 2020 году в размере 52 млн рублей.

Кроме того, в рамках проекта ГБОУ РД «Технический колледж» стал победителем в конкурсном отборе по оснащению 5 мастерских по лоту «Информационные технологии».

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

- бюджет регионального проекта

Всего – 7,74 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 7,66 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0,08 млн рублей.

Кассовое исполнение – 99,6 %. (7,71 млн рублей.).

- планируемые к достижению результаты

За текущий период в рамках регионального проекта консультационными центрами, созданными при учреждениях дошкольного образованиями (385) оказано 1350 услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, осуществляющих воспитание и обучение на дому. Также в республике действуют Центр содействия семейного устройства г. Дербента и Школа приемных родителей социально-правового центра «Содействие» г. Махачкалы, которыми за текущий год оказано более 150 указанных услуг.

- проводимая работа, достигнутые результаты

С целью реализации проекта 28 февраля 2019 года МБ ДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида», г. Махачкалы стал победителем на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета в размере 7,7 млн. руб. с целью оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи граждан, имеющих детей стал победителем конкурсного отбора.

VI. Региональный проект «Учитель будущего»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

В целях качества повышения образования запланировано создание региональных стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология».

- проводимая работа, достигнутые результаты

Дагестанским институтом развития образования разработаны методические рекомендации по отбору региональных стажировочных площадок для создания и функционирование стажировочной площадки в общеобразовательных организациях Республики Дагестан по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология».

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в части создания центров непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Республики Дагестан в 2020-2022 годах в размере 111,04 млн рублей.

VII. Региональный проект «Социальная активность»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты в 2019 году

В рамках регионального проекта проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, на регулярной основе проводятся встречи в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» с участием спикеров и студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, проводится информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям.

- проводимая работа, достигнутые результаты

За истекший период 2019 года с целью реализации мероприятий регионального проекта проведены уроки в 195 образовательных организациях, внедряется модель школьного добровольческого отряда. Также проведены 15 семинаров-тренингов по добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках Республиканской школы добровольчества с охватом около 450 человек - активисты школьных добровольческих отрядов, представители ссузов и вузов республики с целью создания эффективной системы развития добровольчества в школах, повышения уровня мотивации учащихся и педагогов к участию в волонтерской деятельности Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Проведен первый Республиканский форум «Волонтеры культуры».

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Республика Дагестан стала победителем конкурса «Регион добрых дел» в части  создания регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) Республики Дагестан в 2020 году в размере 2,78 млн рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях реализации на территории Республики Дагестан трех федеральных проектов национального проекта «Жилье и городская среда» президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан утверждены согласованные с Министерством строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в части индикаторов и объемов финансового обеспечения паспорта трех региональных проектов:

- «Жилье»;

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа:

I. Региональный проект «Жилье»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

В связи с тем, что заявка Республики Дагестан не прошла отбор на участие в 2019 году финансирование из федерального бюджета на 2019 год не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан РФ», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. № 1710, в 2020 году планируется строительство 2-х школ на 1000 ученических мест в г. Каспийске, на общую сумму 1 млрд. 098 млн. 156 тыс. 72 рублей (ФБ - 1 млрд 43 млн. 248 тыс. руб, РБ - 54 млн. 907 тыс. рублей).

II. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

- бюджет регионального проекта

Всего – 1076,16 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1066,15 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 10,01 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 99,9 %. (1075,42 млн рублей. Сэкономленные 740,6 тыс рублей не освоены).

- планируемые к достижению результаты

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Республики Дагестан, будет способствовать созданию новых культурных продуктов. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов республики.

- проводимая работа, достигнутые результаты

разработаны дизайн-проекты благоустраиваемых территорий, произведены изменения в их адресном перечне, предусматривающий охват мероприятиями по благоустройству 220 дворовых и общественных территорий в 10 городах и 58 сельских поселениях в 29 муниципальных районах;

министерством строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан заключены соглашения в электронном бюджете со всеми участниками проекта (10 городских округов и 29 муниципальных районов);

Также до всех участников программы 12.04.2019 г. доведена дорожная карта по реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках данного проекта, предусматривающая сроки проведения конкурсных процедур, заключения контрактов, завершения работ по благоустройству и проведения публичных мероприятий по приемке завершенных объектов в эксплуатацию.

III. Региональный проект

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»

- бюджет регионального проекта

Всего – 23,73 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 19,21 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 4,52 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 27 %. (6,4 млн рублей. При этом полное освоение средств предусматривается до конца 2020 года).

- планируемые к достижению результаты

# Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2019 году целевой показатель по площади помещений, подлежащих расселению, состовляет 0,09 тыс. кв. метров.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 марта 2019 года № 66 утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» (далее – программа переселения). Участниками программы переселения являются муниципальные образования г. Махачкала (7 МКД – 2,87 тыс. кв.м.) и Унцукульский район (1 МКД – 0,52 тыс. кв.м.).

В рамках этапа 2019-2020 годов программы переселения на территории
г. Махачкалы планируется расселить 57 человек (19 семей) из аварийного жилищного фонда площадью 0,80 тыс.кв. метров, в том числе в 2019 году – 0,11 тыс. кв.м., в 2020 году – 0,69 тыс. кв. метров. Установленный программой переселния объем расселения аварийного жилья 0,11 тыс. кв.м. предусматривает достижение в 2019 году целевого показателя в полном объеме.

Способ переселения по этапу 2019-2020 годы программы переселения – выкуп жилых помещений у собственников в аварийных домах.

Администрацией городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» заключены соглашения об изъятии путем выкупа жилых помещений непригодных для проживания. Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 223,7 квадратных метра. Гражданам перечислены денежные средства в размере 9 013 тыс. рублей, переселены четыре семьи (15 человек).

Таким образом целевой показатель достигнут в полном объеме.

Национальный проект «Экология»

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2019 году предполагается участие Республики Дагестан в 4 федеральных проектах из 11:

«Комплексная система обращению с твердыми коммунальными отходами»;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»;

«Чистая страна»;

«Сохранение уникальных водных объектов»;

«Сохранение лесов»;

«Чистая вода».

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

- планируемые к достижению результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2019 году планировался:

- ввод в промышленную эксплуатацию к концу 2019 года мощностей по обработке и утилизации отходов объемом 400 тыс. тонн за счет приобретения оборудования для мусоросортировочных комплексов на территориях городов Дербент (мощностью 100 тыс. тонн/год) и Махачкала (300 тыс. тонн/год).

- бюджет регионального проекта

Всего – 184,17 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 174,96 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 9,21 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение отсутствует в связи с тем, что Минприроды РФ в 2019 финансовые средства на реализацию проекта регионам не выделены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В связи с отсутствием финансирования работа в рамках регионального проекта в текущем году не проводилась.

Примечание

Во время визита Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина в республику 31 мая 2019 года была достигнута договорённость, провести рабочую встречу 5 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

В рамках проведенной в городе Санкт-Петербург встречи с                                Д.Н. Кобылкиным при участии Генерального директора публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Д.П. Буцаевым достигнуто соглашение о том, что республика в 2019 году войдет в дополнение к 10 отобранным субъектам Российской Федерации, одиннадцатым регионом, которые в пилотном режиме будут формировать новую систему обращения с отходами.

В середине июня текущего года недели были проведены дополнительные рабочие встречи в рамках реализации данного проекта с представителями публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Было обсуждено и находится в стадии проработки несколько вариантов развития:

подписания соглашения и начало финансирования в сентябре текущего года с завершением работ в 2020 году, либо перенос финансирования с 2019 на 2020 год;

строительство объекта силами Регионального оператора с последующим субсидированием понесенных затрат из средств федерального бюджета (99% ФБ – 1% РБ или 90% ФБ – 5% РБ - 5% ППК РЭО).

II. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия»

- бюджет регионального проекта

Финансирование не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

Сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия Южного Дагестана, создание условий для долгосрочного неистощительного природопользования посредством создания особо охраняемой природной территории федерального значения.

В рамках проекта предусмотрено создание на территории Республики Дагестан национального парка «Самурский».

- проводимая работа, достигнутые результаты

В результате проведенной работы, а также с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений проекта, полностью согласованы границы проектируемого национального парка «Самурский» с собственниками и арендаторами испрашиваемых земельных участков, в том числе с органами государственной власти, администрациями заинтересованных муниципальных образований и физическими лицами, в том числе получены согласования Докузпаринского, Ахтынского, Магарамкентского и Дербентского районов, а также  согласование Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

Материалы по согласованию границ направлены в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2019 г. № 1839 создан национальный парка «Самурский».

III. Региональный проект «Чистая страна»

- бюджет регионального проекта

Реализация проекта планируется с 2023 года.

- планируемые к достижению результаты

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах городских округов общей площадью 58,6 га (города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Хасавюрт, Кизилюрт).

Данные мероприятия позволят улучшить качество жизни проживающего рядом населения в количестве более 1360,0 тыс. человек (более трети населения республики).

- проводимая работа, достигнутые результаты

Направлены предложения в Минприроды России по включению                    9 объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в границах городских округов общей площадью 58,6 га (города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Хасавюрт, Кизилюрт) для ликвидации (общая масса накопленных отходов на данных свалках составляет порядка 441,0 тыс. тонн). Данные мероприятия позволят улучшить качество жизни проживающего рядом населения в количестве более 1360,0 тыс. человек (более трети населения республики).

Идет работа в части разработки муниципальных планов мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» и включению вышеуказанных 9 объектов размещения отходов, а также свалки города Южно-Сухокумска в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС), что является начальным этапом реализации федерального проекта.

Минприроды РД в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 445 «Об утверждении правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде» направило в адрес Минприроды России письмом № 15-02/1-1822/19 от 27.05.2019 года сведения для включения объекта накопленного вреда окружающей среде на территории ГО «город Буйнакск» Республики Дагестан в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

IV. Региональный проект

«Сохранение уникальных водных объектов»

- бюджет регионального проекта

Реализация проекта планируется с 2020 года.

- планируемые к достижению результаты

Сохранение уникального водного объекта путем экологической реабилитации озера Аджи расположенного в Дербентском районе Республики Дагестан, что приведет к 2021 году улучшению условий проживания населения общей численностью 7,86 тыс. чел, созданию благоприятных условия для среды обитания объектов животного мира, птиц на водном объекте площадью не менее 79,3 га.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Минприроды РД направлен в Минприроды России и Росводресурсы необходимый комплект материалов для включения объекта «Экологическая реабилитация озера Аджи (Папас) в Дербентском районе, Республики Дагестан» в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Результаты конкурсного отбора региональных программ на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годов будут известны в сентябре текущего года.

На сегодняшний день завершена работа по согласованию границ Национального парка «Самурский» на территории Докузпаринского, Ахтынского, Магарамкентского и Дербентского районов, также получено согласование Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

V. Региональный проект

«Сохранение лесов»

- бюджет регионального проекта

Всего – 61,5 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 60,04 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей;

иные источники – 1 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100 %.

- планируемые к достижению результаты

Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках реализации проекта «Сохранение лесов» планируется модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов.

На 2019 год за счет средств субвенций из федерального бюджета предусмотрено лесовосстановление в объеме 514 га на 15,9 млн рублей, заготовка семян на 0,6 млн рублей, приобретение, лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 4,86 млн рублей, и  лесопожарной техники и оборудования на сумму 38,6 млн рублей.

В настоящее время лесовосстановительные работы и работы по лесоразведению выполнены на общей площади 514 га (100%),  заготовлено 5515 килограммов семян лесных растений. Произведена поставка всей запланированной техники.

Всего по состоянию на 01.12.2019 года заключено договоров на общую сумму 43,9 млн.руб. Запланировано всего 19  контрактов из них заключено 19 контрактов. А также за счет образовавшейся  экономии средств в объеме 0,6 млн. руб заключено два договора на приобретение противопожарного оборудования, оборудование поставлено.

VI. Региональный проект «Чистая вода»

- бюджет регионального проекта

Всего – 143,52 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 142,08 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 1,44 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 91,3 %. (131,0  млн. руб., экономия по торгам составила - 1,7 млн. руб., при выполнении СМР - 10,74 млн. руб.)

- планируемые к достижению результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2019 году планируется строительство 5 объектов водоснабжения:

1. Строительство подводящего водопровода к с. Муги Акушинского района,  общей сметной стоимостью  27 394,09 тыс. рублей;

2. Строительство водопровода в с. Чох Гунибского района, общей сметной стоимостью  21 267,77 тыс. рублей;

3. Водопровод в с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан, общей сметной стоимостью  17 721,75 тыс. рублей;

4. Водоснабжение сёл Табасаранского района РД (с. Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, Цантиль, Пилиг), общей сметной стоимостью  71 041,47 тыс. рублей;

5. Артскважина в с. Кадыротар Хасавюртовского района Республики Дагестан, общей сметной стоимостью  12 798,56 тыс. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Строительство всех 5 объектов завершено. Вода подана жителям.

Национальный проект

«Безопасные и качественные автомобильные дороги

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Министерством транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ) реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и входящие в его состав федеральные проекты: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

12 марта 2019 года на проектном комитете по реализации национального проекта «БКАД» в Республике Дагестан одобрены паспорта трех региональных проектов с идентичными с федеральными проектами названиями.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Дорожная сеть»

- бюджет регионального проекта

Всего – 1540,16 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 858,36 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 681,8 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

- планируемые к достижению результаты

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике Дагестан в 2019 году заопнировано:

1) Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 57,9%.

2) Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 71,4%.

3) Доведение в Махачкалинской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 64,7%.

- достигнутые результаты

Все показатели достигнуты на 100 %.

По ремонту внутригородских дорог выполнены следующие работы:

| Вид работ | Ед. изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разборка бордюров | п.м. | 7528 | 7528 | 100 |
| укладка бордюров | п.м. | 40096 | 40096 | 100 |
| укладка асфальта (выр. слой) | т. | 13551 | 13551 | 100 |
| укладка асфальта (верх. слой) | м2 | 443215 | 443215 | 100 |
| укладка асфальта (тротуары, дорожки) | м2 | 58747 | 58747 | 100 |
| установка люков | шт. | 1227 | 1227 | 100 |

По капремонту и реконструкции подъездных автодорог (Подъезд к п. Новый Хушет от автомобильной дороги Махачкала - Каспийск – Аэропорт км 0 – км 4 и Манас – Зеленоморск – Аэропорт км 0 – км 5) выполнены следующие работы:

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Манас-Зеленоморск-Аэропорт км 0 – км 13,7 |  | Махачкала-Аэропорт-Н.Хушет км 0 – км 4,0 |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси | тн | 640 | 640 | 1523,12 | 1523,12 |
| Устройство верхнего слоя а/б покрытия | м2 | 50500 | 50000 | 31680 | 31680 |

По капремонту автодороги Магарамкент-Ахты-Рутул км 34 - км 40 выполнены следующие работы:

| Вид работ | Ед. изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| укладка асфальта (выр. слой) | т. | 1534,0 | 1534 | 100 |
| укладка асфальта (верх. слой) | м2 | 52800 | 52800 | 100 |

Проект предполагает ремонт, капремонт, реконструкцию, а также организацию дорожного движения на 111 объектах, из них: 108 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации; 2 пригородные дороги, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации; 1 дорога регионального значения. По всем 111 объектам имеются заключенные контракты, в том числе:

- а/д регионального значения Магарамкент-Ахты-Рутул, км 34 - км 40 (переходящий объект, контракт заключен 07.06.2016 г.). В 2019 году предусмотрен капремонт 6,0 км на сумму 180,2 млн рублей. Работы завершены.

- пригородная дорога Подъезд к п. Новый Хушет от а/д Махачкала - Каспийск – Аэропорт км 0 – км 4 (переходящий объект, контракт заключен 25.04.2017 г.). В 2019 году предусмотрен капремонт 4,4 км на сумму 257,5 млн руб. Работы завершены.

- пригородная дорога Манас – Зеленоморск – Аэропорт км 0 – км 5. В 2019 году предусмотрена реконструкция 5,0 км на сумму 422,5 млн. руб. Контракт заключен 31 мая 2019 года. Работы завершены.

- ремонт улично-дорожной сети на 54 объектах г. Махачкалы. Контракт на сумму 586,9 млн. руб. заключен 31 мая 2019 года. (допсоглашение на 18,3 млн руб. на ремонт 7 улиц). Работы завершены на всех 61 объектах по ремонту улично-дорожной сети г.Махачкалы.

- организация дорожного движения на 47 объектах г. Махачкалы. Контракт на 68,6 млн. руб. заключен 14 июня 2019 года (допсоглашением стоимость снижена до 65,4 млн руб.). На сэкономленные средства в размере 12,6 млн. руб. был проведен электронный аукцион на организацию дорожного движения на 5 улицах, 03 октября 2019 года заключен контракт (допсоглашением стоимость снижена до 9,4 млн руб.). Работы завершены на всех 47 объектах по организации дорожного движения улично-дорожной сети г.Махачкалы.

II. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

- бюджет регионального проекта

Всего – 108,46 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 108,46 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

- планируемые к достижению результаты

1) Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения – 10 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

2) Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ – 10 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

3) Установка 35 шт. стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.

- достигнутые результаты

Все показатели достигнуты:

Исполнение пунктов подраздела «планируемые к достижению результаты»

1) Исполнено в рамках контракта на реконструкцию а/д Манас-Зеленоморск-Аэропорт, км 0 – км 5.

2) Контракт жизненного цикла заключен 23 октября 2019 года в рамках допсоглашения к контракту на реконструкцию а/д Манас – Зеленоморск – Аэропорт (предмет соглашения – содержание системы освещения автомобильной дороги Манас – Зеленоморск – Аэропорт).

3) Количество установленных камер – 35 шт. Контракт заключен 31 октября 2019 года.

III. Региональный проект

«Безопасность дорожного движения»

- бюджет регионального проекта

финансирование на 2019 год не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

Цель проекта - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Республике Дагестан в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. К концу 2019 года планируется достичь значения, не превышающего 12,7 человек

- достигнутые результаты

Показатели 2019 года достигнуты

Проект реализуется УГИБДД МВД по Республике Дагестан совместно с заинтересованными региональными органами исполнительной власти, финансирование не предусмотрено

Национальный проект «Цифровая экономика»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработаны соответствующие региональные проекты Республики Дагестан.

Имеющиеся проблемы и сроки их решения – финансирование по региональным проектам не определено.

В рамках реализации мероприятий паспортов региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Цифровые технологии»

- бюджет регионального проекта

Всего – 0 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0%.

- планируемые к достижению результаты

| Показатели | Базовое значение | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, процент, УСЛ ЕД | 100 | 0 | 125 |

- проводимая работа, достигнутые результаты

проводится работа по внедрению региональной геоинформационной системы Республики Дагестан (РГИС), которая станет источником актуальных и достоверных сведений обо всех пространственных данных, находящихся на территории Республики Дагестан (картография, строительство, жилищный фонд, земельно-имущественный комплекс, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ, объекты образования, культуры, туризма, адресные характеристики и др.), позволит эффективно применять средства информационной поддержки процессов принятия решения органами государственной власти при исполнении ими государственных функций и услуг, а также увеличит эффективность взаимодействия отраслевых ведомств друг с другом, за счет централизованного доступа к актуальным данным и применения сквозных межведомственных технологий.

II. Региональный проект «Цифровое государственное управление»

- бюджет регионального проекта

Всего – 0 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0%.

- планируемые к достижению результаты

| Показатели | Базовое значение | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ | 100 | 100 | 90 |

- проводимая работа, достигнутые результаты

В направлении трансформации цифрового государственного управления проведено обновление системы электронного документооборота (СЭД). Идет работа по переходу на юридически значимый электронный документооборот и переходу системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 3.0.

В рамках цифровой демократии тестируется информационная система электронных соцопросов и уведомлений «Активный гражданин» для привлечения граждан к решению вопросов городского развития. Данный проект, направлен на создание площадки для организации интерактивного взаимодействия органов власти республики и различных групп населения через проведение голосований по разнообразным вопросам с использованием сайта или мобильного приложения, с целью принятия управленческих решений в Республике Дагестан.

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» прорабатывается внедрение цифровой платформы “Умного города”, которая интегрирована с технологией организации бережливого управления процессами Госкорпорации «Росатом» и позволит осуществить цифровизацию сферы ЖКХ, водоотведения и водоснабжения, электроэнергетики, газовых сетей и т.д.

Совместно с компанией Мегафон прорабатывается вопрос замены в г.Кизляр уличного освещения на «умное». Также прорабатывается реализация в г.Махачкале проекта «Умные остановки», в рамках которого на остановках общественного транспорта планируется отображать расписание движения общественного транспорта, видеонаблюдение, беспроводной интернет wi-fi, а также предоставлять возможность скачивать электронные книги и приобретать бумажную прессу и пр.

Совместно с компанией Яндекс проведена работа по внедрению в г.Махачкале и г.Дербенте сервиса Яндекс-такси и Яндекс-транспорт.

В целях автоматизации градостроительной деятельности Республики Дагестан реализуется пилотный проект по внедрению ИСОГД. В систему загружены генеральный план и правила землепользования и землеустройства г.Махачкалы.

III. Региональный проект «Информационная безопасность»

- бюджет регионального проекта

Всего – 0 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0%.

- планируемые к достижению результаты

| Показатели | Базовое значение | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч | 65 | 48 | 24 |

- проводимая работа, достигнутые результаты

15 февраля 2019 года на Инвестиционном форуме в городе Сочи состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан и российскими разработчиками программного обеспечения ООО «Редсофт» и ООО «Энстрим». Стороны достигли соглашения об импортозамещении программного обеспечения в органах государственной власти Республики Дагестан.

Подведомственная Минкомсвязи РД организация ГАУ РД «ЦИТ» полностью перешла на отечественную операционную систему Astra Linux, а также на программное обеспечение от ООО «Новые облачные технологии» - Мой офис.

Проведен пилотный проект по импортозамещению на базе Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. В рамках пилотного проекта проведена апробация отечественных операционных систем, указанных выше разработчиков отечественного программного обеспечения, «Лотос» и «РЕД ОС» в повседневной работе Агентства.

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан была разработана и согласована «программа и методика испытаний» о соответствии отечественных операционных систем требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения для использования в государственных учреждениях Республики Дагестан.

В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» проведено обновление программного обеспечения и приобретение услуг по технической поддержке средств защиты информации Центра обработки данных (ЦОД) при Министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.

Проведен полный аудит ресурсов ЦОДа на предмет защищенности информационных ресурсов по требованиям информационной безопасности.

___________________________

IV. Региональный проект «Информационная инфраструктура»

- бюджет регионального проекта

Всего – 0 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0%.

•	планируемые к достижению результаты

| Показатели | Базовое значение | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ | 0 | 100 | 100 |
| Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ | 0 | 17 | 49 |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ | 0 | 31 | 63 |
| Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", ПРОЦ | 0 | 24 | 54 |

•	проводимая работа, достигнутые результаты

Разработаны цифровые паспорта всех муниципальных районов Республики Дагестан, таким образом определено количество социально значимых объектов, школ, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и органов местного самоуправления, которые требуют подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые имеют скорость ниже 10 Мбит/с.

Минкомсвязью РФ проведен конкурс на подключение к сети «Интернет» социально значимых объектов Республики Дагестан.

По результатам электронного аукциона между Минкомсвязью РФ и АО «Квант-Телеком» был заключен государственный контракт  на предоставление услуг по подключению и предоставлению доступа к сети «Интернет» социально- значимых объектов (далее – СЗО) Республики Дагестан. Соисполнителем  по реализации государственного контракта на территории Республики Дагестан является АО «Электросвязь». В сентябре согласован план поэтапного подключения. В настоящее время организовано подключение 661 объекта, протестирована их скорость.

Актуализирована и направлена информация в Дагестанский филиал Ростелекома о численности населения в рамках задачи по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения, которая предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. К 15 объектам РТРС подведены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) (28 на стадии подключения), в 92 населенных пунктах созданы узлы связи и установлены точки коллективного доступа к беспроводной сети (Wi-Fi). Протяженность ВОЛС - 1280 км.

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» в Республике Дагестан завершена в 2019 году. Введены в эксплуатацию 164 объекта. Сумма капитальных вложений в инфраструктуру республики составила 914,0 млн. рублей.

Реанимирована сеть спутниковой системы высокоточного позиционирования. 16 референцных станций формируют навигационное поле высокой точности, которая охватывает 100 % территории Республики Дагестан. Сеть позволит провести кадастровые работы земельных участков, изготовить для нужд органов власти высокоточную карту республики.

Установлено и модернизировано более 260 базовых станций и опор сотовой связи, всего в республике более 2500.  Создано более 250 рабочих мест. Согласована площадка, техническое задание на создание логистического центра “Почта России”.

Проведен технический аудит центра обработки данных и прогнозный расчет потребности вычислительных мощностей согласно планов информатизации органов исполнительной власти. Проведена модернизация республиканского центра обработки данных под потребности роста ИТ-архитектуры в 2020 году.

V. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

- бюджет регионального проекта

Всего – 0 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 0 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0%.

•	планируемые к достижению результаты

| Показатели | Базовое значение | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, ТЫС ЧЕЛ | 3,4750 | 0 | 4,5370 |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, ТЫС ЧЕЛ | 3,6000 | 0 | 9,0000 |

•	проводимая работа, достигнутые результаты

В направлении формирования кадров для цифровой экономики Министерством совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан запущен проект «Яндекс.Лицей» в Республике Дагестан. В проект вышли по одному преподавателю от вузов: ДГТУ, ДГУ, ДГУНХ и центра цифрового образования IT-куб. Проект в первый год подготовит 60 выпускников.

Совместно с ФГБУ ВО «Дагестанский государственный университет» создана базовая кафедра Минкомсвязи РД на факультете информатики и информационных технологий.

18 мая 2019 года в рамках повышения цифровой и медиа грамотности совместно с РОЦИТ, Microsoft и РАЭК был организован общереспубликанский образовательный Digital диктант. Участие в мероприятии приняли около 200 человек.

18 июня 2019 года был проведен форум «Будни информационной безопасности», участие в котором приняли крупные ИТ компании, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. В рамках форума участники получили возможность обменяться опытом, приобрели ключевые компетенции в части защиты информационных систем и т.д.

22.06.2019 года в Дагестанском государственном техническом университете стартовал региональный этап крупнейшего Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Одними из победителей регионального этапа стала команда «Надо Технологии», которая разработала приложение для борьбы с теневой экономикой в номинации «Государственное управление».

29-30 сентября был проведен V Российский интернет - форум «Кавказ», ключевыми темами которого были: цифровая трансформация, как способ создания новых точек роста в отраслях экономики в регионах Северного Кавказа, цифровизация городского хозяйства, кадры для цифровой экономики.

С 25 по 27 ноября проведено обучение по программе Университета НТИ «20.35» «CDO (Chief Data Officer) — управление, основанное на данных», в котором приняли участие порядка 200 государственных и муниципальных служащих.

Также, с 28 по 30 ноября проведено обучение по программе РАНХиГС «Руководители цифровой трансформации», в котором приняли участие около 300 государственных и муниципальных служащих.

Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Культура» включает в себя 3 федеральных проекта в целях, реализации которых Министерством культуры Республики Дагестан реализуются следующие региональные проекты»:

1. «Культурная среда»;

2. «Творческие люди»;

3. «Цифровая культура».

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект «Культурная среда»

- бюджет регионального проекта

Всего – 153,52 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 137,69 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 7,25 млн рублей;

иные источники – 8,58 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

- планируемые к достижению результаты

По региональному проекту «Культурная среда» к концу 2019 года планируется строительство 2-х объектов организации культуры мощностью 600 мест на 61,1 млн руб., и капитальный ремонт 4-х культурно-досуговых учреждений мощностью 1150 мест на 49,1 млн руб., а также приобретение 7 передвижных многофункциональных автоклубов для обслуживания сельского населения Республики Дагестан.

•	проводимая работа, достигнутые результаты

По состоянию на 31 декабря 2019 года по мероприятиям: «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности», «Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского»:

приобретены и выданы 7 единиц передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения;

Завершено строительство и капитальный ремонт 3-х объектов культуры по 3-м объектам на сегодняшний день завершены работы.

Техническая готовность всех объектов строительства составляет – 100 процентов.

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» министерством культуры Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации осуществлена закупка и поставка пианино отечественного производителя для детских школ искусств субъектов Российской Федерации. В рамках данного мероприятия 27 детских школ искусств Республики Дагестан получили пианино на общую сумму 10,04 млн руб.

II. Региональный проект «Творческие люди»

- бюджет регионального проекта

Всего – 25,33 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 25,33млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

- планируемые к достижению результаты

Проект направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Дагестана к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в т.ч. музыкального, театрального, хореографического и народного творчества.

- Направление кандидатур для включения в состав молодежного симфонического оркестра;

- Обучение 10 специалистов на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

- Проведение 1 мероприятия, направленного на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия;

- Проведение 1 фестиваля в области развития любительских (самодеятельных) коллективов Дагестана;

- Проведение 3 масштабных фестивальных проекта, транслирующих культурные ценности и достижения в области музыкального и театрального искусства Республики Дагестан.

- Реализация 2 культурно-познавательных программ для 5000 школьников;

- Проведение 2 выставок ведущих федеральных музеев в Республике Дагестан.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Все показатели достигнуты. В том числе, 10 работников учреждений культуры прошли курсы на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации Краснодарского государственного института культуры с выездом на место обучения, и 240 работников государственных и муниципальных учреждений в дистанционном режиме.

Проведены:

первый республиканский форум «Волонтеры культуры»;

международные фестивали «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», «Международный фестиваль национальных театров Прикаспийских государств», «Порт-петровские ассамблеи», фольклора и традиционной культуры «Горцы»;

20 выставок ведущих республиканских музеев в Республике Дагестан.

III. Региональный проект «Цифровая культура»

- бюджет регионального проекта

Всего – 7,4 млн рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5,6 млн рублей;

средства республиканского бюджета – 1,8 млн рублей;

иные источники – 0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

- планируемые к достижению результаты

Создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности на базе ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой»;

Создание виртуального концертного зала на базе ГБУ «Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского».

- проводимая работа, достигнутые результаты

По региональному проекту «Цифровая культура» все показатели достигнуты, в том числе 27 ноября 2019 года состоялось открытие 1 виртуального концертного зала, оснащенного мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом.

В 2019 г. состоялось открытие виртуального концертного зала на базе ГБУ «Русский театр», в рамках которого прошла прямая трансляция с финала Международного конкурса им. П.И. Чайковского (мероприятие посетило около 500 человек).

по созданию мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» - в настоящее заключены 4 договора с единственным поставщиком и оплачен аванс.

Все запланированные мероприятия исполнены в установленные сроки.

Национальный проект

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (далее – Агентство) реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Нацпроект) и входящие в его состав федеральные проекты: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

В целях реализации на территории Республики Дагестан Нацпроекта президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан утверждены паспорта региональных проектов (протокол от 13.12.2018 г. № 11/7-02).

В соответствии с протоколом совещания по реализации национальных проектов под председательством Первого заместителя председателя Правительства РФ А.Г. Силуанова (далее – Протокол), прошедшего 14 июня 2019 года в г. Махачкала, письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.09.2019 г. № Д13и-30563 доведены дополнительные расчетные лимиты средств федерального бюджета. Вместе с тем сообщаем, что Правительством Республики Дагестан в целях реализации первого пункта Протокола своевременно направлена заявка на получение субсидии на государственную поддержку малого среднего предпринимательства по следующим мероприятиям и в следующих объемах:

в рамках направления «Создание (или) развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (далее - региональные гарантийные организации)» - размере 5,6362 млн рублей по мероприятию «Создание (или) развитие региональных гарантийных организаций»;

в рамках направления «Создание (или) развитие государственных микрофинансовых организаций» - размере 300,0 млн рублей по мероприятию «Создание (или) развитие государственных микрофинансовых организаций».

Данная заявка была одобрена и 24.10.2019 г. заключено дополнительное соглашение № 139-09-2019-132/2 «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации» на сумму 305,636 млн рублей.

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

- бюджет регионального проекта

Всего – 522,014 млн рублей, в том числе:

501,219 млн рублей – средства федерального бюджета;

20,921 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кассовое исполнение – 21,87 % (129,628 млн рублей).

- планируемые к достижению результаты

К концу 2019 года планируется увеличение количества занятых в секторе МСП до 65,0 тысяч человек и вывод на экспорт 9 экспортно-ориентированных субъектов МСП. Общий объем инвестиций, вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, составит 392,5 млн. рублей. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, составит 9 единиц.

Расходование утвержденных предельных объемов финансирования, предусмотренных на реализацию регионального проекта, осуществляется в соответствии с прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год, согласованным в рабочем порядке с Министерством экономического развития Российской Федерации.

В целях реализации мероприятий регионального проекта, а также в рамках заключенных соглашений с Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» предусмотренные средства доведены в полном объеме.

- проводимая работа, достигнутые результаты

«Создание и развитие промышленного (индустриального) парка «Аврора»:

По мероприятию «Создание и (или) развитие (за исключением капитального ремонта) инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку,  промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков»:

- объявлен и проведен конкурс по отбору управляющей компании индустриального (промышленного) парка «Аврора», по результатам которого заключено трехстороннее соглашение между Министерством промышленности и энергетики Республики Дагестан, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и управляющей компанией «О реализации проекта по созданию и развитию индустриального (промышленного) парка «Индустриальный парк «Аврора» на территории Республики Дагестан»
(от 15.04.2019г. №4);

- приняты ведомственные нормативно-правовые акты о реализации данного мероприятия;

- на электронной торговой площадке размещены 3 лота (строительно-монтажные работы на сумму 277,551 млн рублей, оборудование на сумму 99,102 млн рублей, технический надзор на сумму 7,780 млн рублей).

«Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес»:

В соответствии с представленными документами и в целях осуществления контроля за использованием средств федерального бюджета Минэкономразвития России, протоколом заочного заседания экспертной группы, привлекаемой для работы по согласованию направлений расходов (сметы) и планируемых результатов деятельности (KPI) центров «Мой бизнес» в рамках реализации мероприятия «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», сметы согласованы.

Агентством 7 ноября 2019 года представлены документы в Минимущество РД для закрепления за ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» отдельных помещений здания, расположенного по адресу г. Махачкала, ул. Гагарина, д.120, под размещение центра «Мой бизнес». 13 ноября Минимуществом РД издано распоряжение о согласовании передачи в безвозмездное пользование государственного  имущества.

15 ноября заключены контракты на поставку оборудования и мебели. 29 декабря 2019 года состоялось открытие центра «Мой бизнес».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку от Центра поддержки предпринимательства составляет 1148 единиц.

«Создание и развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»:

По состоянию на 01.01.2020 г. в результате оказания консультационных услуг, услуги по организации участия в международных выставках и услуги по организации участия в международных бизнес-миссиях Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов выведено на экспорт 11 субъектов МСП, из них 3 субъекта МСП, ранее не осуществлявших экспортную деятельность.

«Развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах»:

По состоянию на 1 января 2020 года выдано 9 микрозаймов на сумму 14,1 млн рублей субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в моногородах.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

В рамках реализации Проекта предусмотрено мероприятие «Создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан» (далее - Мероприятие).

Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 139-09-2019-249 (далее - Соглашение) установлены предельные сроки завершения строительства промышленного (индустриального) парка «Аврора» - декабрь 2019 года.

Достижение установленных Соглашением сроков реализации осложнено отсутствием актуальной проектно-сметной документации (далее — ПСД), в соответствии с которой необходимо определить остаточные объемы работ для объявления аукциона.

23 ноября 2016 года были начаты работы по строительству индустриального парка «Аврора» в с. Гурбуки Карабудахкентского района Республики Дагестан. Однако, из-за воспрепятствования жителями села дальнейшие работы на территории с. Гурбуки были прекращены.

В процессе производства строительных работ за период 2017-2018 гг. ввиду несоответствия проектных решений новому участку проведения строительства и невозможности функционирования объектов без включения дополнительных видов работ был внесен ряд существенных корректировок, в связи с чем выявлена необходимость актуализации и внесения дополнительных корректировок в ПСД для обеспечения функционирования объектов, входящих в состав индустриального парка «Аврора».

23 августа 2018 года сотрудниками Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому округу были изъяты оригиналы и электронные копии ПСД, на основе которых проводился расчет объемов необходимых работ и стоимости контрактов. По причине данного факта подготовка документов и их контрактация были приостановлены. Возобновление контрактации и строительства стало возможным только после восстановления документации и подготовки полного пакета.

15 июля 2019 года в рамках заключенного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан договора автором проекта были начаты работы по актуализации ПСД. 30 сентября 2019 года результаты выполненных работ по внесению корректировок в ПСД были направлены в ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» для проведения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости остаточных объемов работ.

Заявка и аукционная документация по лоту «Строительно-монтажные работы» на сумму 277 551 008,00 рублей были направлены в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан 15 ноября 2019 года и размещен на электронной торговой площадке 20 ноября 2019 года.

В аукционе, состоявшемся 2 декабря 2019 года, участие приняли 2 организации. Торги прошли в активном режиме, уменьшение цены составило 24 979 590,72 рублей, что в относительном выражении составляет 9% от первоначальной стоимости лота. Заявки были поданы в срок, рассмотрены Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан и приняты как соответствующие федеральному закону от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Однако сторонними организациями  поданы жалобы на сроки сдачи работ, которые были удовлетворены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан.

В рамках действующих норм бюджетного законодательства отсутствует возможность реализации проекта в установленные сроки, что влечет за собой риски недостижения показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и снижения темпов роста экономики республики.

В настоящий момент готовится письмо за подписью Главы Республики Дагестан Васильева В.А. в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А.. С описанием сложившейся ситуации и просьбой рассмотреть возможность продления сроков реализации Мероприятия «Создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан» путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению от 13 февраля 2019 года №139-09-2019-249. ______________________________________________________________________

II. Региональный проект

«Популяризация предпринимательства»

- бюджет регионального проекта

Всего –22,684 млн рублей, в том числе:

22,457 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,227 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кассовое исполнение – 100% (22,684 млн рублей).

- планируемые к достижению результаты

По итогам 2019 года:

-  количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составит не менее 170 субъектов;

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 576 человек;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составит 1727 человек;

- количество физических лиц – участников регионального проекта составит 9436 человек.

В целях реализации мероприятий, а также в соответствии с заключенными соглашениями между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» предусмотренная субсидия доведена в полном размере.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По состоянию на 01.01.2020  года:

-  количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составляет 170 субъектов;

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составляет 606 человек;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет 2174 человек;

- количество физических лиц – участников регионального проекта составляет 11796 человек.

Агентством совместно с Минэкономразвития России проработаны планируемые направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета Республики Дагестан по мероприятиям, направленных на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» реализованы следующие программы обучения: «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Мама-предприниматель», «Финансовая поддержка» и т.д., участие в которых приняло 1727я человек.

Активно ведется работа, направленная на популяризацию предпринимательства:

- Реализуются образовательные мероприятия (модули) для всех категорий граждан, в том числе для безработных, выпускников и воспитанников детских домов, студентов, лиц старше 45 лет, женщин;

- 30 сентября завершен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» с последующим обеспечением участия победителей и призеров региональных программ и проектов во всероссийских и международных мероприятиях;

- Проведены конференции, круглые столы, выставочно-ярморочные мероприятия;

- Проведены тематические информационно-образовательной смены по предпринимательству (в летних лагерях);

- Реализуются мероприятия по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в региональных СМИ, социальных сетях.

_________________________________________________________________

III. Региональный проект

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

- бюджет регионального проекта

Всего –325,737  млн рублей, в том числе:

322,480 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,257  млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кассовое исполнение – 100% (325,737 млн рублей).

- планируемые к достижению результаты

- В 2019 году количество выданных микрозаймов субъектам МСП составит не менее 523 единицы;

- Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году составит 229,9 млн рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Фондом содействия кредитованию субъектов МСП РД выдано 19 поручительств на сумму 98,6 млн рублей. По состоянию на 1.01.2020 г. объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке поручительств РГО, составил 232,983 млн. рублей. Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД выдано 20 микрозаймов на общую сумму 33,644 млн рублей. По состоянию на 1.01.2020 г. количество выданных микрозаймов субъектам МСП составляет 526 единиц.

_________________________________________________________________

IV. Региональный проект

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

Основные мероприятия данного проекта основаны на внесение изменений в федеральное законодательство, а именно:

- введение моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП (за исключением деятельности, в отношении которой применяется риск-ориентированный подход);

- установление базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В 2019 году перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества, расширен до 515 объектов муниципального имущества и 38 объектов государственного имущества Республики Дагестан.

На сайтах Министерства имущественных отношений РД и муниципальных образований более чем на 90% обеспечено размещение сведений об объектах, включенных в реестры государственного и муниципального имущества.

Приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 28 октября 2019 г. № 147-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан» прошел государственную регистрацию, а также включен в федеральный регистр.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Министерством экономики и территориального развития Российской Федерации реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и входящие в его состав федеральные проекты: «Экспорт услуг», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В целях реализации на территории Республики Дагестан федерального национального проекта «Международная кооперация и экспорт» утверждены паспорта регионального проекта:

- «Экспорт услуг»;

- «Промышленный экспорт»

- «Экспорт продукции АПК»

В рамках выполнения мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан за истекший период 2019 года проведена следующая работа.

I. Региональный проект «Экспорт услуг»

- бюджет регионального проекта

Срок реализации и достижения результатов регионального проекта «Экспорт услуг (Республика Дагестан)» предусмотрен на 2019-2024 годы.

Финансирование регионального проекта «Экспорт услуг» на 2019 год не предусмотрено.

- планируемые к достижению результаты

Основная задача в рамках направления развития «Международная кооперация и экспорт» - рост объемов экспорта несырьевых товаров и экспорта услуг.

Региональный проект «Экспорт услуг» направлен на обеспечение в 2024 году объема экспорта оказываемых услуг Республики Дагестан в размере 0,0018 млрд долларов США.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В феврале 2019 года Минэкономразвития РД подписано Соглашение с Минэкономразвития РФ, определенное на федеральном уровне основным функциональным заказчиком проекта федерального проекта «Экспорт услуг», о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Республика Дагестан) на территории Республики Дагестан» от 15 февраля 2019 года № 139-2019-Т4005-1.

В рамках Соглашения утверждены показатели федерального проекта «Экспорт услуг» по Республике Дагестан по 8 категориям услуг.

В связи с этим в настоящее время Минэкономразвития РД совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Дагестан доработан региональный проект «Экспорт услуг (Республика Дагестан)».

- в целях информирования организаций о мерах поддержки экспорта услуг, предоставляющих Российским экспортным центром, Минэкономразвития РД 16 августа 2019 года проведено совещание, а также предприятиям Республики Дагестан доведена  информация о мерах поддержки, оказываемых Российским экспортным центром предприятиям;

- «в части увеличения экспорта транспортных услуг»

проводится планировка внутренних помещений, наружная отделка здания международного терминала Махачкалинского аэропорта «Уйташ», установка оборудования лифтов и эскалаторов, монтаж систем кондиционирования и тепло-водоснабжения. Ведутся работы по установке галерей для телетрапа. В части обустройства воздушного пункта пропуска международного аэропорта 22 мая 2019 года направлено обращение Главы РД в адрес Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансирования. По имеющейся информации в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на указанные цели в сумме 326,2 млн. руб., которые будут доведены до Росгранстроя в I квартале 2020 года;

на 2019 год предусмотрен обмен разрешениями между Россией и Азербайджаном в количестве 18000 шт. и 6000 транзитных разрешений. По результатам  обращения Председателя Правительства РД А.А. Здунова в адрес Министра транспорта РФ Е.И. Дитриха о дополнительном обмене двухсторонних разрешений между Азербайджаном и Россией выдано дополнительно 4500 разрешений. За истекший период всего выдано более 28000 разрешений;

реализация мероприятия «Открытие скоростного железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Махачкала-Баку» предусматривается в рамках соглашения между Республикой Дагестан и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Утверждена «дорожная карта» по реализации соглашения от 03 июля 2019 года № 68. В рамках «дорожной карты» введен новый график на 2019-2020 годы. В составе международного пассажирского поезда №391/392 Ростов-Баку-Ростов, с 13 декабря 2019 года начато курсирование группы вагонов по маршруту Махачкала-Баку, по обороту из Баку с 14 декабря 2019 года периодичностью 1 раз в 4 дня. Курсирование беспересадочной группы вагонов по маршруту Новороссийск-Баку, отправлением из Новороссийска начато с 10 декабря 2019 года, по обороту из Баку с 12 декабря 2019 года, далее согласно периодичности курсирования пассажирского поезда №391/392 Ростов-Баку-Ростов.

Организация скоростного движения (маршрутная скорость движения пассажирского поезда свыше 91 км/час) станет возможной при дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры железной дороги Республики Дагестан;

в рамках строительства (модернизации) пунктов пропуска через государственную границу РФ предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкция автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр». В настоящее время разработана проектная документация на реконструкцию автомобильного пункта пропуска и находится на экспертизе. Основной задачей реконструкции является развитие грузовой составляющей пункта пропуска в соответствии с действующими нормативами и техническими требованиями;

- «в части увеличения объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»

предусмотрены мероприятия по сбору информации и анализу имеющегося потенциала  интеллектуальной собственности в Республике Дагестан на предмет возможной продажи или предоставления в аренду (принято положительное решение о передаче интеллектуальной собственности - патента на изобретение «Способ изготовления полых сферических изделий из профильной трубы»  ООО «ЗАО Мушарака» за плату за пользование);

- в части экспорта услуг категории "Поездки"

в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» Минтуризмом РД проведена разъяснительная работа с руководителями гостиниц и экспертами по классификации гостиниц о порядке проведения классификации. Составлен план-график проведения предварительной экспертной оценки соответствия гостиницы в целом и его номерного фонда к процедуре классификации. Согласно плану-графику («дорожная карта») в 2019 году процедуру классификации пройдут 7 гостиниц с номерным фондом 50 и более гостиничных номеров: Приморская, Турист, Дельфин, Спорт, Рамина, Альграда и Сарыкум;

в целях проведения сертификации EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг) и классификации объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, проводится процедура классификации гостиниц. В настоящее время, из 131 гостиниц республики, процедуру классификации прошли 21 гостиница: (7 гостиниц – 4 звезды, 7 гостиниц – 3 звезды, 1 гостиница – 1 звезда, 5 гостиниц – без звезд);

совместно со справочно-картографическим сервисом «2ГИС», разработаны цифровые карты с включением туристских объектов в населенных пунктах республики – Дубки, Миатли, Бавтугай, Гертма, Верхний Каранай, Гельбах, Зубутули, Экибулак, Акайталай, Учкент, Чиркей, Новая Урада, Ахатлы, Нижний и Верхний Ишкарты, Эрпели и др.;

в сотрудничестве с ООО «Крон» разработано и размещено на онлайн платформе «Play Market» мобильное приложение «Дагтуризм»;

совместно с администрациями муниципальных образований, ускорились работы по установке унифицированных знаков туристкой навигации (ЗТН), количество установленных знаков туристской навигации в 2019 году составило – 191 ед.

- в рамках увеличения экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха ГБУ «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» проведены гастрольные мероприятия в Республике Беларусь (г. Минск) и Азербайджанской Республике (г. Баку). По итогам данных мероприятий обслужено зрителей в количестве 30 000 человек.

Кроме того Планом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

в первую очередь участие в реализации разработанных федеральными органами власти комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг по всем 8 категориям услуг;

в части развития экспорта транспортных услуг

участие в Рабочей группе по транспорту российско-азербайджанской Межведомственной правительственной комиссии на предмет увеличения квот на транзитный проезд грузового автотранспорта через территорию Азербайджанской Республики;

проработка совместно с ОАО «РЖД» вопроса открытия скоростного железнодорожного  пассажирского сообщения  по маршруту Махачкала-Баку;

в части экспорта услуг категории "Поездки"

разработка приложений и сайтов, в т.ч. на иностранных языках, для потенциальных туристов;

адаптация средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории), объектов показа (музеи и музейные комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых стран (например, China friendly), перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта; изготовление навигационных указателей, информационных материалов (в том числе создание и дубляж видеороликов); обеспечение аудио-гидами;

подготовка туристских менеджеров (гидов) со знанием иностранных языков;

в целях развития экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

подготовка реестра разработчиков программного обеспечения с целю проработки выхода на внешние рынки путем создания объединений;

проработка возможности трансляции региональных каналов за рубежом;

в части экспорта услуг категории "Строительство", услуг, связанных с использованием промышленной продукции, финансовых и страховых услуг мы надеемся на механизмы и инструменты, которые будут разработаны на федеральном уровне в рамках комплексов мер, при этом целевые показатели для республики отсутсвуют;

в сфере экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

информирование граждан иностранных государств о возможности получения образовательных услуг в высших учебных заведениях республики Дагестан;

создание и показ театрализованных постановок и музыкальных программ за рубежом;

создание сайтов музеев на иностранных языках, в том числе на английском языке, с возможностью приобретения билетов на сайтах;

установка электронных терминалов приема платы в театрах и музеях республики.

В рамках внедрения Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) в Республике Дагестан нами разработан и согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами проект госпрограммы РД «Развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Дагестан».

II. Региональный проект «Промышленный экспорт»

- бюджет регионального проекта

Федеральным проектом «Промышленный экспорт» направление иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации не предусмотрено, отсутствуют целевые показатели достижения объемов производства и экспорта продукции. Заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории субъектов РФ отменено.

- планируемые к достижению результаты

Обеспечение увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. Достижение объема экспорта продукции машиностроения до 15,00 млн. долларов США к 2024 году, а также объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 31,00 млн. долларов США.

Также ожидаемый результат реализации регионального проекта к концу 2019г. будет определён количеством заключённых с промышленными предприятиями корпоративных программ повышения конкурентоспособности, в которых будет указан рост объёма экспорта.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В рамках реализации регионального экспорта одним из ключевых инструментов является льготное финансирование. Проведен отбор заявок на участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (далее КППК). На сегодняшний день от четырех промышленных предприятий приняты    заявки на участие в квалификационном отборе по КППК: ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО Дагэлектроавтомат, ОАО «Махачкалинский завод сепараторов», ООО НПК "Нива Гринхаузис" и заявка на участие от индивидуального предпринимателя Макаева Артыка Паша-Алиевича. По итогам проведенного анализа всем заявленным предприятиям отказано во включение в перечень предприятий, реализующих КППК, в связи с их несоответствием установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 требованиям. А именно, предприятия не соответствуют условиям пп. а и пп. д п. 9 Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности и заключения соглашений о реализации КППК.

У предприятий присутствовала задолженность по уплате налогов за 30 календарных дней до даты подачи указанной заявки; ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в течении трех лет находилось в состоянии банкротства.

Значение целевого показателя «Объем экспорта продукции машиностроения» к концу 2019 года составило – 4 млн. долл. США. (план – 1,2). Значение достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Объем конкурентоспособной промышленной продукции» к концу 2019 года составило - 27,55  млн.долл. США. (план - 11). Значение достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество поддержанных корпоративных программ международной конкурентоспособности». Указанное плановое значение на конец года в количестве 1 не достигнуто, в связи в неготовностью промышленных предприятий удовлетворять условиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. N 191.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

В связи с несоответствием заявленных предприятий установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 требованиям (задолженность по уплате налогов за 30 календарных дней до даты подачи указанной заявки; ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в течении трех лет находилось в состоянии банкротства), становится невозможным их участие в КППК.

- риски в достижении запланированных на 2019 год результатов

- Риск не достижения установленных объемов экспорта предприятиями заявившимися на участие в отборе КППК.

Причинами являются:

1.1 Проблемное получение/оформление банками заемных средств производственных предприятий.

Ключевым инструментом регионального проекта «Промышленный экспорт» является льготное финансирование (субсидирование процентных ставок по кредитам (экспортным кредитам) на создание экспортно-ориентированных производств), которое составляет более 85% выделенного бюджета проекта. В этой связи предприятия - экспортеры не смогут в полном объеме воспользоваться мерами государственной поддержки.

Мероприятия по устранению риска:

- Создание конкурентной среды банковских услуг (открытие филиалов/ дополнительных офисов крупных банков России)

- В целях предоставления обеспечения по запрашиваемым кредитам использовать возможности Фонда Содействия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (поручительство, гарантия).   В случае необходимости обратится к Правительству РД с вопросом докапитализации, для увеличения количества получателей гарантий/суммы гарантии.

- Средняя процентная ставка по заемным средствам кредитных организаций на территории РФ начинается от 12%. Государственная поддержка реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) заключается в субсидировании процентной ставки до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка. Данная субсидия малопривлекательна. Сегодня в Республике создан Фонд развития промышленности. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. В случае активной работы Фонда рассмотреть возможность докапитализации бюджета.

1.2. Слабая освоенность внешних рынков. Мероприятия по устранению данного риска:

Взаимодействие с Российским экспортным центром в целях формирования экспортной политики в Республике Дагестан. Активная работа по предложению экспортно-ориентированной продукции республики иностранным гостям посещающим Дагестан в целях расширения и перспективного сотрудничества.

III. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Бюджет проекта:

Всего – 45,446 млн руб., в том числе:

44,992 млн руб. – средства федерального бюджета;

0,454 млн руб. – средства республиканского бюджета.

Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта 64,924 млн руб., в т.ч. 45,446 млн рублей бюджетных средств, а также предусмотрено привлечение 19,478 млн рублей внебюджетных средств.

Кассовое исполнение – 45,446 млн руб. (100,0 %).

- планируемые к достижению результаты

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 26,6 млн дол. США. Индикатор 2019 года – 23,9 млн дол. США.

В рамках регионального проекта предусматривается мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2019 году планировалось проведение работ  на 750 га, а за 2019-2021 годы – на 1950 га.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По итогам 2019 года:трем сельхозтоваропроизводителям, реализующим экспортно-ориентированные проекты в сфере АПК, предоставлены субсидии на возмещение части затрат на проведение мелиоративных работ на площади 820 га (при плановом значении 750 га) – 109,3%;

экспорт продукции АПК республики (по данным ФТС) по состоянию на 01.01.2020 составил 27,4 млн дол. США, что составляет 114,6 % целевого индикатора 2019 года.