К расширенному заседанию

Правительства Республики Дагестан

Информация

О реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан в 2020 году и задачах на 2021 год

В целях реализации в Республике Дагестан Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» принят Указ Главы Республики Дагестан от 3 сентября 2018 года № 94 «О реализации в Республике Дагестан Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с данным Указом органами исполнительной власти Республики Дагестан ведется работа по реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан.

В 2020 году Республика Дагестан участвует в реализации 
всех 12 национальных проектов:

- «Демография»

- «Здравоохранение»

- «Образование»

- «Жилье и городская среда»

- «Экология»

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

- «Производительность труда и поддержка занятости»

- «Наука»

- «Цифровая экономика»

- «Культура»

- «Малое и среднее предпринимательство»

- «Международная кооперация и экспорт»

По всем региональным проектам в рамках национальных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») сформированы паспорта и планы мероприятий; заключены соответствующие соглашения с федеральными органами исполнительной власти.

Общий объем финансирования по всем региональным проектам Республики Дагестан на 2020 год составил 29,6 млрд рублей. Из них:

23,7 млрд рублей – средства федерального бюджета;

4,1 млрд рублей – средства республиканского бюджета;

1,8 млрд рублей – иные источники.

Кассовое исполнение по итогам 2020 года составляет 22,8 млрд рублей, что составляет 76,9 проц. от общего объема выделенных средств.

Заключено 926 контрактов из 933 запланированных на 2020 год, что составляет 99,2 проц. на общую сумму 23,2 млрд рублей или 79,4 проц. от общего объема финансирования.

- Национальный проект «Демография»

Национальный проект «Демография» включает в себя 5 федеральных проектов, в целях реализации которых заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан (Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД, Минспорт РД и Минсельхозпрод РД) реализуются следующие региональные проекты:

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

2. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

3. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

4. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

5. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

Общий объем финансирования – 11975,71 млн рублей, кассовое исполнение – 9243,42 млн рублей или 77,2 %.

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 г. ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нарастающим итогом с начала реализации мероприятия получили 36 137 семей (с начала 2020 года – 15 117 новых получателей).

Также в Республике Дагестан в 2020 г. обеспечено выполнение 1091 процедуры экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

По региональному проекту «Старшее поколение» в рамках решения задачи по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан в 2020 г. открыты 2 кабинета врача-гериатра в ГБУ «Кизлярская ЦГБ» и в ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ». В результате, в республике функционируют 10 кабинетов врача-гериатра. На гериатрических койках в 2020 г. пролечено 1035 человек.

Обеспечено 100-процентное проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (90 человек).

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за 2020 г., охвачены 93229 граждан старше трудоспособного возраста или 30,1 процента, а доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 68,8 проц. (231,9 тыс. чел.).

В 2020 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование завершили 218 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в том числе с использованием образовательных сертификатов).

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по оперативной информации Минстроя РД и Минобрнауки РД на 31 декабря 2020 года техническая готовность:

- 20 детских садов для детей от 2 мес. до 3 лет: по 10 детским садам завершены строительно-монтажные работы (СМР) и получены заключения о соответствии, из них 1 объект введен в эксплуатацию (дошкольная образовательная организация на 60 мест в г. Буйнакск, ул. Али-Клыча,86), по остальным 10 объектам завершение работ планируется по оценке в I квартале 2021 года;

- 35 детских садов для детей от 1,5 до 3 лет: по 2 объектам завершены СМР и получены заключения о соответствии (проводятся мероприятия по получению разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию, по остальным 33 объектам завершение СМР планируется в 2021 году.

При этом в связи с возникшим по ряду причин риском незавершения в 2020 г. строительно-монтажных работ согласно подписанному с Минпросвещения России соглашению создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (35 объектов) перенесено на 2021 год.

На базе Дагестанского института развития образования (на кафедре дошкольного образования) прошли курсы повышения квалификации 1513 специалистов управления в сфере образования.

В 2020 г. в Республике Дагестан создано 97 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования с проектной мощностью 1929 мест.

Также в 2020 г. переобучение и повышение квалификации завершили (в том числе с применением образовательных сертификатов) 70 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

По региональному проекту «Укрепление общественного здоровья» постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.12.2020 г. № 286 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья», направленная на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

Проведен анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); структуры и причин смертности, в том числе по возрастам показателей смертности; выявлены группы риска в разрезе каждого муниципального образования.

Разработаны и внедрены 10 муниципальных программ общественного здоровья («Сергокалинский район», «Ахвахский район», «Кулинский район», «Кумторкалинский район», «Хунзахский район», «Магарамкентский район», «Карабудахкентский район», «Сулейман-Стальский район», городской округ «Город Каспийск» и городской округ «Город Кизляр»).

Кроме того, в муниципальных образованиях созданы межведомственные экспертные группы с участием представителей общественности и волонтерских организаций.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» завершена поставка полноразмерного искусственного покрытия для футбольного поля в                       г. Махачкале; на территории 10 муниципальных образований республики созданы 12 малых спортивных площадок; завершены работы по созданию ФОКОТ в п. Шамилькала; осуществлена поставка спортивной экипировки; строительная готовность футбольного поля с секторами в с. Ансалта Ботлихского района составляет 76 процентов. Завершение работ запланировано на март 2021 года.

Общий объем финансирования на 2021 год – 4363,6 млн рублей, в том числе 4150,0 млн рублей, – ФБ, 47,3 млн рублей, –  РБ, 166,1 млн рублей, – иные источники.

В рамках реализации национального проекта в 2021 году запланировано (в дополнение к раннее строящимся) строительство 2 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. Куруш и с. Тарумовка, также предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания и ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также осуществление процедур ЭКО.

II. Национальный проект «Здравоохранение»

В Республике Дагестан Министерством здравоохранением Республики Дагестан реализуется 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- Борьба с онкологическими заболеваниями;

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

- Развитие экспорта медицинских услуг.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Общий объем финансирования – 4898,5 млн рублей, кассовое исполнение – 4609,90 млн рублей или 94,1 %.

В течении 2020 г. осуществлено 185 вылетов вертолетом санитарной авиации, обслужено 256 пациентов, из них дети – 28; доставлены в медицинские организации 252 человека.

В рамках проекта в 2020 году обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем созданных 20 новых фельдшерских фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели предусмотрено 107,37 млн рублей.

Приобретены 55 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В рамках реализации регионального проекта переоснащены сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", ГБУ РД "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи") и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД "Городская клиническая больница" и ГБУ РД "Буйнакская центральная городская больница"), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации в количестве 94 единиц оборудования.

Осуществлена поставка 3 компьютерных томографов.

Также обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В 2020 году открыт ЦАОП на базе ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ».

Переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в количестве 65 единиц оборудования.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В рамках реализации регионального проекта обеспечено развитие материально технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан. Поставлены и введены в эксплуатацию 2 магнитно-резонансных томографов и 2 компьютерных томографов в ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева».

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»

С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):

«Земский доктор» – предусмотрено 207,25 млн рублей. Заключено контрактов 206, из них 181 врач и 25 фельдшеров на общую сумму 207,25 млн рублей.

«Развитие кадрового обеспечения» (профобучение среднего медицинского персонала) – предусмотрено 22,24 млн рублей, 6176 человек прошли проф. обучение

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В 2020 году в медицинские организации Республики Дагестан поставлено дополнительно 10051 АРМ (автоматизированные рабочие места), из них:

9032 автоматизированных рабочих мест для территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций;

412 автоматизированных рабочих места для ФАП и ФП (38,1 % оснащенности);

552 планшета для бригад станций скорой медицинской помощи;

433 планшета для участковых терапевтов и педиатров;

34 планшета для стационарных отделений.

Вместе с тем поставлено 4778 печатающих устройств и сканеров в медицинские организации.

В связи с ростом оснащенности медицинских организаций вычислительной техникой, построены локальные вычислительные сети (ЛВС) и созданы дополнительно 11838 точек ЛВС, включая создание дополнительных электрических розеток.

Для подключения диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ), медицинские организации Республики Дагестан оснащены 85 комплектами серверного оборудования.

В 22 медицинских организациях скорой медицинской помощи внедрена координационно-информационная система скорой медицинской помощи, таким образом все 48 станций и отделений скорой медицинской помощи работают в единой информационной системе.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

За 2020 г. число случаев госпитализаций иностранных граждан в медицинские организации в целях получения медицинской помощи в стационарных условиях – 22, число обращений иностранных граждан в медицинские организации в целях получения медицинской помощи в амбулаторных условиях – 22930 обращений в Республике Дагестан.

Общая сумма поступлений от предоставленных медицинских услуг иностранным гражданам на платной основе составило 19,2 млн рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год – 2628,7 млн рублей, в том числе 822,6 млн рублей – ФБ, 118,5 млн рублей – РБ, 1687,7 млн рублей – внебюджетные средства.

В рамках национального проекта на 2021 год запланировано развитие санитарной авиации, создание ЦАОП в г. Избербаш в ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница», переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр», оснащение региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых центров (ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ РД «Кизлярская городская центральная больница»), профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний  и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

III. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Образование» включает в себя 7 федеральных проектов, в целях реализации которых Министерством образования и науки Республики Дагестан реализуются следующие региональные проекты:

1. «Современная школа»;

2. «Успех каждого ребенка»;

3. «Цифровая образовательная среда»;

4. «Поддержка семей, имеющих детей»;

5. «Молодые профессионалы»;

6. «Учитель будущего»;

7. «Социальная активность».

Общий объем финансирования – 8019,80 млн рублей, кассовое исполнение – 4408,51 млн рублей или 55,0 %.

Региональный проект «Современная школа».

С целью обновления образовательной инфраструктуры в текущем году в рамках проекта реализованы следующие мероприятия:

– строительство и ввод в эксплуатацию 23 школ на 10214 мест в             9 муниципалитетах:

Введены в эксплуатацию 2 объекта общего образования и по 4 завершены СМР в общей сложности на 1744 места: блок-пристройка на 300 мест к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2», Акбулатюртовская СОШ на 120 мест, Кемсиюртовская СОШ на 120 мест, Кандараульская СОШ на 300 мест Хасавюртовского района, блок-пристройка к МБОУ "СОШ № 26" в г. Махачкале на 604 мест, СОШ в с. Теречное Хасавюртовского района на 300 мест.

29 сентября открыты 42 Центра образования «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 28 муниципалитетах, в сельской местности. 280 педагогов прошли повышение квалификации по предметным областям «Технология», «ОБЖ» и «Информатика», а также по получены навыки по «гибким компетенциям».

Обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ ГКОУ РД «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида», г. Магарамкент и ГКОУ РД «Карабудахкентская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат».

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

1 сентября 2020 г. начал функционировать мобильный технопарк «Кванториум», созданный при ГБУ ДО РД «МАН РД».

Создано 4486 новых мест дополнительного образования детей в 116 образовательных организациях 23 муниципалитетов по 6 направлениям: техническое – 900 мест, естественнонаучное – 960 мест, физкультурно-спортивное – 1501 место, художественное – 600 мест, социально-педагогическое – 505 мест.

В 116 образовательных организациях проведены ремонтные работы помещений в соответствии с требованиями СанПиН;

В 120 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

В 2020 г. оснащено 110 открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным инвентарем в 33 муниципальных образованиях, проведен ремонт 10 спортивных залов школ в 9 муниципальных районах.

1 сентября 2020 г. открыты спортивные площадки «воркаут» в 110 школах, отремонтированы 10 спортзалов.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

С целью внедрения цифровой безопасной образовательной среды в рамках проекта проведены следующие мероприятия в 10 городских округах:

создан Центр цифрового обучения детей «IТ-куб» в г. Каспийске на базе МБОУ «Каспийская гимназия № 11»;

28 сентября 2020 г. открылся Центр цифрового образования детей «ИТ-куб», созданный на базе МБОУ «Каспийская гимназия № 11»;

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях.

Поставлено высокотехнологичное оборудование в 102 школы для осуществления мероприятий цифровой образовательной среды. Все руководители школ прошли дистанционные курсы повышения квалификации при РАНХиГС.

Проект реализуется в 10-ти городских округах: г. Буйнакск – 8 школ, 
г. Дагестанские Огни – 6 школ, г. Дербент – 15 школ, г. Избербаш – 6 школ, 
г. Каспийск – 7 школ, г. Кизилюрт – 4 школы, г. Кизляр – 7 школ, г. Махачкала – 31 школа, г. Хасавюрт – 16 школ, г. Южно-Сухокумск – 2 школы.

Региональный проект «Молодые профессионалы»

В рамках регионального проекта осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования.

11 ноября 2019 г. создан центр опережающей профессиональной подготовки при ГБПОУ РД «Технический колледж имени А.Р. Ашуралиева».

В период 2020/2021 учебного года в рамках проекта ранней профессиональной ориентации для учащиеся 6-11 классов «Билет в будущее» школьники из 147 школ (41 МО) прошли профессиональную диагностику.

Оснащены 5 мастерских профессиональной образовательной организации – Технического колледжа имени А.Р. Ашуралиева по направлению «Информационные технологии».

Региональный проект «Учитель будущего»

Постановлениями Правительства Республики Дагестан от 11 сентября 2020 г. №№ 206-207 в виде юридических лиц образованы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки качества образования, открывшиеся 3 декабря 2020 г.

В рамках проекта внедрена Национальная система учительского роста, которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетенций. В 2020 г. охват педагогов НСУР общего образования составил 2455 человек из 52 муниципалитетов.

Региональный проект «Социальная активность»

Соисполнителем регионального проекта «Социальная активность» является Министерство по делам молодежи. Проектом предусматривалось вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также создание региональных ресурсных центров добровольчества, обеспеченных материально-технической базой.

В рамках полученного гранта по направлению «Регион добрых дел» создан региональный ресурсный центр развития добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодежный центр», открытие которого состоялось 5 декабря 2020 г.

Более 21 тыс. человек и 217 организаций и общественных объединений в Республике Дагестан использует единую информационную систему «Добровольцы России» (https://dobro.ru).

Общий объем финансирования на 2021 год – 4382,5 млн рублей, в том числе 3868,8 млн рублей – ФБ, 513,7 млн рублей – РБ.

В рамках национального проекта в 2021 году планируется завершение строительства начатых объектов, создание в 170 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ в г. Махачкале,  создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 61» в г. Махачкале, создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,  создание условий для занятия спортом и физкультурой в 80 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создание Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в г. Буйнакске; оснащение 8 мастерских ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. Орджоникидзе» и ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж».

IV. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Общий объем финансирования в 2020 году составил 2237,22 млн рублей, кассовое исполнение – 2081,93 млн рублей или 93,1 %. Оставшаяся сумма образовавшаяся в результате экономии на торгах возвращена в соответствующий бюджет.

В рамках проекта осуществлялось строительство 2 школ (по 500 ученических мест). Строительная готовность объектов – 100%. Ввод в эксплуатацию планируется в I квартале 2021 года.

Кроме того, в 42 муниципальных районов и 10 городских округов Республики Дагестан завершены работы по благоустройству 259 (план – 241) территорий (96 – дворовых и 163 – общественных), в том числе 
18 (дополнительных) территорий – за счет средств экономии, образовавшейся при проведении закупочных процедур.

В рамках этапа 2019-2020 годов программы переселения законтрактовано 100 процентов от общей заявленной площади этапа 2019-2020 годов.

Кроме того, по результатам Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году победителем был назван проект города Дербента «Благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов), на реализацию которого из федерального бюджета в 2020 году предусмотрено 44,5 млн рублей. Реализация проекта ведется с 10 августа 2020 года, проводится замена и устройство инженерных сетей в подземном исполнении. Готовность объекта составляет 80 процентов. В соответствии с графиком выполнения работ, согласованного между Минстроем России и Правительском Республики Дагестан, срок завершение всех мероприятий по данному проекту предусмотрено до 1 апреля текущего года.

Более того, по итогам конкурса «лучших проектов в малых городах и исторических поселениях 2019-2020 годов» в 2019 году победителем был назван комплексный проект благоустройства ул. Ленина в г. Дагестанские Огни, («Шелковый путь»). Бюджет проекта составил 90 млн рублей, в том числе: грант из федерального бюджета – 75,0 млн рублей; из муниципального бюджета – 5,0 млн рублей; внебюджетные средства – 10,0 млн рублей.

Реализация данного проекта завершена 25 декабря 2020 года.

Общий объем финансирования на 2021 год – 1950,2 млн рублей, в том числе 1821,4 млн рублей –  ФБ, 24,3 млн рублей –  РБ, 104,6 млн рублей –  МБ.

В рамках национального проекта в 2021 году планируется благоустройство 218 территорий в 48 муниципальных образованиях республики, строительство 6 объектов водоснабжения и переселение из аварийного жилья 53 граждан.

V. Национальный проект «Экология»

Общий объем финансирования – 75,63 млн рублей, кассовое исполнение – 75,63 млн рублей или 100%.

Республиканскому бюджету Республики Дагестан на 2020 год были выделены межбюджетные трансферты в размере 21,68 млн рублей для предоставления юридическим лицам, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан, на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году завершено строительство одного переходящего объекта «Водопровод в
с. Гочоб Чародинского района РД». Объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника и оборудование, а также осуществлена заготовка семян и проведено лесовосстановление.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год предусмотрен объем финансирования – 35,5 млн. рублей, в том числе 31,3 млн рублей – ФБ, 0,5 млн рублей – РБ, 3,7 млн рублей –  внебюджетные средства.

В 2021 планируется провести мероприятия по приобретению лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, а также осуществлению заготовки семян и проведению лесовосстановления.

VI. Национальный проект

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (нацпроект «БКАД») включает в себя 3 федеральных проекта, в целях реализации которых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан реализуются следующие региональные проекты»:

1. «Дорожная сеть»;

2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

3. «Безопасность дорожного движения».

Общий объем финансирования – 1794,9 млн рублей, кассовое исполнение – 1786,3 млн рублей или 99,5%.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году по объектам регионального значения и улично-дорожной сети 
г. Махачкалы работы завершены на всех объектах:

6 объектов регионального значения (из них 1 за счет экономии средств при проведении торгов);

85 объектов ремонта улиц г. махачкалы;

64 объекта ОДД (организация дорожного движения);

22 объекта ОДД на средства экономии (в рамках данного контракта выполнены работы в т.ч. на объектах 2019 г.).

Завершена разработка документов транспортного планирования.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2020 году:

установлено 15 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения;

установлены комплектующие для камер 2018-2019 гг.;

размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля;

проектировано ИТС (интеллектуальная транспортная система) в Махачкалинской агломерации;

установлена система мониторинга транспортных потоков.

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году:

Госавтоинспекцией совместно с ГУ МЧС России и ГБУ РД «ДЦМК» на федеральной автомобильной дороге «Астрахань-Махачкала» проведено тактико-специальное учение по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Дагестан разработан и реализован график проведения профилактических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения, с привлечением личного состава Госавтоинспекции и специалистов Республиканского наркологического диспансера.

Проведен республиканский интернет конкурс «Ребёнок в безопасности» с вручением победителям призов в виде детских автокресел с освещением в СМИ, в рамках проекта «Берегите друг друга».

Общий объем финансирования на 2021 год – 2360,6 млн рублей, в том числе 1000 млн рублей –  ФБ, 1360,6 млн рублей –  РБ.

В рамках национального проекта в 2021 году планируется провести ремонт и реконструкцию 51 км автомобильных дорог регионального значения, а также ремонт и капитальный ремонт 54 км улично-дорожной сети г. Махачкалы.

Кроме того, планируется начать внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации и установку 10 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 1 пункта весогабаритного контроля на автодорогах регионального значения.

VII. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает в себя следующие региональные проекты:

- «Цифровые технологии»;

- «Цифровое государственное управление»;

- «Информационная безопасность»;

- «Информационная инфраструктура»;

- «Кадры для цифровой экономики».

Региональный проект «Цифровые технологии»

Общий объем финансирования – 94,8 млн рублей, кассовое исполнение – 42,48 рублей или 44,8%.

В рамках реализации национального проекта проведена работа по обновлению 27 региональных сервисов СМЭВ, направлено 14,8 млн запросов через СМЭВ, внедрена региональная геоинформационная система, обеспечена возможность взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи, обеспечено подключение к сети интернет 931 социально-значимого объекта (школы, ФАП, ОМСУ, пожарные части).

85 государственных и муницальных служащих обучены базовым компетенциям цифровой экономики (ВШГУ, РАНХиГС, Университет Иннополис) до конца года.

Заключено 16 контрактов из 19 запланированных на 2020 год, что составляет 84,2%.

Контракт по внедрению регионального портала государственных и муниципальных услуг не заключен в связи с тем, что закупка была приостановлена в соответствии с уведомлением Дагестанского УФАС России.

Контракт на «Обучение штатных специалистов органов власти Республики Дагестан по программам переподготовки в области информационной безопасности и защиты информации» не заключен в связи с секвестированием бюджета Минкомсвязи РД в апреле 2020 года и поздним восстановлением финансирования.

Контракт с ООО «Севентэк Интеграция» на 12,64 млн. рублей на проведение работ по комплексу организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности ЦОД, расторгнут в связи с неисполнением работ.

Общий объем финансирования на 2021 год – 38,3 млн рублей, в том числе 32,96 млн рублей – ФБ, 5,33 млн рублей, – РБ.

В рамках реализации национального проекта в 2021 году запланирована работа по подключению к сети интернет  социально-значимых объектов,  оказанию консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, находящихся на территории республики разрабатывающих или внедряющих отечественное ПО, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, проведению обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Планируется также внедрение портала сотовых операторов.

VIII. Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Культура» включает в себя 3 региональных проекта:

1. «Культурная среда»;

2. «Творческие люди»;

3. «Цифровая культура».

Общий объем финансирования - 202,45 млн рублей, кассовое исполнение – 202,23 млн рублей или 99,9%.

В рамках проекта произведен капитальный ремонт 6 домов культуры.

Также начато строительство Дома танца «Лезгинка» (период строительства – 2020-2022 годы). По состоянию на 1 января 2021 года уровень строительной готовности объекта составляет 7%. Срок реализации проекта – 2022 год.

Переоснащены 4 образовательных учреждения в сфере культуры. Поставлены учебные материалы и музыкальные инструменты. Проведены все запланированные мероприятия культурно-массового характера.

Общий объем финансирования на 2021 год – 440,7 млн рублей, в том числе 369,6 млн рублей – ФБ, 71,2 млн рублей – РБ.

В рамках национального проекта в 2021 году запланировано строительство 4 домов культуры и 1 Центра культурного развития. Также в текущем году продолжается строительство Дома танца «Лезгинка».

Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт 7 домов культуры и 3 детских школ искусств (Хивский район, г. Махачкала, г. Дагестанские Огни), а также создание двух модельных библиотек (г. Каспийск и г. Махачкала).

IX. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта реализуются 5 региональных проектов:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

2. «Популяризация предпринимательства»;

3. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

4. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Общий объем финансирования – 288,9 млн рублей, кассовое исполнение – 288,9 млн рублей или 100%.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку от Центра поддержки предпринимательства, составляет 3333 единиц.

Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов выведено на экспорт 22 субъектов МСП.

За 2020 год выдано 5 микрозайма субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в моногородах.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

По итогам 2020 года:

количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составляет 434 субъектов;

количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составляет 2 693 человек;

количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет 9 040 человек;

количество физических лиц – участников регионального проекта составляет 24 974 человек.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Фондом содействия кредитованию субъектов МСП РД выдано 40 поручительств на сумму 155,998 млн рублей. По итогам года объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке поручительств РГО, составил 467,981 млн рублей. По состоянию на 31.12.2020 г. количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП составляет 598 единиц.

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

В 2020 году перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного расширен до 38 объектов государственного имущества Республики Дагестан и 516 объектов муниципального имущества.

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Предоставлена господдержка 48 субъектам МСП в сфере АПК (40 грантов «Агростартап» и субсидии 8 СПоК).

В 2020 году создано 97 субъектов МСП, в том числе 74 КФХ и 23 СПоК.

Общий объем финансирования национального проекта на 2021 год – 215, 8 млн. рублей, в том числе 213,6 млн рублей – ФБ, 2,2 млн рублей – РБ.

В 2021 году планируются мероприятия по оказанию комплексной поддержки на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса 461 субъектам МСП, заключение (при поддержке Центра поддержки экспорта) 19 экспортных контрактов субъектами МСП. Объем гарантийной помощи субъектам МСП составит 193,7197 млн рублей.

Кроме того, самозанятым гражданам будет оказан комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах – 373 самозанятых. Количество действующих микрозаймов начинающим предпринимателям составит 34 единицы.

X. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан реализуются следующие региональные проекты:

1. Промышленный экспорт;

2. Экспорт продукции АПК;

3. Экспорт услуг;

4. Системные меры развития международной кооперации и экспорту.

Общий объем финансирования - 60,62 млн рублей, кассовое исполнение – 60,62 млн рублей или 100%.

Региональный проект «Промышленный экспорт»

«Объем экспорта продукции машиностроения», процент исполнения которого по итогам года составляет 120 % или в стоимостном выражении                    3,6 млн долл. США (план к концу 2020 г. 3 млн долл. США);

«Объем конкурентоспособной промышленной продукции», процент исполнения составляет 122 % или в стоимостном выражении 18,3 млн долл. США (план к концу 2020 г. 15 млн долл. США);

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

АО «Кизлярагрокомплекс» завершил проведение мелиоративных работ (реконструкция и строительство рисовых чеков соответственно на площади 590 га и 200 га) и получил субсидии в размере 32,609 млн рублей

ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» завершил проведение мелиоративных работ (строительство рисовых чеков на площади 94 га) и получил субсидии в размере 9,824 млн руб.

Региональный проект «Экспорт услуг»

Основная задача в рамках направления развития «Международная кооперация и экспорт» – рост объемов экспорта несырьевых товаров и экспорта услуг.

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг (Республика Дагестан)» в 2020 году в рамках мероприятий по модернизации международного аэропорта «Уйташ» им. Амет-Хана Султана велись строительные работы (планировка внутренних помещений, наружная отделка здания, установка оборудования лифтов и эскалаторов, монтаж систем кондиционирования и тепло-водоснабжения). Также проводились работы по установке галерей для телетрапа. В федеральном бюджете на 2020 год предусмотрены были средства на указанные цели в сумме 326,2 млн рублей.

Проведена работа по классификации гостиниц. В 2020 году процедуру классификации прошли 27 гостиниц: (7 гостиниц – 4 звезды, 10 гостиниц – 3 звезды, 2 гостиницы – 2 звезды, 1 гостиница – 1 звезда и 7 гостиниц – без звезд);

совместно с администрациями муниципальных образований республики проведены мероприятия по установке унифицированных знаков туристкой навигации (ЗТН). В настоящее время установлено 235 ед. в 24 муниципальных образованиях;

для развития экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в Республике Дагестан сформирован республиканский центр IT - компаний, в который включены организации любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность в сфере предоставления услуг связи, автоматизации, информатизации и информационных технологий, с целью проработки вопросов выхода на внешние рынки путем создания объединений (по состоянию на 1 января 2020 года реестр включает более 400 IT-компаний).

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

оказано содействие в размещении 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках (amazon.de, topfranchise.ru, ebay.com, etsy.com, аlibaba.com);

оказано содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков 6 субъектам малого и среднего предпринимательства;

оказаны услуги по переводу на иностранный язык сайты 6 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

организовано участие 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2020»;

проведены мероприятия по поиску партнеров для 12 субъектов малого и среднего предпринимательства;

в Республике Дагестан на площадке бизнес отеля «Сарыкум» проведена реверсная бизнес-миссия Германия-Дагестан с участием 25 субъектов малого и среднего предпринимательства;

по запросу 19 субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены переводы на иностранные языки презентационных и других материалов (в электронном виде);

в режиме видеоконференцсвязи проведен круглый стол на тему «Актуальные инструменты продвижения экспорта. Востребованные меры поддержки экспортеров» с участием 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

Общий объем финансирования на 2021 год – 32,5 млн рублей, в том числе 32,2 млн рублей – ФБ, 0,3 млн рублей – РБ.

В рамках национального проекта в 2021 году в том числе планируются мероприятия по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортно ориентированной продукции АПК.

XI. Национальный проект

«Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются региональные проекты:

«Системные меры по повышению производительности труда»;

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Финансирование не предусмотрено.

В реализации мероприятий национального проекта участвуют следующие предприятия республики: АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель».

В рамках нацпроекта на 2020-2021 годы предусматривалось достижение следующих показателей:

«Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно» - 5 предприятий (показатель достигнут на 100%);

«Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно» - 40 человек (показатель достигнут на 125% (50 человек). Тренерами Федерального центра компетенций проведено обучение сотрудников АО «Завод «Дагдизель», АО «Международный аэропорт «Махачкала» и АО «Кизлярагрокомплекс».

Также предприятия-участники республики принимали участие в образовательных мероприятиях, реализуемых Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ» и АНО ДПО «Школа экспорта «АО РЭЦ».

Так, обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» прошли по одному представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а также 3 представителя от ОАО «Концерн «КЭМЗ».

Финансирование на 2021 год не предусмотрено.

В рамках проекта в 2021 году планируются мероприятия по изучения опыта других регионов по созданию «Фабрики процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства, подготовка и направление финансово-экономического обоснования в Минфин РД о предусмотрении в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год средств на разворачивание и дальнейшее содержание «Фабрики процессов».

XII. Национальный проект «Наука»

Финансирование не предусмотрено.

В рамках национального проекта предусмотрено создание к концу 2021 года не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ) на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. Утверждены Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на их государственную поддержку (далее соответственно – Правила, гранты).

Гранты предоставляются на конкурсной основе. Правительство России ежегодно утверждает список победителей конкурсного отбора для последующего предоставления господдержки, список получателей и размеры предоставляемых им грантов.

В 2020 и 2021 годах проведение конкурсных отборов НОЦ и финансирование выплат грантов возложено на Минобрнауки России. Грант будет предоставляться в 2021 году по итогам рассмотрения Советом результатов реализации программ деятельности этих центров.

Вузами республики и ДФИЦ РАН подготовлена концепция проекта «Создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня «Научно-образовательный центр по глобальным проблемам обеспечения комплексной безопасности Прикаспийского региона и Каспия».

Кроме того, в рамках национального проекта:

опубликовано более 2,5 тысяч научных статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных;

264 ученых Республики Дагестан опубликовали в 2020 году статьи в научных изданиях первого и второго кварталов, индексируемых в международных базах данных;

на получение патента на изобретение, поданных организациями Республики Дагестан, по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития, подано 122 заявки;

созданы две научные лаборатории молодых исследователей в                    ДФИЦ РАН со штатом – 20 единиц;

создана одна научная лаборатория молодых исследователей в ДГУ со штатом 7 единиц с годовым финансированием 7,6 млн рублей;

создан и функционирует образовательный центр «Сириус-Альтаир» с целью выявления и поддержки одаренных детей на уровне довузовского образования;

ДГТУ реализовывался проект по созданию и развитию инжинирингового центра «Всероссийский центр микроспутниковых компетенций», создан Региональный Центр поддержки технологий и инноваций.

Общая сумма финансирования научных исследований и разработок в 2020 году составила 575,9 млн рублей.

Также в 2020 году в ДГУ реализовывался третий этап проекта создания и развития Инжинирингового центра «Цифровые платформы» с разработкой передовых производственных технологий. ДФИЦ РАН и все вузы республики получили доступ к мировым цифровым базам данных научных результатов.

_____________________________