## Лист1
РП | Мероприятия и объекты | Бюджет (на 2020 г.), млн руб. | Готовность | Срок завершения (в соотв. с фин.соглашением) | Проблемные вопросы
Кизилюртовский район
Демография
Содействие занятости женщин | строительство ДОО на 60 мест (с. Кульзеб Кизилюртовского района Республики Дагестан) | 78.0063 | 100% (СМР завершены. Получено ЗОС) | 2020 г. | Выполнено
| строительство ДОО на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных (с.Нечаевка Кизилюртовского района) | 124.2733 | 59,7 % (Кровля-50% Перекрытия-100% Стены-90%) | 2021 г.
Здравоохранение
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 1.поставку автоматизированных рабочих мест | 1,72 (на все 52 МО) | заключен контракт | 2020 г. | Выполнено
| 2. поставку программно-аппаратных комплексов VipNetCoordinator | 50,1 (на все 52 МО) | заключен контракт | 2020 г. | Выполнено
| 3. поставку автоматизированных рабочих мест | 536,63 ( на все 52 МО) | заключен контракт | 2020 г. | Выполнено
| 4.развитие подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 516,18 (на все 52 МО) | заключен контракт | 2020 г. | Выполнено
| 5. поставку мобильных автоматизированных рабочих мест | 14,70 (на все 52 МО) | заключен контракт | 2020 г. | Выполнено
| 6. внедрение региональной медицинской информационной системы (РМИС) в ГБУ РД "Кизилюртовский межрайонный противотуберкулезный диспансер" |  |  | 2020 г. | Выполнено
Образование
Успех каждого ребенка | Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях |  | Создание в 16 образовательных учреждениях мест дополнительного образования детей по 5 направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое | 2020 г. | Выполнено
| Создание условий для занятий спортом и физкультурой в сельских школах |  | капитальный ремонт спортзала в школе с. Нечаевка | 2020 г. | Выполнено
Учитель будущего | Внедрение Национальной системы учительского роста (НСУР), которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетенций. | нет финансирования | В 2020 г. охват педагогов НСУР общего образования составит 48 педагогов | 2020 г. | Выполнено
Социальная активность | Добровольческий (волонтерский) актив | нет финансирования | 350 чел. | 2020 г. | Выполнено
КГС
"Комфортная городская среда" | Благоустройство 3 общественных территорий | 10,539 млн руб. | 10,539 млн руб. (100%) | более 80 %
Жилье