## Лист1
РП | Мероприятия и объекты | Бюджет (на 2020 г.), млн руб. | Готовность | Срок завершения (в соотв. с фин.соглашением) | Проблемные вопросы
1. Агульский район
1.Демография
2. Здравоохранение
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 1.поставка автоматизированных рабочих мест | 1,72 млн рублей (на все 52 МО) | заключен контракт
| 2. поставка программно-аппаратных комплексов VipNetCoordinator | 50,1 млн рублей (на все 52 МО) | заключен контракт
| 3. поставка автоматизированных рабочих мест | 536,63 млн рублей ( на все 52 МО) | заключен контракт
| 4. развитие подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 516,18 млн рублей (на все 52 МО) | заключен контракт
| 5. поставка мобильных автоматизированных рабочих мест | 14,70 млн рублей (на все 52 МО) | заключен контракт
| 6. внедрение системы скорой медицинской помощи в ГБУ РД "Агульская ЦРБ" ОСМП |  | заключен контракт
3. Образование
Современная школа | Создание 1 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». |  |  | Открытие состоялось 29 сентября 2020 г. в единый всероссийский день
Молодые профессионалы | В 2020/2021 учебном году в рамках проекта ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» школьники пройдут профессиональную диагностику |  |  |  | Не обеспечено участие в проекте
Учитель будущего | Внедрение Национальной системы учительского роста (НСУР), которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетенций. В 2020 г. охват педагогов НСУР общего образования составит 35 педагогов |  |  | 2020 г.
Социальная активность | Добровольческий (волонтерский) актив составляет 150 чел.
4. КГС
5. Экология
6. БКАД
Дорожная сеть | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 4 - км 10 | 121.64 | 90% | Срок по контракту 25.09.2020
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Безопасность дорожного движения | Проведение профилактических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Организация профилактических бесед на родительских собраниях.
7.Цифровая экономика
8. Производительность труда
9. Международная кооперация и экспорт
10. Культура
11. МСП
Акселерация субъектов МСП
Популяризация предпринимательства | Формирование положительного образа предпринимателя путем проведения информационной кампании в СМИ
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | Предоставление льготных микрозаймов сбъектам МСП
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Введение специального налогового режима для самозанятых. Создание и дополнение перечня объектов муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам МСП
Создание системы поддержки фермеров
Унцукульский район
Демография
Спорт - норма жизни | малые спортивные площадки оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки (ГТО)) |  | 100% | 2020 г. | Выполнено
Здравоохранение
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | создание ФАП в с. Кахаб-Росо | 107,37 млн рублей на все 20 объектов | 100% | 2020 г. | Выполнено
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 1.поставку автоматизированных рабочих мест | 1,72 млн рублей (на все 52 МО) | 100% | 2020 г. | Выполнено
| 2. поставку программно-аппаратных комплексов VipNetCoordinator | 50,1 млн рублей (на все 52 МО) | 100% | 2020 г. | Выполнено
| 3. поставку автоматизированных рабочих мест | 536,63 млн рублей ( на все 52 МО) | 100% | 2020 г. | Выполнено
| 4.развитие подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 516,18 млн рублей (на все 52 МО) | 100% | 2020 г. | Выполнено
| 5. поставку мобильных автоматизированных рабочих мест | 14,70 млн рублей (на все 52 МО) | 100% | 2020 г. | Выполнено
| 6. внедрить систему скорой медицинской помощи в ГБУ РД "Унцукульская ЦРБ" |  | 100% | 2020 г. | Выполнено
Образование
Успех каждого ребенка | Создание условий для занятий спортом и физкультурой в сельских школах | 299.97 | 1 спортивная площадка "воркаут", капитальный ремонт спортзала в школе с. Ирганай | Открытие состоялось 1 сентября 2020 | Выполнено
Учитель будущего | Внедрение Национальной системы учительского роста (НСУР), которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетенций. | нет финансирования | В 2020 г. охват педагогов НСУР общего образования составит 38 педагогов | 31.12.2020 г. | Выполнено
Социальная активность | Добровольческий (волонтерский) актив | нет финансирования | 210 чел. | 31.12.2020 г. | Выполнено
КГС
"Комфортная городская среда" | Благоустройство 3 общественных территорий | 4,816 млн руб. | 100% | 2020 г. | Выполнено
Культура
Культурная среда | Капитальный ремонт Дома культуры в с. Унцукуль Унцукульского района | 11.07 | 100% | 2020 г. | Выполнено
Творческие люди | Обучение 10 специалистов на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 100% | 2020 г. | Выполнено