Приложение 2

к Стандарту организации

проектной деятельности в органе местного

самоуправления Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке предложения по муниципальному приоритетному проекту

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке предложения по муниципальному приоритетному проекту (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350.

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемую форму предложения по муниципальному приоритетному проекту и рекомендации по ее заполнению.

2. Подготовка предложения по муниципальному приоритетному проекту

2.1. Предложение по муниципальному приоритетному проекту служит формой инициирования муниципальных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Республики Дагестан (далее – основные направления).

2.2. В целях решения общественно значимых задач по каждому из основных направлений, рекомендуется определять отдельные муниципальные приоритетные проекты.

2.3. Форма предложения по муниципальному приоритетному проекту включает следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «Органы управления муниципальным приоритетным проектом»;

раздел 3 «Дополнительные сведения, ограничения и допущения».

2.4. В наименовании предложения по муниципальному приоритетному проекту указывается действие (создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование предложения по муниципальному приоритетному проекту рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим его суть.

В наименовании предложения по муниципальному приоритетному проекту возможно отражение эффекта от его реализации.

Примеры:

Повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ в Карабудахкентом районе;

Развитие виноградарства в Магарамкентском районе.

2.5. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:

«наименование направления» – основное направление, утвержденное решением Совета, в рамках которого подготавливается предложение по муниципальному приоритетному проекту.

Пример: «Обеление» экономики, «Эффективный АПК»;

«обоснование муниципального приоритетного проекта» – описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация муниципального приоритетного проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации предложения по муниципальному приоритетному проекту. При необходимости, дополнительно указываются причины появления проблем и возможностей;

«формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта» – связь муниципального приоритетного проекта с указами и поручениями Главы Республики Дагестан, поручениями и указаниями Председателя Правительства Республики Дагестан, поручениями главы муниципального образования и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации муниципального приоритетного проекта.

При заполнении графы рекомендуется указывать реквизиты соответствующих официальных документов.

Пример:

Пункт 2 протокола заседания Совета муниципального образования по устойчивому развитию и приоритетным проектам от 23 января 2017 г. № 1/17;

«связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан» – перечень (наименования) государственных программ Российской Федерации, государственных программ Республики Дагестан и муниципальных программ с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия муниципального приоритетного проекта.

В перечне государственных программ Российской Федерации, государственных программ Республики Дагестан и муниципальных программ необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие программы.

Пример:

государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.      № 654), подпрограмма «Модернизация промышленности на 2015 – 2020 годы», основное мероприятие «модернизация и техническое перевооружение предприятий высокотехнологичных и базовых отраслей промышленности путем реализации инвестиционных проектов и проектов модернизации»;

«цели муниципального приоритетного проекта» – цели, которые планируется достигнуть за счет реализации предлагаемого муниципального приоритетного проекта. Цели должны содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений, которые планируется достичь к концу первого года реализации проекта, и перспективных значений показателей.

Формулировка целей должна соответствовать решению обозначенных проблем, изложенных в обосновании муниципального приоритетного проекта, и указывать на выгоды и эффекты, получаемые от его реализации.

Пример:

1. Повысить к 2018 году объем инвестиций в сельское хозяйство на            15 процентов и довести их к 2025 году до 45 процентов.

2. Увеличить в Кайтагском районе к 2018 году площадь интенсивных садов с 60,4 гектаров до 102,6 гектаров (к 2025 году – до 250 гектаров);

«показатели муниципального приоритетного проекта» - перечисляются       2 – 5 показателей, которые однозначно могут указать на достижение каждой цели муниципального приоритетного проекта или свидетельствовать об их недостижении.

Для каждого показателя указывается:

наименование;

единица измерения;

базовое значение (если возможно) и целевое значение;

оценка сроков достижения целевого значения (указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ»);

«способы достижения целей, основные результаты и мероприятия муниципального приоритетного проекта» – рекомендуется описывать способы достижения целей муниципального приоритетного проекта с указанием для каждого из способов основных результатов и перечня мероприятий.

Формулировать мероприятия рекомендуется в терминах создаваемых продуктов или услуг (возведенных крупных объектов, созданных или модернизированных технологических процессов, разработанных программных продуктов, утвержденных нормативных правовых актов и пр.).

Пример способа достижения целей:

Развитие туристского рынка Дахадаевского района:

формирование электронного 3-D каталога природных и историко-культурных памятников района (пример мероприятий: привлечение специализированных организаций для подготовки каталога; разработка информационной системы; обучение пользователей и пр.);

создание гостевых домов и стимулирование притока крупных туристских компаний на туристский рынок Дахадаевского района (пример мероприятий: строительство гостевых домов; заключение соглашений с крупными туристскими компаниями, разработка и внедрение стандартов оказания туристских услуг в районе, создание на базе домов народного творчества центров предоставления услуг гидов и пр.);

«стратегические риски», которые могут существенно повлиять на достижение целей предложения по муниципальному приоритетному проекту. Для каждого риска рекомендуется указывать способы минимизации вероятности наступления риска и последствий от его наступления.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Пример риска: Отсутствие стимула у организаций осуществлять инвестиции на территории инвестиционной площадки «Маджалиское» из-за дополнительного контроля над деятельностью инвесторов со стороны правоохранительных и контрольных органов.

Мероприятие по предупреждению наступления риска: Предварительное экспертное обсуждение с ключевыми инвесторами и представителями правоохранительных и контрольных органов о необходимости снижения административно-надзорного давления на резидентов инвестиционной площадки;

«оценка длительности муниципального приоритетного проекта» - указывается планируемая дата начала и дата окончания реализации проекта, к которой цели и показатели муниципального приоритетного проекта должны быть достигнуты.

Пример: 12.2017 г. - 10.2020 г.;

«оценка бюджета муниципального приоритетного проекта» - предварительная оценка затрат на реализацию муниципального приоритетного проекта по годам в разрезе возможных источников финансирования (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет и внебюджетные источники).

К внебюджетным источникам относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов власти Республики Дагестан всех уровней.

Пример:

74,4 млн рублей (в том числе 10,0 млн рублей – республиканский бюджет Республики Дагестан, 20,0 млн рублей - местный бюджет, 44,4 млн рублей – внебюджетные источники).

2.7. Раздел «Органы управления муниципального приоритетного проектом» содержит следующую информацию:

«куратор муниципального приоритетного проекта» – заместитель главы муниципального образования Республики Дагестан (ФИО);

«функциональный заказчик» – наименование органа местного самоуправления или его структурного подразделения, в наибольшей степени заинтересованного в результатах муниципального приоритетного проекта. Функциональный заказчик определяет основные требования к результатам муниципального приоритетного проекта, согласовывает результаты и показатели эффективности, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов муниципального приоритетного проекта;

«руководитель муниципального приоритетного проекта» – должностное лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению муниципальным приоритетных проектом;

«перечень основных исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципального приоритетного проекта» – перечень (наименования) органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий муниципального приоритетного проекта.

2.8. Раздел «Дополнительные сведения, ограничения и допущения» содержит следующую информацию:

«ограничения» – рекомендуется приводить описание факторов касающихся сроков, бюджета, требований безопасности, а также правовых, технических и иных ограничений, в рамках которых планируется реализация муниципального приоритетного проекта.

Пример:

Реализация муниципального приоритетного проекта с привлечением исключительно отечественных подрядчиков.

«допущения и предположения» – указываются факторы и условия, принимаемые в качестве исходных данных для оценки параметров предложения по муниципальному приоритетному проекту и обоснования целесообразности его реализации и реализуемости, а также условия, в рамках которых цели муниципального приоритетного проекта  будут достижимы.

Пример:

Цели муниципального приоритетного проекта достижимы при уровне инфляции в течение реализации муниципального приоритетного проекта не более 7,8 %;

цели муниципального приоритетного проекта достижимы при сохранении уровня финансирования по соответствующей муниципальной программе Чародинского района.

«дополнительные сведения» – указывается существенная дополнительная информация о предложениях по муниципальному приоритетному проекту, которую необходимо учесть при принятии решения о запуске муниципального приоритетного проекта.

_____________________________

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке предложения

по муниципальному приоритетному проекту

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному приоритетному проекту

__________________________________________________________________

наименование предложения по муниципальному приоритетному проекту

1. Общие сведения

| Обоснование муниципального приоритетного проекта |  |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан |  |
| Цели муниципального приоритетного проекта |  |
| Показатели муниципального приоритетного проекта |  |
| Стратегические риски |  |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта |  |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта |  |

2. Органы управления муниципальным приоритетных проектом

| Куратор муниципального приоритетного проекта |  |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик |  |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта |  |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта |  |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения |  |
| --- | --- |
| Допущения и предположения |  |
| Дополнительная информация |  |