Приложение 5

к Стандарту организации

проектной деятельности в органах местного

самоуправления Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке отчета о реализации муниципального приоритетного проекта

- Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке отчета о реализации муниципального приоритетного проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350 и Стандартом организации проектной деятельности в Правительстве Республике Дагестан, утвержденным координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан.

1.2. Методические рекомендации содержат форму отчета о реализации муниципального приоритетного проекта и рекомендации по ее заполнению.

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на основании данных мониторинга муниципального приоритетного проекта в части реализации паспорта и сводного плана муниципального приоритетного проекта.

1.4. Организация работы по подготовке отчета осуществляется администратором муниципального приоритетного проекта. Подготовленный отчет утверждается руководителем муниципального приоритетного проекта и направляется в муниципальный проектный офис в срок до 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного месяца.

1.5. Итоговый отчет подготавливается при принятии решения координационной группой Совета МО о плановом или досрочном завершении муниципального приоритетного проекта, после его рассмотрения проектным комитетом муниципального приоритетного проекта.

1.6. Подготовку итогового отчета обеспечивает руководитель муниципального приоритетного проекта. Подготовленный итоговый отчет подлежит согласованию с функциональным заказчиком муниципального приоритетного проекта, экспертной группой, участниками муниципального приоритетного проекта  и муниципальным проектным офисом.

- Рекомендации по подготовке отчета о реализации муниципального приоритетного проекта

2.1. Отчет разрабатывается по форме согласно приложению 1 к Стандарту организации проектной деятельности в органе местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан и содержит следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «Сводная информация о реализации муниципального приоритетного проекта»;

раздел 3 «Отчет о достижении цели и показателей муниципального приоритетного проекта»;

раздел 4 «Отчет об исполнении бюджета муниципального приоритетного проекта».

2.2. В строке «Наименовании муниципального приоритетного проекта» указывается полное наименование в соответствии с паспортом муниципального приоритетного проекта.

2.3. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:

«дата отчета» – дата составления отчета;

«наименование направления» – основное направление развития Республики Дагестан;

«краткое наименование муниципального приоритетного проекта» – краткое наименование муниципального приоритетного проекта;

«срок начала и окончания муниципального приоритетного проекта» – плановая дата начала реализации и плановая дата завершения муниципального приоритетного проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

«куратор муниципального приоритетного проекта» – куратор муниципального приоритетного проекта  (ФИО и должность), определенный координационной группой Совета МО;

«администратор муниципального приоритетного проекта» – администратор муниципального приоритетного проекта (ФИО и должность). В случае отсутствия администратора муниципального приоритетного проекта в соответствующей графе отчета ставится прочерк;

«функциональный заказчик муниципального приоритетного проекта» - наименование органа местного самоуправления Республики Дагестан или его структурного подразделения (ФИО ответственного должностного лица и должность);

«руководитель муниципального приоритетного проекта» – должностное лицо (ФИО, должность), определенное координационной группой Совета МО в качестве руководителя муниципального приоритетного проекта;

«исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта» – перечень (наименования) органов местного самоуправления, его структурных подразделений, а также организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий муниципального приоритетного проекта.

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации муниципального приоритетного проекта» содержит обобщенную информацию о фактическом достижении целей, результатов, сроках реализации и исполнении бюджета муниципального приоритетного проекта.

В графе «Оценка достижения» указываются качественные и количественные характеристики результатов реализации муниципального приоритетного проекта в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах отчета.

Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым координационной группой Совета МО, проектным комитетом и муниципальным проектным офисом для каждого муниципального приоритетного проекта с учетом особенностей отдельных видов приоритетных проектов:

от 100 % и более – зеленый индикатор;

от 60 до 100 % – желтый индикатор;

менее 60 % – красный индикатор.

В итоговом отчете о реализации муниципального приоритетного проекта  цветовая индикация статуса соответствует следующим процентным оценкам:

от 100 % и более – зеленый индикатор;

менее 100 % – красный индикатор.

Графа «Комментарии» заполняется при наличии желтого или красного индикатора статуса. В этом случае в ячейке соответствующего индикатора приводятся основные причины недостижения результата и отклонения от срока.

Сводная информация о реализации муниципального приоритетного проекта представляется при подготовке отчета по итогам календарного года, а также при представлении итогового отчета о реализации муниципального приоритетного проекта.

2.5. Раздел «Отчет о достижении цели и показателей муниципального приоритетного проекта» содержит сведения о фактическом достижении цели муниципального приоритетного проекта на дату представления отчета о реализации муниципального приоритетного проекта и итогового отчета о реализации муниципального приоритетного проекта.

Наименования показателей достижения цели муниципального приоритетного проекта, их базовые значения, бюджет мероприятий, а также целевые (плановые) значения по годам указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте муниципального приоритетного проекта.

По каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения итогов реализации муниципального приоритетного проекта, а также процент их выполнения на дату представления отчета о реализации и итогового отчета о реализации муниципального приоритетного проекта.

Базовое значение показателя указывается в тех случаях, когда имеется возможность  отслеживать динамику роста показателя в ходе реализации проекта. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя.

В случае наличия показателей, по которым целевые (плановые) значения не достигнуты, в графе «Комментарии» указываются причины, по которым это произошло, приводятся иные комментарии.

Цветовая индикация в графах «Наименование показателя (мероприятия) достижения цели» и «Процент выполнения» соответствует следующим процентным оценкам, определяемым для каждого муниципального приоритетного проекта:

от 100 % и более – зеленый индикатор;

от 60 до 100 % – желтый индикатор;

менее 60 % – красный индикатор.

В итоговом отчете о реализации муниципального приоритетного проекта  цветовая индикация статуса соответствует следующим процентным оценкам:

от 100 % и более – зеленый индикатор;

менее 100 % - красный индикатор.

2.6. Раздел «Отчет об исполнении бюджета муниципального приоритетного проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений объема средств бюджета муниципального приоритетного проекта, освоенных в рамках реализации муниципального приоритетного проекта по годам в разрезе источников финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта, а также итоговые значения на момент завершения муниципального приоритетного проекта  (графа «Всего, млн рублей»).

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после запятой.

В графе «Процент исполнения» указывается процент исполнения бюджета муниципального приоритетного проекта на конец каждого года реализации муниципального приоритетного проекта, а также итоговое значение на момент завершения муниципального приоритетного проекта.

Отчет об исполнении бюджета муниципального приоритетного проекта представляется при подготовке отчета по итогам календарного года, а также при представлении итогового отчета о реализации муниципального приоритетного проекта.

  - Раздел «Целевые индикаторы итогов организации проектной деятельности по муниципальному образованию» содержит информацию  по основным показателям социально-экономического развития муниципального образования Республики Дагестан за текущий год и за аналогичный период предыдущего, предусмотренных в приоритетных проектах развития Республики Дагестан: «Обеление» экономики», «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие», «Новая индустриализация», «Эффективное государственное управление», «Безопасный Дагестан», «Эффективный агропромышленный комплекс», «Человеческий капитал».

Информация по достигнутым показателям представляется в республиканский проектный офис ежеквартально по нарастающему итогу.

Проводя сравнительный анализ показателей за текущий и предыдущий годы, республиканским проектным офисом проводится рейтинг муниципальных образований Республики Дагестан, результаты которого  размещаются в разделе «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по итогам реализации приоритетных проектов».

Положительная динамика показателя оценивается в 1 балл (цветовая индикация – «зеленая»), отрицательная – 0 баллов (цветовая индикация – «красная»).

Рейтинг муниципальных образований проводится ежеквартально суммированием баллов, полученных муниципальным образованием, по каждому показателю (индикатору) приоритетных проектов.

__________________________

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке отчета о реализации

муниципального приоритетного проекта

ОТЧЕТ (ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ) О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

______________________________________________________________________

наименование муниципального приоритетного проекта

- Общие сведения

| Дата отчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления |  |  |  |
| Краткое наименование муниципального приоритетного проекта |  | Срок начала и окончания муниципального приоритетного проекта |  |
| Куратор муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Администратор муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Функциональный заказчик муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта |  |  |  |

- Сводная информация о реализации муниципального приоритетного проекта

| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Сроки муниципального приоритетного проекта |  |  |  |
| Бюджет муниципального приоритетного проекта |  |  |  |

- 100 % и более                - от 60 % до 100 %               - менее 60 %.

3. Отчет о достижении цели и показателей муниципального приоритетного проекта*

| № п/п | Наименование показателя (мероприятия) достижения цели | Базовое значение | Объем выполненных мероприятий |  | Бюджет мероприятия, млн рублей |  | Процент выполнения | Дата завершения мероприятия по проекту | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Содержание и структура таблицы могут быть изменены или дополнены в зависимости от намеченных целей и показателей проекта и способов мониторинга их достижения.

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального приоритетного проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, млн рублей |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 -… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | проц. исп. | план | факт | проц. исп. | план | факт | проц. исп. | план | факт | проц. исп. |  |
| Бюджетные источники, млн рублей | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

итогов реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан по муниципальному образованию*

| № п/п | Приоритетный проект/индикатор, ед. изм. | I квартал |  |  | I-ое полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | Итоги за год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  |  | 2016 | 2017 |  | 2016 |  |  | 2017 | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 | 2016 |  |  | 2017 |
|  | «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступления по земельному налогу, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов капитального строительства, подлежащая налогообложению по налогу на имущество физических лиц, в общей площади объектов капитального строительства муниципального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Дагестан, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление неналоговых доходов, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договора, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (только внебюджетные источники), млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малых и средних предприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальных предпринимателей, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том числе малых и средних форм), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли «промышленность», ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество официально зарегистрированных в районе электронных СМИ, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Доля муниципальных служащих подключенных к ЕСЭД, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Количество администраций сельских поселений муниципального образования, обеспечивающих предоставление отчётности через государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАС «Управление»), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Количество наркоманов, состоящих на учете, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Число лиц погибших в следствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производство продукции растениеводства, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производство продукции животноводства, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Количество вновь созданных СПОКов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Количество инвестиционных проектов в АПК, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, га | / | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 6.8 | Площадь закладки многолетних насаждений, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | садов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | виноградников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень детской смертности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Количество ученических мест в образовательных учреждениях, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Среднемесячная заработная плата в учреждениях: здравоохранения, тыс. руб. дошкольного образования, тыс. руб. общего образования, тыс. руб. культуры, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Количество спортивных объектов: открытого типа, ед. закрытого типа, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Охват поселений в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

*Количество целевых индикаторов может быть увеличено или сокращено в зависимости от сложившейся динамики развития муниципальных образований по итогам реализации приоритетных проектов.

6. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по итогам реализации приоритетных проектов

| № | Муниципальное образование Республики Дагестан | Результаты по проектам |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Обеление» экономики» | «Точки роста» | «Новая индустриализация» | «Эффективный АПК» | «Эффективное госуправление» | «Человеческий капитал» | «Безопасный Дагестан» |  |
| Горный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный территориальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________