Приложение 2

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке предложения по приоритетному проекту

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке предложения по приоритетному проекту (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350.

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемую форму предложения по приоритетному проекту и рекомендации по ее заполнению.

2. Подготовка предложения по приоритетному проекту

2.1. Предложение по приоритетному проекту служит формой инициирования приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Республики Дагестан (далее – основные направления), утвержденным решением Совета по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан при Главе Республики Дагестан (далее – Совет).

2.2. В целях решения общественно значимых задач по каждому из основных направлений, утвержденных решением Совета, рекомендуется определять отдельные приоритетные проекты.

2.3. Форма предложения по приоритетному проекту включает следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «Органы управления приоритетным проектом»;

раздел 3 «Дополнительные сведения, ограничения и допущения».

2.4. В наименовании предложения по приоритетному проекту указывается действие (создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование предложения по приоритетному проекту рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим его суть.

В наименовании предложения по приоритетному проекту возможно отражение эффекта от его реализации.

Примеры:

Повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ на территории Республики Дагестан;

Создание IT-технопарка на территории Республики Дагестан.

2.5. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:

«наименование направления» - основное направление, утвержденное решением Совета, в рамках которого подготавливается предложение по приоритетному проекту.

Пример: Безопасные и качественные дороги;

«обоснование приоритетного проекта» - описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация приоритетного проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации предложения по приоритетному проекту. При необходимости, дополнительно указываются причины появления проблем и возможностей;

«формальные основания для инициации приоритетного проекта» - связь приоритетного проекта с указами и поручениями Главы Республики Дагестан, поручениями и указаниями Председателя Правительства Республики Дагестан и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации приоритетного проекта.

При заполнении графы рекомендуется указывать реквизиты соответствующих официальных документов.

Пример:

Пункт 2 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным   проектам Республики   Дагестан от 23 января 2017 г. № 1/17;

«связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан» - перечень (наименования) государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Дагестан с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия приоритетного проекта.

В перечне государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Дагестан необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие программы.

Пример:

государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.      № 654), подпрограмма «Модернизация промышленности на 2015-2020 годы», основное мероприятие «модернизация и техническое перевооружение предприятий высокотехнологичных и базовых отраслей промышленности путем реализации инвестиционных проектов и проектов модернизации»;

«цели приоритетного проекта» - цели, которые планируется достигнуть за счет реализации предлагаемого приоритетного проекта. Цели должны содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений, которые планируется достичь к концу первого года реализации проекта, и перспективных значений показателей.

Формулировка целей должна соответствовать решению обозначенных проблем, изложенных в обосновании приоритетного проекта, и указывать на выгоды и эффекты, получаемые от его реализации.

Пример:

1. Повысить к 2018 году объем инвестиций в промышленное производство на 15 процентов и довести их к 2025 году до 45 процентов.

2. Увеличить к 2018 году годовой прирост промышленного производства с 30,2 % до 38,4 % (к 2025 году – до 42,1 %);

«показатели приоритетного проекта» - перечисляются 2-5 показателей, которые однозначно могут указать на достижение каждой цели приоритетного проекта или свидетельствовать об их недостижении.

Для каждого показателя указывается:

наименование;

единица измерения;

базовое значение (если возможно) и целевое значение;

оценка сроков достижения целевого значения (указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ»);

«способы достижения целей, основные результаты и мероприятия приоритетного проекта» - рекомендуется описывать способы достижения целей приоритетного проекта с указанием для каждого из способов основных результатов и перечня мероприятий.

Формулировать мероприятия рекомендуется в терминах создаваемых продуктов или услуг (возведенных крупных объектов, созданных или модернизированных технологических процессов, разработанных программных продуктов, утвержденных нормативных правовых актов и пр.).

Пример способа достижения целей:

Развитие рынка ипотечного кредитования в Республике Дагестан:

внедрение электронного формата кредитного дела (пример мероприятий: внесение изменений в нормативную правовую базу в части требований к порядку ведения кредитного дела; разработка информационной системы; обучение пользователей и пр.);

создание и организация деятельности консультационных центров в сфере ипотечного кредитования в Республике Дагестан (пример мероприятий: заключение соглашений с базовыми юридическими центрами, разработка стандартов оказания финансовых услуг в сфере ипотечного кредитования, создание на базе центров института финансовых советников и пр.);

«стратегические риски», которые могут существенно повлиять на достижение целей предложения по приоритетному проекту. Для каждого риска рекомендуется указывать способы минимизации вероятности наступления риска и последствий от его наступления.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Пример риска: нежелание организаций осуществлять инвестиции на территории инвестиционной площадки из-за дополнительного контроля над деятельностью инвесторов со стороны правоохранительных и контрольных органов.

Мероприятие по предупреждению наступления риска: предварительное экспертное обсуждение с ключевыми представителями рынка необходимости создания инвестиционной площадки;

«оценка длительности приоритетного проекта» - указывается планируемая дата начала и дата окончания реализации проекта, к которой цели и показатели приоритетного проекта должны быть достигнуты.

Пример: 12.2017 г. - 10.2020 г.;

«оценка бюджета приоритетного проекта» - предварительная оценка затрат на реализацию приоритетного проекта по годам в разрезе возможных источников финансирования (федеральный бюджет, республиканский бюджет, местные бюджеты и внебюджетные источники).

К внебюджетным источникам относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов власти Республики Дагестан всех уровней.

Пример:

74,4 млн рублей (в том числе 30,0 млн рублей – республиканский бюджет Республики Дагестан, 44,4 млн рублей – Фонд развития моногородов).

2.7. Раздел «Органы управления приоритетного проектом» содержит следующую информацию:

«куратор приоритетного проекта» - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (ФИО);

«функциональный заказчик» - наименование органа исполнительной власти Республики Дагестан, в наибольшей степени заинтересованного в результатах приоритетного проекта. Функциональный заказчик определяет основные требования к результатам приоритетного проекта, согласовывает результаты и показатели эффективности, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов приоритетного проекта;

«руководитель приоритетного проекта» - должностное лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению приоритетным проектом;

«перечень основных исполнителей и соисполнителей мероприятий приоритетного проекта» - перечень (наименования) органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетного проекта.

2.8. Раздел «Дополнительные сведения, ограничения и допущения» содержит следующую информацию:

«ограничения» - рекомендуется приводить описание факторов касающихся сроков, бюджета, требований безопасности, а также правовых, технических и иных ограничений, в рамках которых планируется реализация приоритетного проекта.

Пример:

Реализация приоритетного проекта с привлечением исключительно отечественных подрядчиков;

неразвитость инфраструктуры рынка ипотечного кредитования и пр.;

«допущения и предположения» - указываются факторы и условия, принимаемые в качестве исходных данных для оценки параметров предложения по приоритетному проекту и обоснования целесообразности его реализации и реализуемости, а также условия, в рамках которых цели приоритетного проекта  будут достижимы.

Пример:

Цели приоритетного проекта  достижимы при уровне инфляции в течение реализации приоритетного проекта  не более 7,8 %;

цели приоритетного проекта достижимы при сохранении уровня финансирования по соответствующей государственной программе Республики Дагестан.

«дополнительные сведения» - указывается существенная дополнительная информация о предложениях по приоритетному проекту, которую необходимо учесть при принятии решения о запуске приоритетного проекта.

3. Оценка качества подготовки и полноты содержания предложения по приоритетному проекту

3.1. Предложение по приоритетному проекту подлежат оценке на соответствие качества их подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций. Оценка предложения по приоритетному проекту осуществляется экспертами Совета в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

3.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

Оценка уровня проработки предложения по приоритетному проекту по соответствующему критерию осуществляется по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Таблица

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания предложения по приоритетному проекту

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация | Уровень проработки |
| --- | --- | --- |
| Управленческие критерии |  |  |
| Предложение по приоритетному проекту не противоречит законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан | требование |  |
| Содержание предложения по приоритетному проекту соответствует одному из основных направлений развития Российской Федерации и Республики Дагестан | требование |  |
| Предложение по приоритетному проекту согласовано с потенциальным функциональным заказчиком и куратором | требование |  |
| Предложение по приоритетному проекту согласовано с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления и участниками приоритетного проекта | требование |  |
| Руководитель приоритетного проекта обладает необходимым уровнем компетентности в сфере проектного управления | требование |  |
| Содержательные критерии |  |  |
| Обоснование предложения по приоритетному проекту содержит описание возможностей и проблем, на решение которых направлен проект | требование |  |
| Цели предложения по приоритетному проекту соответствуют решению проблем, изложенных в обосновании, и содержат количественные или качественные показатели | требование |  |
| Цели предложения по приоритетному проекту содержат целевые значения показателей, которые планируется достигнуть к определенному сроку | требование |  |
| По показателям предложения по приоритетному проекту указан способ расчета, базовое и целевое значение, приведена оценка сроков достижения и прогнозные значения показателей реализации приоритетного проекта | требование |  |
| Риски предложения по приоритетному проекту содержат описание негативных последствий от их наступления, событий, вызывающих возникновение рисков (рисковое событие), а также причины их возникновения | требование |  |
| Определены источники финансирования предложения по приоритетному проекту | требование |  |
| Технические критерии |  |  |
| Решение об определении формы реализации предложения по приоритетному проекту соответствует характеристикам, указанным в методических рекомендациях |  |  | рекомендация |  |
| Количество показателей предложения по приоритетному проекту составляет от 2 до 5 единиц | рекомендация |  |
| Заполнены все обязательные поля предложения по приоритетному проекту | требование |  |

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке предложения

по приоритетному проекту

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по приоритетному проекту

__________________________________________________________________

наименование предложения по приоритетному проекту

1. Общие сведения

| Обоснование приоритетного проекта |  |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации приоритетного проекта |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан |  |
| Цели приоритетного проекта |  |
| Показатели приоритетного проекта |  |
| Стратегические риски |  |
| Оценка длительности приоритетного проекта |  |
| Оценка бюджета приоритетного проекта |  |

2. Органы управления приоритетным проектом

| Куратор приоритетного проекта |  |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик приоритетного проекта |  |
| Руководитель приоритетного проекта |  |
| Перечень основных исполнителей и соискателей приоритетного проекта |  |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения |  |
| --- | --- |
| Допущения и предположения |  |
| Дополнительная информация |  |