Приложение  3

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке паспорта приоритетного проекта

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350.

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые формы паспорта приоритетного проекта и обоснования паспорта приоритетного проекта, а также рекомендации по их заполнению.

1.3. Обоснование паспорта приоритетного проекта является неотъемлемой частью паспорта приоритетного проекта. Разработку паспорта приоритетного проекта  рекомендуется осуществлять на основании разработанного обоснования паспорта приоритетного проекта.

2. Подготовка паспорта приоритетного проекта

2.1. Паспорт приоритетного проекта разрабатывается по форме согласно приложению 1 и содержит следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «Содержание приоритетного проекта»;

раздел 3 «Этапы и контрольные точки»;

раздел 4 «Бюджет приоритетного проекта»;

раздел 5 «Ключевые риски»;

раздел 6 «Описание приоритетного проекта».

2.2. В наименовании приоритетного проекта указываются действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование приоритетного проекта должно соотноситься с целями и результатами приоритетного проекта  и формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть.

В наименовании приоритетного проекта возможно отражение результатов от его реализации.

Наименование приоритетного проекта указывается в кавычках и с прописной буквы.

Пример:

«Повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ на территории Республики Дагестан»;

«Создание IT-технопарка на территории Республики Дагестан».

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

«наименование направления» - указывается одно из основных направлений стратегического развития Российской Федерации или Республики Дагестан в соответствии с перечнем, утвержденным Советом при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан (далее – Совет), в рамках которого реализуется приоритетный проект.

Пример:

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие».

«краткое наименование приоритетного проекта» - приводится словосочетание, состоящее из 2-3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ приоритетного проекта.

Пример:

«Развитие аквакультуры»;

«IT-технопарк»;

«Качественные дороги».

«срок начала и окончания приоритетного проекта» - рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения приоритетного проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Датой начала приоритетного проекта является дата утверждения паспорта приоритетного проекта.

Пример: 15.12.2017 – 20.12.2020;

«куратор приоритетного проекта» - указывается куратор приоритетного проекта в должности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан, определенный координационной группой Совета;

«функциональный заказчик» - указывается наименование органа исполнительной власти Республики Дагестан и ответственное должностное лицо (ФИО и должность). Назначается координационной группой Совета из числа ведомств в наибольшей степени заинтересованных в результатах приоритетного проекта. При отсутствии такого органа исполнительной власти функции функционального заказчика проекта могут быть возложены на проектный комитет приоритетного проекта.

Функциональный заказчик определяет основные требования к результатам приоритетного проекта, согласовывает результаты и показатели приоритетного проекта, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов приоритетного проекта;

«руководитель приоритетного проекта» - указывается лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению приоритетным проектом. Назначается, как правило, в должности уровня руководителя или заместителя руководителя органа исполнительной власти;

«исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта» - указывается перечень (наименования) органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетного проекта;

«разработчик паспорта приоритетного проекта» - указывается (ФИО, должность) представитель рабочей группы по разработке приоритетного проекта, осуществляющий консолидацию информации, содержащейся в паспорте приоритетного проекта.

2.4. Раздел «Содержание приоритетного проекта» содержит следующую информацию:

«цель приоритетного проекта» - рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения на конец первого года реализации проекта и на год завершения приоритетного проекта. В формулировке цели приоритетного проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации приоритетного проекта, выраженный в численно-измеримых показателях.

Пример:

Обеспечить к концу 2018 года прирост промышленного производства не менее чем на 32,4 % (к концу 2025 года – в 2,6 раза) и увеличить производство на 48,1 % (к концу 2025 года – в 2,9 раза).

Не рекомендуется формулировать цель приоритетного проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках приоритетного проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели приоритетного проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.);

«показатели приоритетного проекта и их значения по годам» - приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации приоритетного проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения приоритетного проекта.

Выделяется первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели приоритетного проекта, и дополнительные аналитические показатели. Показатели первого уровня должны соответствовать показателям, утвержденным (при наличии) в протоколе заседания координационной группы Совета, на котором рассмотрено соответствующее предложение по приоритетному проекту.

Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать:

показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;

показатели, наблюдаемые в ходе реализации приоритетного проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости приоритетным проектом.

Отнесение показателя к основному, аналитическому или показателю второго уровня указывается в графе «Тип показателя» соответствующей таблицы паспорта приоритетного проекта. Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте приоритетного проекта, составляет не более 10 единиц.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации приоритетного проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя указываются в графе «Базовое значение» соответствующей таблицы.

Достижение значений показателей первого уровня приоритетного проекта  будет свидетельствовать о достижении целей приоритетного проекта.

Пример показателей первого уровня:

прирост промышленного производства, %;

прирост производства машиностроительной продукции, %.

Пример показателей второго уровня:

рост числа промышленных предприятий, %;

объем инвестиций в промышленное производство, млн рублей;

доля промышленной продукции в общем объеме ВРП, %, и пр.;

«результаты приоритетного проекта» - необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации приоритетного проекта, которые позволят достичь цели приоритетного проекта (способ достижения цели). По каждому результату приводятся требования к результату приоритетного проекта с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата.

В результатах приоритетного проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках приоритетного проекта и необходимых для достижения целей и показателей приоритетного проекта. При формировании результатов приоритетного проекта необходимо учитывать нормативную правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

В случае если результат прямо не оказывает влияния на достижение цели и показателей приоритетного проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт приоритетного проекта.

Результаты приоритетного проекта рекомендуется структурировать, выделяя непосредственные результаты, а также требования к результатам приоритетного проекта.

Пример:

доведение объемов производства продукции товарной аквакультуры к 2020 году до 1975  тонн;

увеличение объемов произведенной рыбы и рыбных продуктов, переработанных к 2020 году до 5 тыс. тонн;

создание 380 новых рабочих мест к 2020 году и пр.

Результаты приоритетного проекта являются основой для планирования мероприятий приоритетного проекта.

2.5. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает информацию об этапах и контрольных точках из расчета не менее 10 равномерно распределенных в течение года.

Указываются обязательные этапы «паспорт приоритетного проекта  утвержден», «подготовлен сводный план приоритетного проекта» и «проект завершен» (подготовлен итоговый отчет о реализации приоритетного проекта).

Контрольная точка фиксирует факт получения результата или достижения показателя приоритетного проекта. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.). В графе «срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет выполнена, в графе «тип» указывается тип контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя).

Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления в пределах этапа приоритетного проекта.

Пример контрольной точки:

Создан межрегиональный центр контроля качества услуг в сфере ЖКХ.

При выделении в паспорте приоритетного проекта этапов его реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения координационной группы Совета.

По решению координационной группы Совета полномочия по принятию решения о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта, а также по утверждению значимых промежуточных результатов могут быть делегированы проектному комитету.

2.6. Раздел «Бюджет приоритетного проекта» содержит информацию об объеме требуемого финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации приоритетного проекта.

Распределение объема финансовых средств по годам реализации приоритетного проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий приоритетного проекта и создания результатов приоритетного проекта.

В качестве бюджетных источников реализации приоритетного проекта указываются расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам финансирования приоритетного проекта, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов власти всех уровней.

Объемы расходов указываются по годам в млн рублей, до двух знаков после запятой.

2.7. Раздел «Ключевые риски» - приводится краткое описание 3-5 ключевых рисков с отражением негативных последствий от наступления риска. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска.

Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Пример риска: ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.

Мероприятия по предупреждению наступления риска: планирование и контроль доведения бюджетных средств. Регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и результатов мероприятий проекта.

2.8. Раздел «Описание приоритетного проекта» содержит следующую информацию:

«связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан» - приводится перечень (наименования) государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к включению в приоритетный проект  полностью или частично.

В перечне государственных программ необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные программы Российской Федерации и Республики Дагестан.

Пример: государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №316), подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды», основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации»;

«взаимосвязь с другими проектами и программами» - указывается перечень проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию приоритетного проекта, а также проектов и программ, на которые оказывает влияние реализация данного приоритетного проекта. С данными проектами и программами осуществляется координация действий в ходе реализации приоритетного проекта;

«формальные основания для инициации» - указывается связь приоритетного проекта с указами и поручениями Главы Республики Дагестан, поручениями и указаниями Председателя Правительства Республики Дагестан и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации приоритетного проекта.

При заполнении графы необходимо указывать реквизиты соответствующих официальных документов.

Пример: пункт 2 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан от 23 января 2017 г. № 1/17;

«дополнительная информация» - приводится перечень мероприятий и результатов, которые не планируется выполнять и достигать в ходе реализации приоритетного проекта. Также рекомендуется приводить описание факторов (ограничения), существенным образом влияющих на работу команды приоритетного проекта и его реализацию в целом.

Отдельно указываются факторы и условия (предположения), принимаемые в качестве исходных данных для реализации приоритетного проекта, а также условия, в рамках которых цели и показатели приоритетного проекта будут достижимы.

Пример:

1. В рамках приоритетного проекта не предполагается:

замена устаревшего медицинского оборудования карет скорой помощи в частных медицинских организациях Республики Дагестан и пр.

2. Ограничениями приоритетного проекта являются:

использование оборудования исключительно отечественного производства;

реализация приоритетного проекта с учетом существующих экспортных ограничений и пр.

3. Предположениями приоритетного проекта являются:

цель приоритетного проекта достижима при уровне инфляции не более 7,4% в течение всего проекта;

цель приоритетного проекта достижима при сохранении уровня финансирования по соответствующей государственной программе Республики Дагестан.

2.9. К паспорту приоритетного проекта прикладывается обоснование паспорта проекта.

3. Подготовка обоснования паспорта приоритетного проекта

3.1. Обоснование паспорта приоритетного проекта подготавливается по форме согласно приложению 2 к методическим рекомендациям, которая включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Обоснование приоритетного проекта»;

раздел 2 «Календарный план-график приоритетного проекта»;

раздел 3 «Этапы и контрольные точки»;

раздел 4 «Реестр заинтересованных сторон»;

раздел 5 «Реестр рисков приоритетного проекта»;

раздел 6 «Бюджет приоритетного проекта».

3.2. Раздел «Обоснование приоритетного проекта» содержит краткое описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация приоритетного проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации приоритетного проекта. Дополнительно приводятся причины появления проблем и возможностей.

3.3. Раздел «Календарный план-график приоритетного проекта» содержит таблицу, в которой приводится иерархический список этапов, мероприятий и контрольных точек приоритетного проекта  с указанием плановой даты начала (не указывается для контрольных точек), даты окончания, длительности выполнения в рабочих днях (не указывается для контрольных точек), вида создаваемого документа и (или) результата и ответственного исполнителя.

В календарный план-график приоритетного проекта включается полный перечень мероприятий, обеспечивающий создание результатов приоритетного проекта.

В графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и (или) вид документа (Указ Главы Республики Дагестан, распоряжение Правительства Республики Дагестан и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и мероприятий приоритетного проекта.

Ответственным исполнителем может являться орган исполнительной власти Республики Дагестан, муниципальное образование или иная организация, ответственная за выполнение соответствующего мероприятия или контрольной точки.

Рекомендуемая длительность мероприятий календарного плана-графика приоритетного проекта составляет 1-3 месяца.

Наименования этапов приоритетного проекта рекомендуется выделять полужирным шрифтом.

Пример структуры календарного плана-графика приоритетного проекта :

1. Этап 1.

1.1. Мероприятие 1.

1.2. Мероприятие 2.

1.3. Контрольная точка показателя.

1.4. Мероприятие 3.

1.5. Контрольная точка завершения этапа.

2. Этап 2.

2.1. Мероприятие 1.

2.2. Контрольная точка результата.

2.3. Мероприятие 2.

2.4. Контрольная точка завершения этапа.

3. Этап 3.

3.1. Мероприятие 1.

3.2. Мероприятие 2.

3.3. Контрольная точка завершения этапа.

Календарный план-график приоритетного проекта подготавливается при необходимости.

3.4. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает детальный перечень этапов и контрольных точек приоритетного проекта с указанием типа (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя), планового срока наступления (дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»), ответственного исполнителя и уровня контроля.

Ответственным исполнителем может являться представитель (ФИО, должность) органа исполнительной власти, органа местного самоуправления Республики Дагестан или иного органа или организации.

В графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения: координационная группа Совета, проектный комитет приоритетного проекта.

При формировании контрольных точек указываются контрольные точки результатов приоритетного проекта и контрольные точки показателей. Формулировку контрольных точек необходимо осуществлять в форме завершенного действия.

Наиболее значимые контрольные точки и этапы, по которым необходимо принятие отдельных решений о завершении, выносятся в соответствующий раздел паспорта приоритетного проекта.

3.5. В разделе «Реестр заинтересованных сторон» рекомендуется указывать перечень органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и иных организаций, которые могут повлиять на реализацию приоритетного проекта, либо приоритетный проект может затронуть их интересы.

Также указывается представитель заинтересованной стороны (ФИО, должность) и ожидание от реализации приоритетного проекта, достижения его цели, показателей и результатов.

В случае если в приоритетном проекте  в качестве заинтересованных сторон выступают все муниципальные образования Республики Дагестан, в таблице рекомендуется делать одну соответствующую запись.

Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от реализации приоритетного проекта позволяет выявить риски приоритетного проекта, уточнить перечень результатов приоритетного проекта, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий приоритетного проекта.

Пример ожидания:

Снижение очередей в организациях, оказывающих социальные услуги;

снижение административной нагрузки на бизнес и пр.

3.6. Раздел «Реестр рисков приоритетного проекта» включает перечень рисков приоритетного проекта с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по реагированию, а также вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию приоритетного проекта. Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию приоритетного проекта осуществляется экспертным путем в следующей градации: низкая(-ий), средняя(-ий), высокая(-ий).

При выявлении рисков необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию приоритетного проекта.

Наиболее значимые риски (по уровню вероятности наступления и влияния на приоритетный проект), а также риски, влекущие досрочное прекращение приоритетного проекта или недостижение его целей, показателей и результатов, переносятся в соответствующий раздел паспорта приоритетного проекта.

3.7. Раздел «Бюджет приоритетного проекта» содержит информацию об объеме требуемых для реализации приоритетного проекта  средств и источников финансирования в разрезе этапов и мероприятий приоритетного проекта.

При определении планового объема средств, требуемые для реализации приоритетного проекта, следует руководствоваться перечнем и содержанием мероприятий приоритетного проекта, оценкой длительности их выполнения и плановыми результатами приоритетного проекта, определенными в обосновании паспорта приоритетного проекта.

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после запятой.

Определенный в обосновании паспорта приоритетного проекта общий бюджет приоритетного проекта отражается в соответствующем разделе паспорта приоритетного проекта.

3.8. Обоснование паспорта приоритетного проекта подготавливается совместно с паспортом приоритетного проекта. Результатом подготовки обоснования паспорта приоритетного проекта может быть корректировка положений паспорта приоритетного проекта.

Сведения, содержащиеся в обосновании паспорта приоритетного проекта, рекомендуется использовать при подготовке сводного плана приоритетного проекта.

4. Оценка качества подготовки и полноты содержания паспорта приоритетного проекта

4.1. Разработанный паспорт приоритетного проекта подлежит экспертной оценке на соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям методических рекомендаций. Оценка паспорта приоритетного проекта осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1.

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

Оценка уровня проработки паспорта приоритетного проекта по соответствующему критерию осуществляется экспертами Совета по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая.

Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Таблица 1

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания паспорта приоритетного проекта

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация | Уровень проработки |
| --- | --- | --- |
| Управленческие критерии |  |  |
| Положения паспорта приоритетного проекта не противоречат законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан | требование |  |
| Паспорт приоритетного проекта соответствует решениям Главы Республики Дагестан, Председателя Правительства Республики Дагестан, Совета и координационной группы Совета | требование |  |
| Паспорт приоритетного проекта согласован с заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления (в случае наличия муниципальной составляющей), иными органами и организациями - исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетного проекта | требование |  |
| Руководитель приоритетного проекта обладает необходимым уровнем компетентности в сфере проектного управления | требование |  |
| Содержательные критерии |  |  |
| Цель приоритетного проекта содержит оцифрованный социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации приоритетного проекта | требование |  |
| Цель приоритетного проекта связана с результатами приоритетного проекта | требование |  |
| Показатели приоритетного проекта содержат показатели первого и второго уровней | требование |  |
| Показателей приоритетного проекта достаточно для оценки хода реализации приоритетного проекта в отношении достижения ожидаемых результатов | требование |  |
| Результаты и требования к результатам приоритетного проекта детализированы, определены качественные и количественные характеристики результатов | требование |  |
| Контрольные точки приоритетного проекта связаны с результатами и показателями приоритетного проекта | требование |  |
| Определены источники финансирования приоритетного проекта | требование |  |
| Риски приоритетного проекта содержат описание негативных последствий от их наступления, событий, вызывающих возникновение рисков (рисковое событие), а также причины их возникновения | требование |  |
| Технические критерии |  |  |
| Количество контрольных точек приоритетного проекта составляет не менее 10 единиц в год | рекомендация |  |
| Количество показателей приоритетного проекта составляет не более 10 единиц | рекомендация |  |
| К паспорту приоритетного проекта приложено обоснование паспорта приоритетного проекта | требование |  |
| Заполнены все обязательные поля паспорта и обоснования паспорта приоритетного проекта | требование |  |

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке паспорта

приоритетного проекта

ПАСПОРТ

приоритетного проекта

__________________________________________________________________«наименование приоритетного проекта»

1. Общие сведения

| Наименование направления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование приоритетного проекта |  | Срок начала и окончания проекта |  |
| Куратор приоритетного проекта |  |  |  |
| Функциональный заказчик приоритетного проекта |  |  |  |
| Руководитель приоритетного проекта |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта |  |  |  |
| Разработчик паспорта приоритетного проекта |  |  |  |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель приоритетного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели приоритетного проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение* | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Результаты приоритетного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Базовое значение показателя на отчетную дату

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

4. Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 …… * |  |
| Бюджетные источники, млн рублей | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн рублей |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

* указывается год реализации показателя приоритетного проекта

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

6. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Республики Дагестан |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими государственными программами |  |
| Формальные основания для инициации |  |
| Дополнительная информация |  |

Приложение 2

к методическим рекомендациям

по подготовке паспорта

приоритетного проекта

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта

__________________________________________________________________

«наименование приоритетного проекта»

1. Обоснование приоритетного проекта

2. Календарный план-график приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка этапа / контрольная точка показателя) | Срок | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

4. Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Наименование органа (организации) | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от результата проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

5. Реестр рисков приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

6. Бюджет приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования, млн рублей | Всего, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |