Приложение 4

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке сводного плана приоритетного проекта

- Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке сводного плана приоритетного проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350.

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемую форму сводного плана приоритетного проекта и рекомендации по ее заполнению.

1.3. Сводный план приоритетного проекта утверждается проектным комитетом приоритетного проекта (далее – проектный комитет).

- Подготовка сводного плана приоритетного проекта

2.1. Сводный план приоритетного проекта разрабатывается по форме согласно приложению 1 и содержит следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «План приоритетного проекта по контрольным точкам»;

раздел 3 «План финансового обеспечения приоритетного проекта»;

раздел 4 «Реестр договорных обязательств по приоритетному проекту»;

раздел 5 «Контактная информация об участниках приоритетного проекта».

2.2. В разделе «Общие сведения» в строке «Наименование приоритетного проекта» указывается краткое наименование приоритетного проекта, утвержденное в паспорте соответствующего приоритетного проекта.

2.3. В строке «Куратор приоритетного проекта» указывается лицо (ФИО, должность), определенное координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан (далее – координационная группа Совета) в качестве руководителя проектного проекта и утвержденное в паспорте соответствующего приоритетного проекта.

2.4. В графе «Руководитель приоритетного проекта» указывается лицо (ФИО, должность), осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих органов приоритетного проекта. Руководитель приоритетного проекта обеспечивает ведение мониторинга реализации приоритетного проекта и формирование отчетности.

В случае если функции руководителя приоритетного проекта возлагаются на руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти, либо на руководителя проектного офиса органа исполнительной власти, иной организации или соответствующего рабочего органа приоритетного проекта, то приводится наименование соответствующего структурного подразделения, организации или рабочего органа, а также указывается ее (его) руководитель (ФИО, должность).

2.5. В строке «Разработчик сводного плана» указывается представитель (ФИО, должность) органа исполнительной власти, иного органа или организации, выполняющий разработку сводного плана приоритетного проекта.

Рекомендуется указывать должностное лицо, осуществляющее консолидацию информации, содержащейся в сводном плане приоритетного проекта, по итогам работы рабочей группы по его разработке.

2.6. Раздел «План приоритетного проекта по контрольным точкам» содержит информацию о контрольных точках приоритетного проекта в разрезе общих организационных мероприятий по приоритетному проекту, а также функциональных направлений приоритетного проекта.

Выделение функциональных направлений осуществляется в соответствии с результатами приоритетного проекта, утвержденными в паспорте приоритетного проекта.

Наименование функционального направления формулируется в кратком изложении, раскрывающем его суть.

Пример функциональных направлений:

развитие жилищного строительства;

развитие рынка ипотеки;

развитие рынка арендного жилья и пр.

Функциональные направления, в рамках которых приводятся контрольные точки, указываются в плане приоритетного проекта по контрольным точкам.

План приоритетного проекта по контрольным точкам должен содержать контрольные точки, указанные в разделе «Этапы и контрольные точки» паспорта приоритетного проекта, а также перечень контрольных точек, необходимых и достаточных для получения всех результатов приоритетного проекта.

Необходимо указывать контрольные точки соответствующие началу мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и контрольные точки, характеризующие получение конечного результата. Промежуточные контрольные точки указываются в соответствии с типом создаваемого результата (утверждение нормативных правовых актов, строительство объектов, разработка и внедрение информационных технологий).

Пример контрольных точек по разработке нормативного правового акта:

создана рабочая группа по подготовке нормативного правового акта;

подготовлен проект нормативного правового акта и рассмотрен на проектном комитете;

нормативный правовой акт согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и внесен в Правительство Республики Дагестан;

нормативный правовой акт рассмотрен Правительством Республики Дагестан, принято соответствующее решение;

нормативный правовой акт рассмотрен и принят Народным Собранием Республики Дагестан;

нормативный правовой акт рассмотрен и подписан Главой Республики Дагестан;

нормативный правовой акт опубликован.

Рекомендуемое количество контрольных точек по каждому функциональному направлению составляет не менее 10 в год.

По каждой контрольной точке:

в столбце «Срок» указывается плановая дата исполнения в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

в столбце «Вид документа и (или) результат» указывается результат и (или) вид документа (указ, постановление, распоряжение, акт и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения мероприятий и достижения соответствующих контрольных точек;

в столбце «Ответственный исполнитель» указывается представитель (ФИО, должность) органа исполнительной власти, органа местного самоуправления Республики Дагестан, иного органа или организации, ответственный за достижение результатов соответствующей контрольной точки;

в графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения о прохождении контрольной точки: координационная группа Совета, республиканский проектный офис, ведомственные проектные офисы, кураторы, проектный комитет.

Контрольные точки уровня руководителя приоритетного проекта указываются при необходимости отражения в сводном плане приоритетного проекта ключевых результатов или отдельных значимых промежуточных результатов.

2.7. Раздел «План финансового обеспечения проиритетного проекта» содержит информацию об объемах, сроках и источниках финансирования в целях своевременного обеспечения приоритетного проекта необходимыми финансовыми средствами.

Подготовка плана финансового обеспечения приоритетного проекта осуществляется с учетом раздела «Бюджет приоритетного проекта» паспорта приоритетного проекта.

Требуемый для реализации приоритетного проекта объем финансовых средств детализируется по мероприятиям приоритетного проекта в разрезе общих организационных мероприятий и функциональных направлений приоритетного проекта.

Функциональные направления приоритетного проекта указываются в соответствии с функциональными направлениями, приведенными в разделе «План мероприятий по контрольным точкам» сводного плана приоритетного проекта.

В случае наличия в приоритетном проекте муниципальной составляющей указываются основные мероприятия приоритетного проекта, планируемые к реализации на уровне каждого органа местного самоуправления, входящего в приоритетный проект, а также объемы их финансирования.

По каждому мероприятию и соответствующему объему средств указывается главный распорядитель бюджетных средств.

Объемы финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий приоритетного проекта, указываются в разрезе источников финансирования. В качестве бюджетных источников финансирования мероприятий приоритетного проекта (при наличии) указываются средства федерального, республиканского и местного бюджетов, а также  средства внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам финансирования мероприятий приоритетного проекта относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие внебюджетные средства.

Объемы бюджетных и внебюджетных источников финансирования мероприятий приоритетного проекта, а также объем средств, отраженный в строке «Итого» плана финансового обеспечения приоритетного проекта, должны совпадать с соответствующими объемами, утвержденными в паспорте приоритетного проекта.

Объемы расходов указываются в млн рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. Раздел «Реестр договорных обязательств по приоритетному проекту» содержит информацию о договорах, контрактах и соглашениях, заключенных в рамках реализации приоритетного проекта.

2.9. Раздел «Контактная информация об участниках приоритетного проекта» содержит информацию об участниках приоритетного проекта, с помощью которых осуществляется реализация приоритетного проекта.

Состав участников приоритетного проекта приводится в следующей последовательности:

куратор приоритетного проекта;

руководитель приоритетного проекта;

руководитель рабочего органа приоритетного проекта (исполнители и соисполнители) по функциональному направлению;

участники рабочего органа приоритетного проекта по функциональному направлению, включая представителей органов местного самоуправления в случае их участия в реализации приоритетного проекта и пр.

Участники рабочих органов приоритетного проекта указываются (группируются) в разрезе соответствующих рабочих органов по функциональным направлениям приоритетного проекта.

По каждому участнику рабочего органа приоритетного проекта указывается ФИО и должность, в графе «контактная информация» указываются телефон, электронная почта, почтовый адрес (при наличии).

При заполнении раздела и включении в него участников приоритетного проекта необходимо получить подтверждение согласования участия в приоритетном проекте от руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и иных органов (организаций), которые являются непосредственными руководителями привлекаемых работников.

- Оценка качества подготовки и полноты содержания сводного плана приоритетного проекта

3.1. Разработанный сводный план приоритетного проекта рекомендуется оценить экспертным путем на соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям методических рекомендаций. Оценка сводного плана приоритетного проекта осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

3.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

Оценка уровня проработки сводного плана приоритетного проекта по соответствующему критерию осуществляется экспертами Совета по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая.

Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Таблица

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания сводного плана приоритетного проекта

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация |  | Уровень проработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управленческие критерии |  |  |  |
| Положения сводного плана приоритетного проекта не противоречат законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан | требование |  |  |
| Сводный план приоритетного проекта соответствует решениям Главы Республики Дагестан, Председателя Правительства Республики Дагестан, Совета и координационной группы Совета | требование |  |  |
| Сводный план приоритетного проекта согласован с участниками приоритетного проекта | требование |  |  |
| Экспертной группой подготовлено заключение на сводный план приоритетного проекта | требование |  |  |
| Содержательные критерии |  |  |  |
| Контрольные точки сводного плана приоритетного проекта включают контрольные точки, подтверждающие начало мероприятия, промежуточные контрольные точки и контрольные точки конечного результата | требование |  |  |
| Контрольные точки сводного плана приоритетного проекта включают три уровня принятия решений: координационной группы Совета, республиканского проектного офиса, куратора (руководителя) приоритетного проекта | рекомендация |  |  |
| По каждому основному мероприятию приоритетного проекта определен главный распорядитель бюджетных средств | требование |  |  |
| План финансового обеспечения приоритетного проекта содержит детализацию бюджета приоритетного проекта | требование |  |  |
| Имеется реестр договорных обязательств по приоритетному проекту | требование |  |  |
| Имеется контактная информация об участниках приоритетного проекта | требование |  |  |
| Технические критерии |  |  |  |
| Контрольные мероприятия приоритетного проекта согласованы по срокам и составу с заинтересованными сторонами | требование |  |  |
| Количество контрольных точек по каждому функциональному направлению приоритетного проекта составляет не менее 10 в год | рекомендация |  |  |
| Участие работников органов исполнительной власти в приоритетном проекте согласовано с руководителями структурных подразделений соответствующих органов исполнительной власти | требование |  |  |
| Заполнены все обязательные поля сводного плана приоритетного проекта | требование |  |  |

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке сводного плана

приоритетного проекта

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

_______________________________________________________________

«наименование приоритетного проекта»

- Общие сведения

| Куратор приоритетного проекта |  |
| --- | --- |
| Руководитель приоритетного проекта |  |
| Разработчик сводного плана |  |

2. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Функциональное направление приоритетного проекта |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| Функциональное направление приоритетного проекта |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

3. План финансового обеспечения приоритетного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Главные распорядители бюджетных средств | Бюджетные источники финансирования, млн рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

- Реестр договорных обязательств приоритетного проекта

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Вид документа | Дата заключения | Предмет договора | Сумма договора, млн рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

5. Контактная информация об участниках приоритетного проекта

| № п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |