Приложение 5

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке отчета о реализации приоритетного проекта

- Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке отчета о реализации приоритетного проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350.

1.2. Методические рекомендации содержат форму отчета о реализации приоритетного проекта  и рекомендации по ее заполнению.

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на основании данных мониторинга приоритетного проекта в части реализации паспорта и сводного плана приоритетного проекта.

1.4. Организация работы по подготовке отчета осуществляется администратором приоритетного проекта. Подготовленный отчет утверждается руководителем приоритетного проекта и направляется в республиканский проектный офис в срок до 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного месяца.

1.5. Итоговый отчет подготавливается при принятии решения координационной группой Совета о плановом или досрочном завершении приоритетного проекта, после его рассмотрения проектным комитетом приоритетного проекта.

1.6. Подготовку итогового отчета обеспечивает руководитель приоритетного проекта. Подготовленный итоговый отчет подлежит согласованию с функциональным заказчиком приоритетного проекта, экспертной группой, участниками приоритетного проекта  и республиканским проектным офисом.

- Рекомендации по подготовке отчета о реализации приоритетного проекта

2.1. Отчет разрабатывается по форме согласно приложению 1 и содержит следующие разделы:

раздел 1 «Общие сведения»;

раздел 2 «Сводная информация о реализации приоритетного проекта»;

раздел 3 «Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта»;

раздел 4 «Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта».

2.2. В строке «Наименовании приоритетного проекта» указывается полное наименование в соответствии с паспортом приоритетного проекта.

2.3. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию:

«дата отчета» - дата составления отчета;

«наименование направления» - основное направление развития Республики Дагестан;

«краткое наименование приоритетного проекта» - краткое наименование приоритетного проекта;

«срок начала и окончания приоритетного проекта» - плановая дата начала реализации и плановая дата завершения приоритетного проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

«куратор приоритетного проекта» - куратор приоритетного проекта  (ФИО и должность), определенный координационной группой Совета;

«администратор приоритетного проекта» - администратор приоритетного проекта (ФИО и должность). В случае отсутствия администратора приоритетного проекта в соответствующей графе отчета ставится прочерк;

«функциональный заказчик приоритетного проекта» - наименование органа исполнительной власти Республики Дагестан и ответственное должностное лицо (ФИО и должность);

«руководитель приоритетного проекта» - должностное лицо (ФИО, должность), определенное координационной группой Совета в качестве руководителя приоритетного проекта;

«исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта» - перечень (наименования) органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий приоритетного проекта.

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации приоритетного проекта» содержит обобщенную информацию о фактическом достижении целей, результатов, сроках реализации и исполнении бюджета приоритетного проекта.

В графе «Оценка достижения» указываются качественные и количественные характеристики результатов реализации приоритетного проекта  в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах отчета.

Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым координационной группой Совета, проектным комитетом и республиканским проектным офисом для каждого приоритетного проекта с учетом особенностей отдельных видов приоритетных проектов:

от 100 % и более - зеленый индикатор;

от 60 до 100 % - желтый индикатор;

менее 60 % - красный индикатор.

В итоговом отчете о реализации приоритетного проекта  цветовая индикация статуса соответствует следующим процентным оценкам:

от 100 % и более - зеленый индикатор;

менее 100 % - красный индикатор.

Графа «Комментарии» заполняется при наличии желтого или красного индикатора статуса. В этом случае в ячейке соответствующего индикатора приводятся основные причины недостижения результата и отклонения от срока.

Сводная информация о реализации приоритетного проекта представляется при подготовке отчета по итогам календарного года, а также при представлении итогового отчета о реализации приоритетного проекта.

2.5. Раздел «Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта» содержит сведения о фактическом достижении цели приоритетного проекта на дату представления отчета о реализации приоритетного проекта и итогового отчета о реализации приоритетного проекта.

Наименования показателей достижения цели приоритетного проекта, их базовые значения, бюджет мероприятий, а также целевые (плановые) значения по годам указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте приоритетного проекта.

По каждому показателю приводятся фактически достигнутые значения итогов реализации приоритетного проекта, а также процент их выполнения на дату представления отчета о реализации и итогового отчета о реализации приоритетного проекта.

Базовое значение показателя указывается в тех случаях, когда имеется возможность  отслеживать динамику роста показателя в ходе реализации проекта. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя.

В случае наличия показателей, по которым целевые (плановые) значения не достигнуты, в графе «Комментарии» указываются причины, по которым это произошло, приводятся иные комментарии.

Цветовая индикация в графах «Наименование показателя (мероприятия) достижения цели» и «Процент выполнения» соответствует следующим процентным оценкам, определяемым для каждого приоритетного проекта:

от 100 % и более - зеленый индикатор;

от 60 до 100 % - желтый индикатор;

менее 60 % - красный индикатор.

В итоговом отчете о реализации приоритетного проекта  цветовая индикация статуса соответствует следующим процентным оценкам:

от 100 % и более - зеленый индикатор;

менее 100 % - красный индикатор.

2.6. Раздел «Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений объема средств бюджета приоритетного проекта, освоенных в рамках реализации приоритетного проекта по годам в разрезе источников финансового обеспечения приоритетного проекта, а также итоговые значения на момент завершения приоритетного проекта  (графа «Всего, млн рублей»).

Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после запятой.

В графе «Процент исполнения» указывается процент исполнения бюджета приоритетного проекта на конец каждого года реализации приоритетного проекта, а также итоговое значение на момент завершения приоритетного проекта.

Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта представляется при подготовке отчета по итогам календарного года, а также при представлении итогового отчета о реализации приоритетного проекта.

- Оценка качества подготовки и полноты содержания отчета (итогового отчета) о реализации приоритетного проекта

4.1. Подготовленный отчет о реализации приоритетного проекта по итогам календарного года, а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта рекомендуется оценить на соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям методических рекомендаций. Оценка отчета (итогового отчета) осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

Оценка уровня проработки отчета (итогового отчета) по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая.

Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Таблица

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания

отчета (итогового отчета) о реализации приоритетного проекта

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация | Уровень проработки |
| --- | --- | --- |
| Управленческие критерии |  |  |
| Отчет (итоговый отчет) согласован с функциональным заказчиком приоритетного проекта | требование |  |
| Отчет (итоговый отчет) согласован с республиканским проектным офисом | требование |  |
| Отчет (итоговый отчет) согласован с участниками приоритетного проекта | требование |  |
| Содержательные критерии |  |  |
| Плановые и фактические значения показателей приоритетного проекта, контрольные точки и бюджет приоритетного проекта детализированы по годам всего срока реализации приоритетного проекта | требование |  |
| Плановые значения бюджета приоритетного проекта соответствуют плановым значениям, указанным в паспорте и сводном плане приоритетного проекта | требование |  |
| По всем параметрам приоритетного проекта, по которым не были достигнуты плановые значения, указаны причины их недостижения | требование |  |
| Технические критерии |  |  |
| Итоговые статусы (цвет индикации) достижения параметров приоритетного проекта соответствуют оценке их достижения | требование |  |
| В отчет (итоговый отчет) включены все показатели приоритетного проекта из паспорта приоритетного проекта | требование |  |
| Заполнены все обязательные поля отчета (итогового отчета) | требование |  |

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по подготовке отчета о реализации

приоритетного проекта

ОТЧЕТ (ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ) О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

______________________________________________________________________

наименование приоритетного проекта

- Общие сведения

| Дата отчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления |  |  |  |
| Краткое наименование приоритетного проекта |  | Срок начала и окончания приоритетного проекта |  |
| Куратор приоритетного проекта |  |  |  |
| Администратор приоритетного проекта |  |  |  |
| Функциональный заказчик приоритетного проекта |  |  |  |
| Руководитель приоритетного проекта |  |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта |  |  |  |

- Сводная информация о реализации приоритетного проекта

| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели приоритетного проекта |  |  |  |
| Сроки приоритетного проекта |  |  |  |
| Бюджет приоритетного проекта |  |  |  |

- 100 % и более                - от 60 % до 100 %               - менее 60 %.

3. Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта*

| № | Наименование показателя (мероприятия) достижения цели | Базовое значение | Объем выполненных мероприятий |  | Бюджет мероприятия, млн рублей |  | Процент выполнения | Дата завершения мероприятия по проекту | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Содержание и структура таблицы могут быть изменены или дополнены в зависимости от намеченных целей и показателей проекта и способов мониторинга их достижения.

4. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, млн рублей |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 -… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | Проц. исп. | План | Факт | Проц. исп. | План | Факт | Проц. исп. | План | Факт | Проц. исп. |  |
| Бюджетные источники, млн рублей | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |