Приложение 6

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

ОПИСАНИЕ

типовых функций проектных ролей

В целях обеспечения реализации полномочий участников проектов вводятся проектные роли: руководитель координационной группы Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан, куратор, руководитель республиканского проектного офиса, функциональный заказчик, руководитель, администратор, исполнители, экспертная группа приоритетного проекта, функциональный администратор автоматизированной информационной системы проектной деятельности (далее – АИСПД).

Руководитель координационной группы Совета по устойчивому развитию и приоритетным проектам при Главе Республики Дагестан:

утверждает приоритетные направления деятельности Правительства Республики Дагестан;

утверждает паспорта приоритетных проектов, отчеты по итогам реализации приоритетных проектов.

Куратор приоритетного проекта:

оказывает всестороннее содействие успешной реализации приоритетного проекта (в том числе через личную вовлеченность в приоритетный проект);

обеспечивает координацию и взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов проектного управления приоритетного проекта в целях своевременного принятия ими решений и осуществления иных действий, необходимых для реализации приоритетного проекта, в том числе согласований, разрешений, заключений, подписания контрактов, финансового и ресурсного обеспечения, проведения контрольных и иных мероприятий;

возглавляет проектный комитет приоритетного проекта и согласовывает общие подходы к реализации приоритетного проекта;

согласовывает кандидатуру руководителя приоритетного проекта;

назначает администратора приоритетного проекта и руководителей рабочих органов, формирует общественно-деловой совет и экспертную группу приоритетного проекта;

выполняет иные функции, предусмотренные Стандартом и иными нормативными правовыми актами по организации проектной деятельности.

Руководитель республиканского проектного офиса:

обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных проектов, а также представляет в координационную группу Совета отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;

согласовывает кандидатуры руководителей приоритетных проектов, а также рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

представляет для утверждения составы проектных комитетов и экспертных групп приоритетных проектов;

участвует во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, государственными и иными организациями в мониторинге приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления приоритетными проектами, а также может направлять предложения в части организации реализации приоритетных проектов органам исполнительной власти Республики Дагестан и участникам приоритетных проектов;

обеспечивает деятельность координационной группы Совета;

осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, включая достижение соответствующих показателей деятельности республиканским проектным офисом и органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также представляет соответствующие отчеты и предложения;

запрашивает у органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные Стандартом и иными нормативными правовыми актами по организации проектной деятельности.

Функциональный заказчик приоритетного проекта:

готовит заключение о соответствии (не соответствии) предложений инициатора проекта по приоритетным направлениям развития Республики Дагестан;

разрабатывает предложение по приоритетному проекту и согласовывает предложение по приоритетному проекту с заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными участниками приоритетного проекта;

определяет основные требования в отношении результатов приоритетного проекта, согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности реализации приоритетного проекта;

разрабатывает и согласовывает паспорт приоритетного проекта с заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными участниками приоритетного проекта;

обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов приоритетного проекта и представляет их для утверждения в Совет и проектный комитет;

принимает участие в работе проектного комитета приоритетного проекта;

участвует в проведении мониторинга реализации приоритетных проектов, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по приоритетному проекту;

выполняет иные функции, предусмотренные Стандартом и иными нормативными правовыми актами по организации проектной деятельности.

Руководитель приоритетного проекта:

взаимодействует с куратором приоритетного проекта, дает необходимые консультации и рекомендации, инициирует мероприятия, направленные на повышение эффективности реализации приоритетного проекта, оказывает содействие в согласовании позиций с функциональным заказчиком, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными участниками приоритетного проекта;

согласовывает проект паспорта приоритетного проекта и вносимые в него изменения;

согласовывает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне проектного комитета приоритетного проекта), завершение приоритетного проекта;

инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления приоритетного проекта, органами исполнительной власти, а также направляет предложения участникам приоритетного проекта;

осуществляет оперативное управление при реализации приоритетного проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод приоритетного проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления приоритетного проекта и с заданными требованиями к качеству;

руководит рабочими органами приоритетного проекта и организует их работу, включая работу подгрупп и иных рабочих органов приоритетного проекта;

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию Сводного плана приоритетного проекта;

обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся приоритетного проекта, в АИСПД;

обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга приоритетного проекта;

выполняет иные функции, предусмотренные Стандартом и иными нормативными правовыми актами по организации проектной деятельности, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета и проектного комитета.

Администратор приоритетного проекта:

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя приоритетного проекта;

обеспечивает ведение мониторинга реализации приоритетного проекта  и формирование отчетности по приоритетному проекту;

обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной̆ деятельности и требований в отношении применения АИСПД;

выполняет иные функции, предусмотренные Стандартом и иными нормативными правовыми актами по организации проектной деятельности, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета, проектного комитета и руководителя приоритетного проекта.

Осуществление функций администратора на время реализации приоритетного проекта может возлагаться на работника республиканского проектного офиса.

Исполнители приоритетного проекта:

обеспечивают выполнение работ по приоритетному проекту в соответствии с планами и иными документами приоритетного проекта, указаниями руководителя приоритетного проекта и руководителей соответствующих рабочих органов приоритетного проекта;

отчитываются по выполненным этапам и контрольным точкам, в том числе осуществляют прогноз исполнения этапов и контрольных точек;

доводят риски и проблемы на уровень руководителя блока работ, руководителя приоритетного проекта  (при необходимости).

Решение о привлечении работника органа исполнительной власти к реализации приоритетного проекта в качестве участника принимается совместно руководителем приоритетного проекта и руководителем органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, который является непосредственным руководителем привлекаемого к реализации приоритетного проекта работника.

Руководители органов исполнительной власти несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективного исполнения приоритетных проектов.

В случае возникновения конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи.

В случае возникновения конфликта между проектной нагрузкой работников по приоритетному проекту и ведомственному проекту приоритет имеют задачи по приоритетному проекту.

Функциональный администратор АИСПД:

администрирует пользователей и права доступа;

наполняет справочники, классификаторы и словари, а также вносит необходимые содержательные изменения в информационную систему;

консультирует и обучает пользователей;

решает проблемы, связанные с функционалом АИСПД;

вводит в действие и обеспечивает поддержку документов по техническому обеспечению деятельности АИСПД, а также документов по использованию АИСПД пользователями;

обеспечивает бесперебойное функционирование АИСПД (серверной и клиентской части);

устанавливает обновления программного обеспечения;

выполняет выгрузку информации;

обеспечивает решение иных технических задач.

Экспертная группа приоритетного проекта:

участвует в определении основных требований к результатам приоритетного проекта, качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

направляет проектному комитету приоритетного проекта заключение на паспорт приоритетного проекта;

участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов приоритетного проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету приоритетного проекта;

участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по приоритетному проекту;

разрабатывает и направляет Проектному комитету приоритетного проекта, руководителю приоритетного проекта рекомендации и предложения по увеличению выгод от приоритетного проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу реализации приоритетного проекта  возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

Экспертная группа приоритетного проекта формируется с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего приоритетного проекта.

По решению руководителя проектного комитета и руководителя органа исполнительной власти (функционального заказчика) функции экспертной группы приоритетного проекта могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы при этом органе исполнительной власти.

Экспертная группа может формироваться как по отдельному приоритетному проекту, так и по нескольким приоритетным проектам.