Приложение 7

к Стандарту организации проектной

деятельности в Правительстве

Республики Дагестан

БЛОК-СХЕМА

организации проектной деятельности  в Правительстве

Республики Дагестан

Инициатор проекта (ИП) изучает Положение об организации проектной деятельности, методические указания по подготовке предложений по приоритетному проекту (далее по тексту ПП) и разработки паспорта ПП

ИП изучает содержание актуальных федеральных и региональных программ по направлению инициации ПП

ИП изучает содержание паспортов федеральных ПП

ИП разрабатывает предложения по ПП и представляет их в республиканский проектный офис (РПО)

РПО в течение 5 календарных дней регистрирует предложение по ПП и определяет потенциального функционального заказчика (ОИВ РД)

Потенциальный  функциональный заказчик (ОИВ РД) в течение 21 календарного дня обеспечивает согласование предложения по ПП со всеми заинтересованными органами (ФОИВ, ОИВ РД, МО РД и др.) и с РПО

Рассмотрение предложения по приоритетному проекту

При наличии замечаний и предложений  потенциальный функциональный заказчик (ОИВ РД) направляет заключение в РПО и информирует ИП

Предложение по ПП представляется в проектный комитет (ПК)

Проектный комитет принимает решение

Предложение по ПП направляется на экспертизу. Доработка и повторное рассмотрение на заседании ПК в течение 21 календарного дня

Разработка паспорта приоритетного проекта

РПО по согласованию с ОИВ РД и ИП принимает решение о целесообразности доработки ПП

Доработка предложения по ПП осуществляется в течение 15 дней

Проект отклоняется

без замечаний                                                                                                                                          замечания

принято решение                                                                                                                                                  нет

да                                                                                                              нет

Передача всех материалов завершенного приоритетного проекта в Республиканский банк данных ПП

Разработчик направляет паспорт ПП на согласование заинтересованным органам исполнительной власти, МО и ГО, потенциальным исполнителям и соисполнителям, экспертной группе и РПО. Согласование производят в течение 21 календарного дня

Проектный комитет принимает решение

Разработчик в течение 10 календарных дней дорабатывает паспорт и осуществляет его повторное согласование в течение 15 календарных дней

ПК одобряет паспорт и принимает решение о представлении его в координационную группу Совета

РПО со своим заключением вносит паспорт для рассмотрения в координационную группу Совета

Координационная группа Совета принимает решение об утверждении или одобрении проекта, назначает функционального заказчика и руководителя проекта

Руководитель ПП обеспечивает разработку сводного плана ПП, его согласование с участниками проекта, РПО и направление экспертной группе на заключение в течение 60 календарных дней

ПК принимает решение об утверждении сводного плана, о предварительном одобрении сводного плана и целесообразности внесения изменений в паспорт ПП, о направлении его на экспертизу

На основе сводного плана ПП, руководитель ПП разрабатывает рабочий план (при необходимости)

Реализация ПП осуществляется в соответствии со сводным и рабочим планами ПП

Завершение приоритетного проекта

Определяя основные этапы и контрольные точки в паспорте ПП  ОИВ РД должны ориентироваться на максимальное участие по ПП в федеральных целевых и государственных программах, привязывать их к региональным программам, а также предусматривать возможность привлечения внебюджетных средств. Источниками финансирования ПП могут быть средства федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджеты муниципальных образований и внебюджетные средства. Органам исполнительной власти рекомендуется основных этапах и в контрольных точках паспорта ПП учитывать муниципальные приоритетные проекты и их финансирование. Для этого при составлении паспорта ПП должна регламентироваться коммуникация ОИВ с МО и ГО.

без замечаний                                                                                                                    замечания