УТВЕРЖДЕН

координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан

(протокол от 31 июля 2017 г.

№ 11/7-10-04)

СТАНДАРТ

организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан

I. Общие положения

1.1. Стандарт организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан (далее – Стандарт) разработан с целью реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г.      № 350 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан».

1.2. Стандарт определяет подходы, принципы, порядок внедрения проектного управления и формализует типовые шаблоны нормативных методических документов для их внедрения в Правительстве Республики Дагестан.

1.3. Основными целями внедрения проектного управления являются:

обеспечение достижения результатов, запланированных Правительством Республики Дагестан;

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

повышение эффективности использования ресурсов;

прозрачность, обоснованность и своевременность решений, принимаемых в органе исполнительной власти Республики Дагестан;

повышение эффективности межведомственного, внутриведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с организациями, привлекаемыми органами исполнительной власти Республики Дагестан, за счет использования единых подходов проектного управления.

1.4. Основными принципами при внедрении проектного управления являются:

целостность - внедряемые решения интегрированы между собой и усиливают эффективность друг друга;

простота - внедряемые решения упрощены и типизированы до уровня, позволяющего использовать их без потери эффективности с минимальными трудозатратами;

гибкость - внедряемые решения могут адаптироваться к деятельности Правительства Республики Дагестан в минимальные сроки с учетом происходящих процессных, организационных и технологических изменений.

1.5. Основные термины, используемые в настоящем Стандарте, и их определения представлены в приложении 1 к настоящему Стандарту.

II. Процессы и инструменты проектного управления

2.1. Модель проектно-ориентированной системы управления

2.1.1. Система управления Правительства Республики Дагестан представляет собой набор процессов и инструментов управления ресурсами, предназначенных для достижения целей Правительства Республики Дагестан.

В системе управления Правительства Республики Дагестан выделяется 4 уровня управления: стратегический, тактический, оперативный и операционный. Каждый уровень управления характеризуется своим горизонтом планирования и периодичностью контроля:

стратегический уровень - планирование на период более 6 лет, контроль не реже 1 раза в год;

тактический уровень - планирование на период от 1 года до 6 лет, контроль не реже 1 раза в квартал;

оперативный уровень - планирование на период от 3 месяцев до 1 года, контроль не реже 1 раза в месяц;

операционный уровень - планирование на период от 1 дня до 3 месяцев, контроль не реже 1 раза в неделю.

2.1.2. Внедрение проектно-ориентированной системы управления предполагает внедрение или модификацию существующих процессов управления. Модель проектно-ориентированной системы управления представлена  на рисунке 1.

2.1.3. Вся деятельность Правительства Республики Дагестан декомпозируется на проекты и процессы. Приоритетные проекты подразделяются на:  республиканские, ведомственные и муниципальные.

К республиканским приоритетным проектам относятся проекты, определяемые координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан (далее – координационная группа Совета) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Республики Дагестан. Приоритетные проекты находятся под непосредственным контролем курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан.

Рисунок 1. Модель проектно-ориентированной системы управления

К ведомственным приоритетным проектам относятся проекты органа исполнительной власти Республики Дагестан, сформированные в установленном порядке.

К муниципальным приоритетным проектам относятся проекты муниципального образования, сформированные в порядке, определяемом органами местного самоуправления.

Настоящий Стандарт устанавливает подходы, принципы и порядок внедрения проектной системы управления только в отношении республиканских приоритетных проектов.

Республиканские приоритетные проекты, реализуемые в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации, разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями федерального проектного офиса.

В целях эффективного управления и решения задач Правительства Республики Дагестан проекты могут объединяться в программы и портфели проектов. В этом случае для внедрения процессов программного и портфельного управления рекомендуется использовать Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  22 декабря 2011 г. № 1584-ст), Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011г. № 1583-ст).

2.1.4. Настоящий Стандарт формализует следующие процессы управления, которые необходимо внедрить или модифицировать при переходе на проектно-ориентированную систему управления: управление проектами, управление мотивацией участников проектной деятельности, управление компетенциями участников проектной деятельности, организационная поддержка проектной деятельности, технологическая поддержка проектной деятельности.

2.2. Управление приоритетными проектами

2.2.1. Целью управления приоритетными проектами является обеспечение достижения целей Правительства Республики Дагестан путем планирования, организации и контроля трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта. Горизонт детального планирования - от 3 месяцев до 1 года, периодичность контроля - не реже 1 раза в месяц. В случае, если длительность проектов составляет более года, сроки, бюджет и ресурсы проекта укрупненно планируются на весь период, но детальное планирование осуществляется только на период до 1 года с последующим скользящим перепланированием.

2.2.2. При внедрении управления приоритетными проектами в дополнение к настоящему Стандарту рекомендуется использовать Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011г. № 1582-ст).

2.2.3. Основными инструментами управления приоритетными  проектами в Правительстве Республики Дагестан являются: предложение, паспорт, сводный план, рабочий план  и отчеты по приоритетному проекту.

2.2.4. Предложение по приоритетному проекту включает следующие основные разделы:

а) общие сведения;

б) органы управления приоритетным проектом;

в) дополнительные сведения, ограничения и допущения.

2.2.5. В паспорте приоритетного проекта утверждается ключевая информация (сведения) по проекту, а именно:

а) наименование приоритетного проекта;

б) обоснование приоритетного проекта и основания для инициирования;

в) перечень государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан в сфере реализации приоритетного проекта;

г) цели и задачи приоритетного проекта и способы их достижения, ключевые риски;

д) целевые показатели и критерии успешности приоритетного проекта;

е) сроки начала и окончания приоритетного проекта;

ж) оценка бюджета приоритетного проекта;

з) сведения об органах власти Республики Дагестан и организациях-исполнителях и соисполнителях мероприятий приоритетного проекта;

и) взаимосвязь с другими проектами;

к) этапы и контрольные точки приоритетного проекта;

л) иные сведения.

2.2.6. Сводный план приоритетного проекта включает в себя следующие показатели:

а) контрольные точки приоритетного проекта;

б) перечень контрольных мероприятий приоритетного проекта с указанием финансового обеспечения каждого мероприятия;

в) реестр договорных обязательств и контактная информация об участниках приоритетных проектов;

2.2.7. Рабочий план приоритетного проекта разрабатывается по мере необходимости руководителем проекта на основе сводного плана приоритетного проекта и состоит из следующих основных разделов:

а) календарный план-график приоритетного проекта;

б) реестр (план-график) договоров (контрактов) приоритетного проекта;

в) расписание работы рабочих органов приоритетного проекта;

г) контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта.

2.2.8. В отчет по приоритетному проекту включается следующая информация (сведения):

а) фактическое достижение контрольных точек, нарушение сроков;

б) ключевые результаты, достигнутые за отчетный период;

в) исполнение бюджета приоритетного проекта;

г) иные сведения.

2.2.9. Методические рекомендации по подготовке предложения по приоритетному проекту, паспорта приоритетного проекта, сводного плана приоритетного проекта и отчета о реализации приоритетного проекта  представлены в приложениях 2 - 5 к настоящему Стандарту.

2.3. Управление мотивацией участников проектной деятельности

2.3.1. Целью управления мотивацией участников проектной деятельности является улучшение качества выполнения приоритетных проектов за счет повышения эффективности работы участников проектной деятельности. В задачи управления мотивацией входят:

формирование мотивации участников проектной деятельности на качественное и своевременное выполнение мероприятий проекта, эффективное взаимодействие различных подразделений, участвующих в проекте, высокий уровень дисциплины;

создание основы для кадровых решений, решений о дополнительном обучении, вознаграждении и дисциплинарных взысканиях;

обеспечение обратной связи с руководителями приоритетных проектов на предмет эффективности работы участников проектной деятельности.

2.3.2. В рамках управления мотивацией участников проектной деятельности могут использоваться как материальные, так и нематериальные механизмы поощрения.

2.3.3. Процесс управления мотивацией участников проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан состоит из следующих подпроцессов:

определение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ);

оценка КПЭ;

определение вида поощрения.

КПЭ могут устанавливаться в должностных регламентах должностных лиц Правительства Республики Дагестан в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности.

2.4. Управление компетенциями участников проектной деятельности

2.4.1. Целью управления компетенциями участников проектной деятельности является формирование необходимых знаний и навыков в сфере проектного управления у руководящего состава Правительства Республики Дагестан и участников реализации приоритетных проектов из числа работников Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее – органов местного самоуправления), а также создание проектной культуры в Правительстве Республики Дагестан.

2.4.2. Основным инструментом управления компетенциями участников проектной деятельности является обучение проектному управлению. Процесс обучения проектному управлению в Правительстве Республики Дагестан состоит из следующих подпроцессов:

формирование потребностей в повышении уровня знаний проектного управления и определение направлений обучения;

определение групп обучения;

определение учебных модулей;

формирование плана обучения;

проведение обучения;

оценка квалификации.

Обучение участников проектной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством о государственной гражданской и муниципальной службе Республики Дагестан в рамках повышения квалификации и переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих.

2.4.3. Формирование потребностей в повышении уровня знаний проектного управления и определение направлений обучения осуществляется исходя из специфики и задач планируемых и реализуемых приоритетных проектов, а также текущего уровня знаний лиц, участвующих в проектной деятельности.

2.4.4. Определение групп обучения осуществляется как централизованно (обязательное обучение для всего руководящего состава Правительства Республики Дагестан и участников реализации приоритетных проектов), так и по запросам кураторов или руководителей приоритетного проекта.

2.4.5. Определение учебных модулей осуществляется исходя из текущего уровня знаний участников проектной деятельности (для этих целей может использоваться анкетирование, тестирование или интервьюирование) с тем, чтобы в одной группе на одном модуле находились участники обучения со сходным уровнем подготовки. Оптимальная численность одной группы - от 8 до 12 человек, но не более 15.

2.4.6. План обучения формируется на основе информации о группах и модулях обучения и в соответствии со сроками запуска проектов  (обучение участников проектов должно проводиться в начале работ по проектам).

План обучения участников проектной деятельности включается в состав плана повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих.

2.4.7. Требования к обучению формализуются в рамках технического задания на обучение проектному управлению.

2.4.8. При проведении обучения необходимо обеспечить посещаемость участниками обучения занятий, в случае невозможности посещений - производить своевременные замены.

2.4.9. Оценка квалификации является опциональной и может быть проведена через анкетирование, интервьюирование и тестирование. Для тестирования могут использоваться сертификации и тесты международных и российских организаций.

2.5. Организационная поддержка проектной деятельности

2.5.1. Целью организационной поддержки проектной деятельности является административное обеспечение функционирования проектного управления путем создания проектных ролей, специализированных структурных подразделений и коллегиальных органов.

2.5.2. К инструментам организационной поддержки проектной деятельности Правительства Республики Дагестан относятся координационная группа СоветаРеспублики Дагестан, республиканский проектный офис, проектные комитеты приоритетных проектов.

2.5.3. Координационная группа СоветаРеспублики Дагестан является коллегиальным органомРеспублики Дагестан, принимающим управленческие решения в части планирования и контроля деятельности, достижения необходимых показателей. Координационная группа СоветаРеспублики Дагестан формируется решением Главы Республики Дагестан. Республики Дагестан.  Возглавляет координационную группу Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан,Республики Дагестан ответственный за организацию проектной деятельности.

2.5.4.  Координационная группа Совета:

а) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля приоритетных проектов;

б) формирует портфель приоритетных проектов и осуществляет оценку их реализации;

в) утверждает паспорта приоритетных проектов, а также принимает решения о внесении изменений в паспорта приоритетных проектов;

г) принимает решение о начале реализации приоритетного проекта, об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (при их выделении для контроля на уровне координационной группы Совета), завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении приоритетного проекта;

д) формирует проектные комитеты приоритетных проектов, назначает кураторов, руководителей, функциональных заказчиков приоритетных проектов;

е) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;

ж) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и координационной группы Совета;

з) координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;

и) определяет случаи и порядок осуществления в отношении приоритетных проектов внешнего управления (в том числе республиканским проектным офисом);

к) согласовывает кандидатуры заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за организацию проектной деятельности;

л) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан;

м) осуществляет иные функции, возложенные на координационную группу Совета в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

2.5.5. Республиканский проектный офис организуется решением Главы Республики Дагестан и осуществляет планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в Правительстве Республики Дагестан.

В штатном расписании Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан рекомендуется определять позицию руководителя республиканского проектного офиса на уровне не ниже руководителя структурного подразделения.

2.5.6.  Республиканский проектный офис:

а) обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных проектов, а также представляет в координационную группу Совета отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов;

б) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы приоритетных проектов, рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан;

в) согласовывает кандидатуры руководителей приоритетных проектов, а также рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

г) представляет для утверждения в соответствии с настоящим Положением составы проектных комитетов и экспертных групп приоритетных проектов;

д) согласовывает кандидатуры ответственных секретарей проектных комитетов приоритетных проектов  или направлений;

е) участвует в мониторинге реализации приоритетных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления приоритетными проектами, а также может направлять предложения в части организации реализации приоритетных проектов органам исполнительной власти Республики Дагестан и участникам приоритетных проектов;

ж) обеспечивает проведение с участием заинтересованных органов власти Республики Дагестан оценок и иных контрольных мероприятий в отношении приоритетных проектов и итогов реализации приоритетных проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

з) обеспечивает деятельность координационной группы Совета;

и) участвует в работе ведомственных координационных органов и проектных комитетов приоритетных проектов;

к) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

л) согласовывает проекты актов органов исполнительной власти Республики Дагестан, регламентирующих организацию проектной деятельности, а также назначение руководителей проектных офисов органов исполнительной власти Республики Дагестан;

м) координирует формирование и развитие автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

н) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан, участвующих в проектной деятельности;

о) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Дагестан в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных кадров;

п) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, включая достижение соответствующих показателей деятельности республиканским проектным офисом и органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также представляет соответствующие отчеты и предложения;

р) запрашивает у органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов.

2.5.7. Состав республиканского проектного офиса может варьироваться в зависимости от его функций и организационной структуры Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

2.5.8. Решение о привлечении работника органа исполнительной власти Республики Дагестан к реализации приоритетного проекта в качестве участника принимается совместно руководителем проекта и руководителем органа исполнительной власти, который является непосредственным руководителем привлекаемого работника.

Правительство Республики Дагестан и руководитель органа исполнительной власти обеспечивают благоприятные условия для эффективной проектной деятельности работников и, в случае необходимости, принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективной реализации  приоритетного проекта. В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи.

2.5.9. Проектный комитет приоритетного проекта является временным органом управления проектной деятельностью и формируется координационной группой Совета в целях реализации одного или нескольких проектов в рамках определенного направления либо на постоянной основе для реализации всех проектов в рамках соответствующего направления. Руководителем проектного комитета является куратор приоритетного проекта.

2.5.10. Проектный комитет приоритетного проекта:

а) рассматривает поступившие в установленном порядке проектные (программные) предложения на очередном заседании;

б) одобряет проект паспорта приоритетного проекта;

в) утверждает сводный план проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

г) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта  и координирует в соответствующей сфере деятельность органов исполнительной власти Республики Дагестан и участников проекта;

д) запрашивает у органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного проекта;

е) заслушивает руководителей проектов и членов проектного комитета по вопросам реализации приоритетного проекта;

ж) заслушивает представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации приоритетного проекта;

з) представляет в координационную группу Совета и Правительство Республики Дагестан доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного проекта;

и) одобряет отчеты о реализации приоритетного проекта;

к) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей приоритетных проектов, оценивает эффективность и результативность их деятельности.

В состав проектного комитета могут включаться руководители органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, а также организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта.

2.5.11. В целях обеспечения ответственности и полномочий участников проектов вводятся проектные роли: куратор приоритетного проекта, функциональный заказчик приоритетного проекта, руководитель приоритетного проекта, руководитель рабочего органа приоритетного проекта  по функциональному направлению, участники рабочего органа приоритетного проекта  по функциональному направлению.

Описание типовых функций проектных ролей представлено в приложении 6 к настоящему Стандарту. Блок-схема организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан представлена в приложении 7 к настоящему Стандарту.

2.6 Технологическая поддержка проектной деятельности

2.6.1. Целью технологической поддержки проектной деятельности является сокращение трудозатрат, минимизация ошибок и повышение скорости выполнения процессов проектного управления и процесса мотивации участников проектной деятельности путем их автоматизации, а также накопление, хранение и обработка информации и знаний в области проектного управления.

2.6.2. Основным инструментом технологической поддержки проектной деятельности является автоматизированная информационная система проектной деятельности (АИСПД).

2.6.3. Внедрение АИСПД в Республики Дагестан осуществляется согласно методическим рекомендациям и при технологической поддержке федерального проектного офиса.